Juillet 2012

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX-TRAVAIL-PATRIE

*******

REGION DE L’EST

*******

DEPARTEMENT DU HAUT NYONG

*******

COMMUNE DE MESSAMENA

*******

REPUBLIC OF CAMEROON

PEACE-WORK-FATHERLAND

*******

EAST REGION

*******

HAUT NYONG DIVISION

*******

MESSAMENA COUNCIL

*******

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT

BP : 13096 YDE TEL (237) 22 62 67 98 / 77 82 16 61

Bureaux de Yaoundé : Immeuble à côté de Tradex Mendong  2e étage

Bureaux Bertoua : Immeuble Youmbi 2è étage, quartier Bodomo Email : cradel_2004@yahoo.fr

CENTRE DE REFLEXION ET D’ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL

PAGE D’APPROBATION DU PCD

Le Maire de la Commune de Messamena

Le Délégué du MINEPAT

Le Préfet du département du HAUT NYONG

SOMMAIRE

PAGE D’APPROBATION DU PCD	ii

SOMMAIRE	iii

LISTE DES ABREVIATIONS	v

LISTE DES TABLEAUX, CARTES ET FIGURES	vi

LISTE DES CARTES	vi

LISTE DES FIGURES	vi

RESUME	vii

1.	INTRODUCTION	8

1.1.	Contexte et justification	9

1.2.	Objectifs de la planification	9

1.3.	Structure du document	10

2.	APPROCHE METHODOLOGIQUE	11

2.1.	PREPARATION DU PROCESSUS DE PLANIFICATION	12

2.2.	Collecte des informations et traitement des données	13

2.3.	Planification et mobilisation des ressources	14

2.4.	RESTITUTION ET VALIDATION	14

2.5.	MECANISME DE SUIVI EVALUATION	14

2.6.	Elaboration d’un plan de communication sur le PCD	14

3.	PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE	15

3.1.	Localisation	16

3.2.	Historique de la Commune	17

3.3.	Description du milieu biophysique	17

3.4.	Situation de l’économie locale	20

3.5.	Principales infrastructures par secteur	21

3.6.	Principales potentialités	23

3.7.	Principales ressources de la Commune	24

3.8.	Matrice diagnostique des ressources naturelles et esquisse de PUGDT	25

4.	SYNTHESE DES RESULTATS DU  DIAGNOSTIC PARTICIPATIF	26

4.1.	SYNTHESE DU DIC	27

4.2.	Axes de renforcement de la commune	28

4.3.	Problèmes et besoins consolidés par secteur	30

5.	PLANIFICATION STRATEGIQUE	40

5.1.	Vision et objectifs du PCD	41

5.2.	CADRES LOGIQUES PAR SECTEUR	42

5.3.	Coût estimatif du PCD	80

5.4.	Esquisse du plan d’utilisation et de Gestion des terres de l’Espace Communal	81

6.	PROGRAMMATION	83

6.1.	Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires	84

6.2.	Cadre sommaire de gestion environnementale	95

6.3.	Plan d’Investissement Annuel (PIA)	100

7.	MECANISME DE SUIVI-EVALUATION	112

7.1.	COMPOSITION et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD	113

7.2.	Indicateurs de suivi et d’évaluation	114

7.3.	Dispositif, outils et fréquence du reporting	115

7.4.	Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD	116

8.	PLAN DE COMMUNICATION	117

CONCLUSION	120

BIBLIOGRAPHIE	121

9.	ANNEXES	122

9.1.	Annexe 1 : Fiches de projets du PIA	122

LISTE DES ABREVIATIONS

| AES-SONEL | American Electricity Society - Société Nationale d’électricité |
| --- | --- |
| APEE | Association des Parents et Elèves |
| BIP | Budget d’investissement Public |
| CC | Comité de Concertation |
| CSI | Centre de Santé Intégré |
| CNPS | Caisse Nationale de Prévoyance Sociale |
| COPIL | Comité de Pilotage |
| CRADEL | Centre de Réflexion et d’Action pour le développement local |
| CVUC DAO | Communes et Villes Unies du Cameroun Dossier d’Appel d’Offre |
| DEUC | Diagnostic de l’Espace Urbain Communal |
| DIC | Diagnostic Institutionnel Communal |
| DPNV | Diagnostic Participatif Niveau Village |
| DSCE : | Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi |
| FEICOM | Fonds d’Equipement Intercommunal |
| GIC | Groupe d’Initiative Commune |
| ISS | Interview Semi-Structurée |
| IST | Infection Sexuellement Transmissible |
| MINADER | Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural |
| MINEPIA | Ministère de l’Elevage, Pèche et des Industries Animales |
| OAL | Organisme d’Appui Local |
| ONG | Organisme Non Gouvernemental |
| PADDL | Programme d’Appui à la Décentralisation et au Développement Local |
| PCD | Plan Communal de Développement |
| PNDP | Programme National de Développement Participatif |
| SAR /SM | Section Artisanale et Rurale/ Section Ménagère |
| TV | Télévision |
| UFA | Unité Forestière d’Aménagement |
| UP | Unité de Paysage |
| VIH-SIDA | Virus d’Immuno Humaine- Syndrome de l’Immuno Déficience Acquise |

LISTE DES TABLEAUX, CARTES ET FIGURES

LISTE DES TABLEAUX DDDDDDD7777

Tableau 1 Liste des espèces exploitables dans la forêt de Messamena	18

Tableau 2 : Quelques plantes médicinales	18

Tableau 3: Atouts, potentialités et contraintes de la Commune	19

Tableau 4: Répartition de la population par tranche d’âge dans les villages	20

Tableau 5: Diagnostic des ressources naturelles	25

Tableau 6: SYNTHESES DES DONNEES DU DIC	27

Tableau 7: Axes de  renforcement de la commune	28

Tableau 8: principaux problèmes et besoins par secteur	31

Tableau 9: Cadres logiques par secteur	42

Tableau 10: cout estimatif du PCD	80

Tableau  11: Gestion de terre de l’espace Communal	81

Tableau 12: Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des Projets Prioritaires	84

Tableau 13: Principaux Impacts Socio-environnementaux Potentiels (positifs  et négatifs)	95

Tableau 14: Plan Sommaire de gestion de l’environnement	99

Tableau 15: Ressources mobilisables et échéances	100

Tableau 16: Programmation annuelle des Projets prioritaires	101

Tableau 17: Plan de Développement des Peuples Baka	107

Tableau 18: Plan de passation des marchés du PIA	111

Tableau 19 : Indicateurs de suivi et d’évaluation	114

Tableau 20: Dispositif du reporting	115

Tableau 21 : Modèle de tableau de suivi des réunions	115

Tableau 22: Plan de communication à cour terme	119

LISTE DES CARTES

Carte 1: localisation de la commune de Messamena	16

Carte 2: population commune de Messamena	19

Carte 3: infrastructures sanitaires de la commune de Messamena	22

Carte 4: infrastructures scolaires de la commune de Messamena	23

Carte 5: Esquisse de plan d’utilisation et de gestion des terres de Messamena	82

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Répartition de la population par tranche d’âge.	20

RESUME

La mise en œuvre du processus de développement local obéit à des critères qui relèvent  des stratégies de croissance et de création d’emplois. Le Cameroun dans cette mouvance s’est engagé avec l’aide de la communauté internationale de mettre en place une stratégie de développement et de croissance basée sur la nouvelle donne des lois de la décentralisation de 2004. Agissant de concert avec l’Etat, le PNDP (Programme National de Développement Participatif)  est interpelé dans l’accompagnement des collectivités locales décentralisées,  au transfert de compétences liées  aux objectifs et lois de la décentralisation.  Aussi, la mise en œuvre de cette initiative de grande envergure, passe par l’engagement de la commune à assurer à bien des nouvelles compétences qui leur sont transférées en vu d’améliorer durablement les conditions de vie des populations à travers la mise en œuvre d’un nombre d’activités planifiées.

C’est dans cette optique, que l’élaboration du présent PCD a été rendu possible pour définir un cadre d’exécution, une stratégie et une vision de développement d’ensemble qui déterminera désormais, le  cadre par excellence de mise en œuvre de toutes les actions de développement présentes et futures de la Commune de Messamena . Ceci n’est  d’autant possible qu’à travers des actions structurées et coordonnées dans un processus participatif continu permettant une évolution progressive dans la mise en œuvre des projets de références, viables, du suivi/évaluation, de la planification et de la mobilisation des ressources qui permettent de concilier les objectifs économiques, sociaux et environnementaux de la Commune de Messamena. Le présent PCD énonce un ensemble de principes qui renvoient aux processus à mettre en place et aux résultats à atteindre. Ces principes mettent l'accent sur le transfert et l'appropriation des compétences aux populations locales, ainsi que sur leur participation effective dans la mise en œuvre des politiques et stratégies de la décentralisation dans la Commune de Messamena.

Cependant, il en ressort que, de toute évidence, la Commune de Messamena, comme ailleurs dispose de nombreuses potentialités et des faiblesses, des menaces et  des opportunités, relevées, au cours du processus de planification à terme dans la commune. Aussi, il est important d’interpeler la volonté politique pour garantir la mise en œuvre des actions planifiées dans les différents cadres logiques relevant des secteurs clés d’activités au sein de la commune entre autres secteurs liés :

- Aux services sociaux de base

- Economie et affaires sociales

- Administration et service

- Environnement

- Développement urbain/habitat et affaire foncière.

En effet, au cours du processus de planification participative, déroulé dans les différents villages et au niveau communal, tous les problèmes sus évoqués, ont fait l’objet d’une analyse profonde et ont abouti à une planification stratégique et sectoriel des différentes activités et micro projets à travers les cadres logiques. Le coût global de ce PCD est donc de 6 919 950 000F CFA.  66 projets prioritaires ont été retenus pour les trois premières années (CDMT) et représentent un coût global de 575.980.000FCFA.  Compte tenu des ressources dont dispose la commune pour la première année, un Plan d’Investissement Annuel (PIA) a été élaboré. IL contient 21 projets qui   représentent un coût total de 168.124.236F CFA De même, compte tenu de la présence des campements pygmées dans la Commune,  un plan de développement  des peuples pygmées (PDPP) a été élaboré à cet effet et compte 15 projets pour  un montant global de 55 000 000F CFA.  Aussi, pour assurer la gestion pérenne et le suivi /évaluation des activités y afférentes au PCD, un Comité de suivi et de mise en œuvre du PCD a été mis en place avec la représentation de toutes couches socioprofessionnelles de la commune.

- INTRODUCTION

  - Contexte et justification

Dans le cadre de la  mise en application des textes sur la décentralisation annoncée par le gouvernement justifie la preuve indéniable de l’engagement de l’autorité suprême de l’Etat à affronter et à traiter la problématique sociale avec tant de détermination et d’abnégation pour assurer un développement équilibré et inclusif.

Cette Initiative se fonde sur une approche participative à même d’appréhender les réalités des territoires, leurs forces, leurs faiblesses et leurs opportunités d’évolution. Elle interpelle tous les acteurs qui y vivent à coopérer et à se mettre en synergie. Aussi, la réalisation d’un Plan Communal de Développement (PCD) de manière participative s’avère être une étape importante dans la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun.

Pour y parvenir le gouvernement a mis en place le Programme National de Développement Participatif (PNDP) qui est un outil permettant non seulement d’améliorer l’offre en services socio-économiques de base vers les communautés, mais aussi à accompagner les Communes dans la mise en œuvre du processus de décentralisation enclenchée depuis 2004, et d’accroître l’aptitude des collectivités territoriales décentralisées à assumer leurs missions de promotion du développement local y compris celle de planification.

Le PNDP se veut un cadre national de concertation et un mécanisme de mise en œuvre d’un grand nombre d’initiatives de développement à la base dans l’optique de réduction de la pauvreté et de promotion d’un développement durable en zones rurales. A ce titre, il a pour ambition de responsabiliser les Communes et leurs communautés à la base dans le processus progressif de décentralisation, afin de les rendre acteurs de leur propre développement.

Dans le cadre de la convention de financement du PCD et des activités connexes signées entre le PNDP et la Commune de MESSAMENA l’Organisme d’Appui Local (OAL)  CRADE L a été recruté pour accompagner cette collectivité dans l’élaboration de cet important outil de développement. Le lancement officiel de ce processus présidé par le Préfet du département a eu lieu dans la salle des fêtes de la Commune de Messamena. La première étape de  cette mission dans cette Commune a été la conduite par un Diagnostic au Niveau de l’Espace urbain Communal, le Diagnostic  Institutionnel Communal (DIC) et le processus participatif niveau village. L’étape présente, suite logique de la première, consiste à élaborer le PCD.  Il s‘agit en fait d’amener les parties prenantes de la  Commune à réfléchir profondément sur leurs problèmes de développement et à planifier les activités principales dans un document technique appelé PCD (Plan Communal de Développement).

Ce processus s’est achevé avec l’organisation de l’atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation communale qui s’est tenue du 28 au 30 Mai 2012. Cet atelier avait pour but d’amener les parties prenantes de la Commune à réfléchir profondément sur leurs problèmes de développement et à planifier les Activités principales dans un document technique dénommé « Plan Communal de Développement (PCD) ». Le PCD matérialise la vision de développement de la Commune sur les différents secteurs. Ceci justifie l’engagement et l’engouement des autorités communales et les représentants sectoriels de faire de la Commune de Messamena un Pol d’attraction économique où de nombreux acteurs sociaux professionnels agissent de concert. Autrement dit ,la mise en œuvre du PCD de Messamena est inhérente au comité de suivi des actions du PCD pour améliorer durablement les conditions de vie des populations  à travers la facilitation d’accès des populations aux services sociaux de base, l’amélioration de la productivité ,la rentabilité et la viabilisation de services au sein de la Commune

  - Objectifs de la planification

L’objectif global du processus de planification dans la Commune de MESSAMENA est d’appuyer cette dernière dans la définition des orientations du développement devant servir de référence à toutes les actions à mener.

De façon spécifique, il s’agit de :

- Réaliser la monographie de la Commune ;

- Identifier les problèmes et rechercher les solutions ;

- Elaborer une planification stratégique ;

- Présenter les ressources mobilisables par la Commune ;

- Programmer les interventions ;

- Elaborer le cadre socio-environnemental sommaire des investissements du CDMT ;

- Mettre en place un dispositif de suivi-évaluation de la mise en œuvre.

  - Structure du document

Le présent rapport est articulé de la manière suivante :

- Introduction

- Méthodologie

- Présentation sommaire de la Commune

- Plan de développement stratégique par secteur (28 cadres logiques)

- CDMT sur trois ans

- Cadre d’évaluation environnementale sommaire du CDMT

- PIA

- PPM

- Bibliographie

- Annexes

- APPROCHE METHODOLOGIQUE

L’élaboration du Plan Communal de Développement de la Commune de MESSAMENA s’est déroulée à la suite d’un processus  de planification participative dans la Commune. La mise en œuvre de ce processus s’est déroulée en deux grandes phases à savoir :

- une phase de préparation ;

- une phase de mise en œuvre du processus  où l’on distingue :

- la collecte des informations et traitement ou diagnostic participatif ;

- la planification proprement dite ;

- Restitution et validation ;

- la mise en place d’un mécanisme de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCD et

- l’élaboration d’un plan de communication.

D’une manière générale, le PCD a été élaboré sur la base de trois éléments essentiels :

- les microprojets issus de l’exploitation de tous les diagnostics ;

- les microprojets permettant d’adresser des interventions intercommunautaires de services publics;

- les microprojets concourants à soutenir le développement de la Commune.

  - PREPARATION DU PROCESSUS DE PLANIFICATION

La préparation du processus a été faite à trois niveaux :

- la préparation pédagogique ;

- la préparation administrative ;

- la préparation au niveau de l’institution communale et des villages.

#### Préparation pédagogique

Cette phase a consisté pour les cadres de CRADEL de procéder à l’harmonisation des techniques et des méthodes de mise en œuvre du diagnostic participatif local  et du processus de planification. A ceci s’ajoute toute la logistique nécessaire à l’exécution du processus.

#### Préparation administrative

Elle a consisté à l’organisation des cérémonies marquant le lancement officiel des  activités de planification et l’introduction de l’OAL dans la Commune. Cette cérémonie de lancement s’est tenue le  26 Août 2011 dans le foyer Communal de Messamena sous le haut patronage du Sous-préfet de Messamena, représentant le Préfet du HAUT NYONG et animé par l’Organisme d’Appui Local CRADEL. Cet atelier  a vu la participation de l’ensemble du conseil municipal, les membres du comité de pilotage mis en place plutôt et les chefs de villages. Cette phase a permis d’informer et de sensibiliser toutes les parties prenantes (autorités administratives, communales et traditionnelles, élites, etc.) sur le processus de planification participative. Un dispositif institutionnel a été mis en place comprenant trois entités à savoir

- le Comité de Pilotage mis en place par l’exécutif communal afin d’appuyer le processus de planification ;

- l’équipe technique pluridisciplinaire composée de représentants Sectoriels ;

- les populations représentées.

Un projet de chronogramme détaillé mentionnant notamment ; les zones de planification (espace urbain, villages), le calendrier prévisionnel des différentes étapes de la planification, les membres de la mission de l’OAL a été soumis et adopté à l'appréciation de la CR-PNDP  Est.

#### Préparation au niveau des villages et  de l’institution communale

Cette phase a consisté à l’organisation de plusieurs descentes dans  les villages et  au niveau de l’institution communale pour informer et sensibiliser les différentes parties prenantes sur l’importance de leur participation active à toutes les phases du processus. A cet effet, des réunions ont été tenues au sein des villages par les consultants de CRADEL avec les chefs de villages.

  - Collecte des informations et traitement des données

A l’aide de plusieurs outils et techniques de collecte, deux types de données ont été collectés :

- les données secondaires qui sont issus de l’analyse des documents (rapports etc.) ;

- les données primaires qui ont été obtenues sur le terrain par (des interviews structurés et semi-structurés, les observations directes, etc.).

La collecte et le traitement des informations s’est faite à  quatre  niveaux :

#### Le Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV)

Il s’est fait de façon participative dans 76 villages Bantous et 10 campements Baka ; soit un total de 86 villages. L’approche méthodologique utilisée a consisté au niveau de chaque village de la Commune, en une succession de consultations publiques comprenant des travaux de groupes mixtes (hommes, femmes, jeunes, riches, intermédiaires, pauvres), des travaux de groupes sexo-spécifiques (hommes, femmes et jeunes), les séances plénières en assemblées villageoises, les entretiens semi-structurés, la visualisation, les sondages d’opinions et l’observation participante. Les problèmes de chaque village ont été inventoriés et les outils suivants ont été déroulés: le profil historique, la carte des ressources naturelles, la carte sociale, le SEPO, la carte de mobilité, le diagramme de venn, la carte de vulnérabilité, les questionnaires, les interviews, le transect et les arbres à problèmes, le tableau des solutions endogènes, le tableau de planification stratégique et le tableau de planification opérationnelle.

#### Le Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (DEUC)

Il s’est déroulé au niveau du centre urbain de la Commune  pendant 06 jours. Deux équipes ont simultanément travaillé dans les quatre quartiers de la ville. Les outils de collecte du DPNV ont été utilisés et en plus de cela, le CRADEL a mené une enquête socio-économique  et environnementale en faisant ressortir les différents corps de métiers de la ville de Messamena.  Ce diagnostic a été sanctionné par un rapport présenté pour validation au cours d’un atelier de restitution.

#### Le Diagnostic Institutionnel Communal (DIC)

Il s’est déroulé au sein de l’institution Communale. Il a duré une semaine et a fait intervenir tout l’exécutif communal et les employés de la Commune. Les outils qui ont été utilisés pour la collecte des informations sont : les interviews semi-structurées, les fiches d’analyse du budget, les fiches d’analyses des ressources humaines, le SEPO et les observations directes. Le DIC a permis d’avoir un état des lieux de l’institution communale et d’identifier les forces et les faiblesses à l’effet d’élaborer un plan de renforcement des capacités de la commune. Il a été sanctionné par un rapport et un atelier de restitution.

#### Consolidation des données des diagnostics et cartographie

La consolidation a consisté en une mise en commun des données du DPNV, DEUC et du DIC dans des fiches types de consolidation préalablement élaboré par le PNDP. En ce qui concerne la cartographie un consultant avait été recruté à cet effet et avait pour mission de relever  les points GPS de toutes les infrastructures de la Commune et de produire toutes les cartes y afférente. A l’issue de cette consolidation, un atelier de restitution et de validation du rapport consolidé du diagnostic participatif a été organisé.

D’après cette méthodologie, et les outils utilisés à chaque étape, la Commune est en mesure de refaire le même PCD en suivant les grandes lignes de notre méthodologie.

  - Planification et mobilisation des ressources

Cet atelier s’est déroulé pendant 3  jours, les activités suivantes ont été menées :

- identification et analyse des problèmes prioritaires de la Commune

- recherche des solutions

- présentation des ressources communales par le Maire et la

- planification des activités du PCD.

Trois principaux outils ont été utilisés : le cadre logique par secteur, le cadre de dépense à moyen terme (CDMT) et le plan d’investissement annuel (PIA) :

- le cadre logique a permis de synthétiser les problèmes prioritaires de la Commune et de les compléter avec des indicateurs, des activités et des facteurs de risque (hypothèses ou facteurs externes) ;

- le CDMT a permis de planifier les Activités principales prioritaires de la Commune sur une durée de 03 ans et d’élaborer ainsi son PCD ;

- le PIA a permis de faire une programmation fine des Activités principales dont la mise en œuvre est prévue  en première année.

  - RESTITUTION ET VALIDATION

Il a été question à ce niveau de définir un mécanisme de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCD. A cet effet, les participants ont été sensibilisés sur la nécessité de mettre en place leur mécanisme de suivi-évaluation. La méthode utilisée a consisté à mettre en place un Comité de suivi-évaluation élargi aux Communautés à la base et aux élites.

  - MECANISME DE SUIVI EVALUATION

La mise en place d’un mécanisme de sui-évaluation participative a permis  de définir le cadre de suivi-évaluation et de mise en œuvre du PCD. A cet effet, les participants ont été sensibilisés sur la nécessité de mettre en place leur mécanisme de suivi-évaluation. La méthode utilisée a consisté à mettre en place un Comité de suivi-évaluation élargi aux Communautés à la base et aux élites.

  - Elaboration d’un plan de communication sur le PCD

Ce plan de communication a pour objectif de faire connaitre le PCD de MESSAMENA et d’aboutir au financement des projets qui ont été retenus lors des différentes assemblées participatives au niveau des communautés locales. En effet, lors de l’élaboration de ce plan de communication, de nombreuses personnes ressources ont contribué de concert et de façon participative, parmi lesquelles :

- les partenaires au développement ;

- les élites ;

- les ministères techniques  en fonction des thématiques identifiées;

- les populations de MESSAMENA ;

- les élus locaux.

Ces personnes sont en même temps les cibles de ce plan de communication. Des entretiens avec ces personnes ont permis de recueillir les informations qui nous ont permis d’élaborer le plan de communication. Pour y parvenir, le principal outil utilisé a été l’interview semi-structurée.

- PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE

  - Localisation

La commune de Messamena est le chef lieu d’Arrondissement du même nom, il est situé dans le Département du Haut-Nyong, Région de l’Est, Région de l’Est. Cette subdivision de la colonie française a été érigée en Arrondissement en 1955 ; faut-il le signaler, Messamena a reçu les premières infrastructures administratives à la veille de la deuxième guerre mondiale, en 1937.Sa population s’élève à 32.282 habitants composées de  plusieurs tributs et toutes vivent dans l’harmonie .Cette Commune est  Située entre le 3°44’09,0’’ latitude Nord, 12°49’45,2’’ longitude Est, elle  est limitée :

- Au Nord par l’arrondissement d’Atok (Maka-bebend)

- Au Sud par l’arrondissement de Somalomo

- A l’Est par l’arrondissement de Mindourou

- A l’Ouest par l’arrondissement d’Akonolinga

- Au Nord-Est par l’arrondissement d’Abong-Mbang.

C’est une Commune dans son ensemble qui  retire ses ressources dans le domaine agricole ; 90 % environ de la population vivent de l’agriculture .Cependant, elle égorge de nombreuses potentialités et ressources. Elle dispose également un organigramme composé d’une équipe de gestion courante et quatre commissions (Affaires générales, Economie et Finances, Santé Action Sociale et Culturelle et Foresterie) et une équipe dirigeante à la tête de laquelle se trouve le Maire. Tout cet ensemble, pourront faire de Messamena, l’une des Communes les plus attrayantes, dans le triangle national.

Carte 1: localisation de la commune de Messamena

  - Historique de la Commune

Messamena est une vieille cité coloniale allemande et française. C’est la raison pour laquelle, elle passe tour à tour de chef lieu de Subdivision de la colonie allemande au chef lieu de  Subdivision de la colonie française. Après le passage des Allemands et français, la Commune de Messamena est érigée en arrondissement dès 1955 par arrêté du 7 Juin de la même année. Verront le jour à cet effet, des premiers services administratifs tels que la prison, l’hôpital de district (1937), la maternité (1940), la mairie, les églises protestantes et catholiques (1957), la poste en (1958).

La commune compte  86 villages y compris ses 10 campements BAKA et 4 quartiers.

  - Description du milieu biophysique

#### 3.3.1. Relief

Le relief de la commune de Messamena dans son ensemble est très peu accidenté. Il est caractérisé par des faibles collines, drainant d’énormes quantités d´eau de ruissellement en saison de pluies, ce qui a pour résultat la formation des cours d´eau dans les vallées.

#### 3.3.2.  Climat

Le climat de la Commune de Messamena est calqué au type équatorial avec des températures moyennes pouvant aller jusqu’à 30°C. Il est caractérisé par :

- Une petite saison de pluie qui va de Mars à Juin

- Une petite saison sèche qui va de Juillet à Août

- Une grande saison de pluies qui va d’Août à mi-novembre

- Une grande saison sèche allant de mi-novembre à mi-mars.

#### 3.3.3. La végétation

La commune est située dans une zone agro-écologique de forêt dense. La formation végétale que l’on rencontre est la forêt équatoriale de type sempervirente constituée par endroit des quelques poches de savane arbustive et arborée à Annona senegalensis et Bridelia ferruginea,  des jachères à Chromelina Odoata et de forêt secondaire. Toutefois, les conditions édaphiques jouent un rôle important dans la répartition des groupements végétaux. La richesse de sa biodiversité en espèces floristiques est illustrée dans le tableau 1 ci-dessous.

#### 3.3.4. L’hydrographie

Le régime des fleuves et des rivières de la commune de MESAMENA est très dense. Le principal fleuve est le Nyong. Par ailleurs, on note les fleuves Long Mafok, Léhé, Mpomo et bien d’autres.  Le réseau hydrographique est marqué par des nombreux lacs et des marécages. Ces cours d’eau sont très riches en poissons d’eau douce.

#### 3.3.5. Le sol

Le sol de la commune de Messamena appartient à la zone de forêt dense humide. De ce fait, la chaleur et l’humidité alternent et  facilite la décomposition de l’humus sur plusieurs profondeurs. Il en  résulte que des sols ferralitiques  sont  très épais, de couleurs rouges ou jaunes parfois belges à pH acide. Par endroit, il se présente sous-forme argilo-sableux. La perméabilité de ces sols leur confère une fertilité, raison pour laquelle les cultures vivrières et de rentes  sont favorables. Leur étendue ou importance économique joue un rôle prépondérant.

#### 3.3.6. La flore et la faune

La flore de la commune de Messamena est riche en espèces. Cependant, elle subit sans cesse une déforestation et d’autres actions anthropiques liées à l’habitat, aux besoins alimentaires, à la pression de la poussée démographique et à l’expansion des activités agricoles.

La flore de Messamena présente un intérêt économique varié. On y trouve des espèces médicinales, des produits forestiers non ligneux (PFNL) et à bois d’œuvre, ce qui explique la présence de nombreuses sociétés forestières dans la localité. Les tableaux 1 et 2 qui suivent présentent respectivement la liste des espèces exploitables et les plantes médicinales de Messamena.

Tableau 1 Liste des espèces exploitables dans la forêt de Messamena

| Nom commercial | Nom scientifique |
| --- | --- |
| Kossipo | Etandrophragma candolei |
| Sapelli | Entandrophragma cylindicum |
| Sipo | Entandrophragma utilis |
| Maobi | Baillonna toxisperma |
| Eyong | Eribloma oblonga |
| Padouk | Ptérrocapus spp |
| Dibetou | Levoa trichilioides |
| Azobe | Lophira alata |
| Frake | Terminalia superba |
| Ayous | Triplochiton scleroxylon |
| Parassolier | Musanga cecropoides |
| Framager | Ceiba pentandra |
| Ebene | Diospyros crassiflora |
| Bilinga | Nauclea diderrichii |
| Lati | Amphimas ferrugineus |
| Dabema | Piptadeniastrum africanum |
| Bete | Mansonia altissima |
| Nkanang | Streculia rhinopetala |
| Aiele | Canarium shweinfurthii |
| Bosse Clair | Guarea cedrata |
| Iroko | Milicia excelsa |
| Illomba | Pycnanthus angolensis |

Tableau 2 : Quelques plantes médicinales

| Plantes | Composition | Maladies |
| --- | --- | --- |
| Ekouk | Ecorce+eau laisser au soleil et boire après 2heures | Paludisme |
| Papayer | Imbiber de la serve sur la dent malade | Mal de dents |
| Aboe | Bouillir les feuilles et boire | Anémie |
| Fromager, Manguier | Mettre la sève sur la dent malade | Mal de dents |
| Maobi, Bosse Clair | Ecorce +eau bouillir et boire à tiède | Mal de dos |
| Emien | Ecorce +eau et boire | Paludisme |

La population récolte et collecte des produits forestiers non ligneux tels que : le Djangsang (Ricinodendron heudoloti), les mangues sauvages (Ivingia gabonensis), le bita kola (Garcinia kola), la cola des singes (Coula edulis)…etc.

La faune est constituée des animaux tels que : le Rat, les chauves souris, la biche, les serpents boa, le Lièvre, la vipère, le hérisson, l’antilope, le porc-épic, le varan, la taupe, le sanglier, le Paresseux, la Tortue, le Serpent noir, des Singes,  le Chimpanzé et le gorille, la volaille. Beaucoup de ces animaux sont déjà en voie de disparition.

La plupart des rivières et des fleuves sont poissonneux et la population riveraine pratique de la pêche traditionnelle pour capturer des espèces telles : les silures, les crabes, les tachetés destinées à l’autoconsommation.

#### 3.3.7. Aires protégées

La commune de Messamena ne comporte pas de Parc National comme aires protégés mais cependant  on retrouve des unités forestières d’aménagement (UFA), une forêt communale, des forêts communautaires (Bibom, Nkonzuh…) et d’autres en voie d’acquisition.

#### 3.3.8. Ressources minières

Le sable est la principale ressource minière de la commune utilisé par la population pour la  construction des infrastructures et de l’habitat. Les roches retrouvées sont exploités sous forme de gravier.

Tableau 3: Atouts, potentialités et contraintes de la Commune

| Atouts et potentialités | Contraintes |
| --- | --- |
| - Climat doux et favorable aux activités agricoles - Fertilité et disponibilité des terres - Relief moins accidenté - Végétation diversifiée et riche en ressources floristiques et fauniques - Abondance des rivières, fleuves et marécages - Abondance gisements de sable - Position géographique de le Commune entre le Centre et l’Est | - Exploitation abusive de la forêt - Braconnage - Faible exploitation des ressources naturelles - Présence des sites touristiques peu exploités. - Insuffisance de voies de communication - Activités économiques dominées par l’informel |

#### 3.3.9. Description du milieu socio-économique

Les diagnostics DEUC et DPNV révèlent que la Commune de Messamena  compte dans son ensemble 32 282 habitants dont 10 790 hommes, 10 364 femmes et 11 128 jeunes répartis sur une superficie de 5 000 km². La taille de la population en zone urbaine est de  2159  habitants et de 30 123 habitants en milieu rural de la Commune, soit une densité en moyenne de 6 habitants au km2.

Population cosmopolite, on note la présence des ethnies autochtones composées des Bikélé, des Badjoué, des Kaka, des Pygmées et les allogènes qui sont : les Bamiléké, les Etons, les Haoussa, les Ewondos, les Boulu, les ressortissants de l’Afrique de l’Ouest qui vivent en harmonie et entretiennent de bonnes relations.

Carte 2: population commune de Messamena

Tableau 4: Répartition de la population par tranche d’âge dans les villages

| Tranche d’âge | Nombre |
| --- | --- |
| de 0 à 4 ans | 4 861 |
| de 5 à 15 ans | 6 267 |
| de 16 à 59 ans | 21 154 |
| 60 ans et plus | 1 715 |
| TOTAL | 33 997 |

Figure 1 : Répartition de la population par tranche d’âge.

Il va sans dire que la tranche d’âge  allant de 16 à 59 ans est la plus nombreuse et que celle des personnes du 3ème âge c’est-à-dire de 60 ans et plus est par contre moins représentées. En d’autres termes, il s’agit d’une population très jeune.

  - Situation de l’économie locale

#### 3.4.1. Secteur primaire

L’agriculture

C’est l’activité la plus importante, du point de vue de la proportion des populations qui la pratiquent (près de 80% de la population) et de sa contribution est relative par rapport aux revenus des ménages. Les populations font essentiellement une agriculture itinérante sur brûlis dans les jachères vieilles de deux à trois ans. Malgré l’abondance des terres, les habitudes et les techniques culturales sont demeurées les mêmes c’est-à-dire traditionnelles voire rudimentaires. Ces pratiques rendent ainsi la productivité  et le niveau de revenus des populations très faible. C’est une agriculture destinée en grande partie à l’auto consommation, caractérisée par une diversité des spéculations ; les produits de rente (le cacao, le café, le palmier à huile) et les produits vivriers (.les arachides, le maïs, le manioc, la banane plantain, le macabo).

L’absence des pistes de collecte, le  mauvais état des routes ne permettent pas un écoulement et une commercialisation facile de ces produits vivriers et de rente pour améliorer le revenu des producteurs.

Elevage

L’élevage n’est pas beaucoup pratiqué et demeure traditionnel. Les espèces élevées sont : les poules, les porcs, les chèvres, les moutons. La plupart de ces animaux vivent en divagation. Ils sont principalement destinés à l’autoconsommation et quelques uns à la commercialisation.

Chasse

Elle se fait dans tout l’espace communal au mépris des textes en vigueur au Cameroun. Malgré la présence des postes de contrôle de la faune et de la flore, on trouve dans le marché local la commercialisation du gibier tel que (la biche, pangolin, le singe, sanglier, lièvres, porc épique). Les moyens utilisés pour la chasse sont : les pièges, les armes à feux, les lances et les chiens.

Pêche

Elle a lieu dans les cours d’eau qui arrosent la Commune de Messamena. Mais le fleuve Nyong reste la zone de prédilection des grands pêcheurs. Elle se fait à tout moment de l’année et les techniques de pêche couramment utilisées sont : filets,  barrage, nasse, ligne. Les espèces pêchées sont les silures, les tilapias, les capitaines, les carpes. La population y tire de nombreuses sources de revenus.

Cueillette

Elle se limite à la récolte des fruits d’arbres tels que ; la papaye, le citron, les oranges, les safouts, les mangues et au ramassage des mangues sauvages, de diverses kola, le Ndjangsang, (Ricinodendron heudoloti), la cueillette du vin de palme.

#### 3.4.2. Secteur secondaire

Artisanat

L’activité artisanale est constituée de la menuiserie, la couture, la vannerie, la fabrication des meubles en rotin et en bambou de raphia. La demande des produits artisanaux est importante mais la production est faible à cause du nombre réduits d’artisans.

Industries

La Commune de Messamena comme la plupart des Communes du  Cameroun est dominée par un secteur informel. Sur le plan industriel, il y a quelques industries ambulantes de bois exercent leurs activités d’exploitation forestière dans l’espace Communal,

Activités de transformation

Il s’agit de la transformation du manioc en bâton ou du manioc et du maïs en farine.

#### 3.4.3. Secteur tertiaire

Commerce

Les populations de la Commune de Messamena font dans le petit commerce en détail, dominé par la vente des vivres, des produits de rente (cacao, café) et pour des produits manufacturés, leur vente est dominée par les ressortissants de l’Ouest et les Camerounais détenteurs des boutiques du centre ville et des villages.  Le marché est alimenté en produits vivriers en provenance des  villages. Les grandes quantités convergent vers Bertoua et Yaoundé. Les lieux de ravitaillement en produit manufacturés sont Yaoundé, Abong-Mbang et Bertoua.

#### 3.4.4. Secteur informel

Face au taux de chômage très élevé résultant de l’inadéquation entre l’offre et l’emploi, ce secteur est le domaine de tous les petits métiers et des activités génératrices de revenus telles que : les vendeurs à la sauvette, les cordonniers, les mécaniciens, vendeurs de beignets et petit vendeurs de nourriture à l’air libre.

  - Principales infrastructures par secteur

#### 3.5.1. Infrastructures sanitaires

La commune de Messamena compte au total 11 formations sanitaires opérationnelles dont un hôpital à savoir : Ekomo, Koua, Bissoua, Doumo-Mama, Dimpam, Bidjombo, Ntollock, Mayos (missionnaires)  Nylon (Hôpital), Essiengbot.

Carte 3: infrastructures sanitaires de la commune de Messamena

#### 3.5.2. Energie

La commune de Messamena n’est pas alimentée par le réseau électrique Haute tension d’AES/SONEL. Cependant, la commune, s’est dotée de 2 groupes électrogènes le processus d’électrification rural n’a pas encore  amorcé dans la commune, La majorité des communautés de Messamena utilise encore des lampes tempêtes à base de pétrole pour s’éclairer. D’aucun s’éclairent pratiquement à l’aide du bois de chauffage.

#### 3.5.3. Infrastructures hydrauliques

La commune ne dispose pas d’un réseau local de distribution CDE. Elle compte à ce jour 74 puits/forages dont certains équipés de pompes à motricité humaine réalisé avec le concours de l’Etat et des partenaires. La  commune dispose également lus d’une centaine de sources autres ouvrages hydrauliques non aménagés. L’on remarque aussi la présence du réseau SCANWATER malheureusement en panne. Les populations font recourt à d’autres sources d’approvisionnement. Environ 80% de la population s’approvisionnent dans les sources non aménagées, 10% dans les rivières et 10 % seulement ont accès à l’eau potable.

#### 3.5.4. Infrastructure scolaires

La commune de Messamena compte au total :

- 17 écoles maternelles  pour 20 salles de classes dont 02 en « poto poto », 10 en planche, 02 en sémi dur et 06 en dur ;

- 42 Écoles primaires  pour 214 salles de classe dont 27 en « poto poto », 41 en planche, 23 en sémi dur et 123 en dur;

- 2  Lycées d’enseignement secondaire (général  et technique) pour 27 salles de classe en dur ;

- 1 SAR/SM  et 1 CES pour 10 salles de classe dont 03 en planche et 07 en dur.

Carte 4: infrastructures scolaires de la commune de Messamena

#### 3.5.5. Infrastructures sportives et culturelles.

La commune dispose d’un stade de football dans la ville de MESSAMENA où sont organisés des championnats de vacances. L’on remarque aussi la présence dans divers villages des espaces verts aménagés comme aires de jeux.

#### 3.5.6. Routes

La commune de MESSAMENA dispose d’un important réseau routier. Il est constitué de 40Km de routes non goudronnées sur la bretelle reliant la national N°10 Yaoundé/Bertoua. Il existe 878 Km  de routes à réhabiliter et 112 Km d’ouverture de route et construction de 20 ponts semis définitifs sur les différentes routes.

#### 3.5.7. Télécommunication

Dans la commune de MESSAMENA, le téléphone portable répond ici à deux opérateurs à savoir MTN et Orange, la radio diffusion et la télévision sont les différents médias. Le téléphone fixe et mobile  n’est pas encore opérationnel ni l’Internet.

#### 3.5.8. Infrastructures psychosociales

La Commune de MESSAMENA n’est pas riche en infrastructures psychosociales. Au total, il existe  19 foyers communautaires.

#### 3.5.9. Infrastructures marchandes

Il existe un marché communal au centre de MESSAMENA. Ce dernier a besoin d’une amélioration avec la construction de nouvelles infrastructures.

  - Principales potentialités

La Commune de MESSAMENA présente plusieurs opportunités pour son développement à savoir :

- Des ressources naturelles : forêt, faune, richesse du sol, des sites touristiques, des terres fertiles et un climat favorable ;

- Le dynamisme des populations et leur niveau intellectuel en progression;

- Une agriculture diversifiée avec un potentiel élevé pour pratiquer sur de grande parcelle des terres cultivables ;

- Un conseil municipal actif avec une diversité ethnique et socioprofessionnelle ;

- Une élite importante et intellectuelle ;

- Présence des réseaux Orange et MTN ;

- Présence des carrières de sables, de latérites de sables de pierre, d’indices de pierres précieuses.

  - Principales ressources de la Commune

Les principales ressources de la Communes comprennent :

- Des Recettes Fiscales ;

- Des Taxes communales Directes ;

- Des Taxes Communales  Indirectes ;

- Produits de l’exploitation du Domaine et Services Communaux ;

- Des Ristournes et Redevances consenties  par l’Etat ;

- Des Subventions de Fonctionnement Reçues ;

- Transfert reçu dans le cadre la coopération  décentralisée ;

- Des autres produits et profits.

  - Matrice diagnostique des ressources naturelles et esquisse de PUGDT

Tableau 5: Diagnostic des ressources naturelles

| Ressources naturelles | Utilisateurs/Utilisation | Potentiel | Contraintes | Tendances | Actions à amener | Localisation | Accès contrôle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forêt | -Société forestière -Agriculteurs -Chasseurs -Coupe du bois de chauffage -Récolte des produits non ligneux | -Sol riche -Présence des espèces végétales et animales -Espèces médicinales | -Déforestation -Braconnage -Feux de brousse | -Disparition progressive des espèces animales et végétales | -Sensibiliser les populations à limiter les feux de brousse, la chasse, et la déforestation | Villages de la Commune | -Chefs et communautés -MINFOF -MINEP |
| Savane | -Exploitation agricole -Chasse traditionnelle -Ruminants -Bois de chauffage | -Sol -Richesse en bois et en animaux | -Feux de brousse -Braconnage | -Disparition des espèces floristiques et fauniques | -Limitation des feux de brousse -Sensibilisation pour la chasse |  | -Populations -MINFOF -MINEP |
| Cours d’eau et marécages | -Pêcheurs -Pisciculture -Exploitation du sable -Cultures vivrières | -Riche en poissons -Sable -Humidité | -Inondations -Utilisation des produits toxiques | -Erosion -Disparition des espèces halieutiques | -Sensibilisation des pêcheurs | Cours d’eau, rivières et marécages de la Commune | Populations MINPIA |
| Carrières | -Travaux publics -Construction des infrastructures | -Sables -Pierres ou rocher -Latérite | - Sous exploitation du sable, pierre -Insuffisance d’entretien routier | -Insuffisance de matériel d’exploitation | -Aménagement des voies d’accès -Encadrement technique et appui financier des populations | -Akok-Bikele -Bidjombo -Ekomo, Eschu, Mboumo, Mpand II | -Populations -MINEP |
| Sol | -Construction de l’habitat -Cultures vivrière et rentes | -Grande richesse | -Baisse de la fertilité à cause des feux de brousse |  | - Sensibiliser les populations à limiter les feux de brousse | Toute la Commune | -Chefs et population -MINDAF |

- SYNTHESE DES RESULTATS DU  DIAGNOSTIC PARTICIPATIF

  - SYNTHESE DU DIC

#### Points forts et Points faibles

A l’issu d’un diagnostic de l’institution communale, les forces, faiblesses, opportunités et menaces de la commune de Messamena ont été identifiées.

Tableau 6: SYNTHESES DES DONNEES DU DIC

| Aspects | Forces | Faiblesses | Opportunités | Menaces |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestion des Ressources humaines | - Présence d’un Secrétaire Général qualifié et affecté à la Commune par l’Etat - Formation de certains conseillers municipaux sur la passation des marchés publics - Immatriculation en cours du personnel à la CNPS - Hétérogénéité socioprofessionnelle du conseil municipal - Présence des cadres de l’administration au sein de l’exécutif communal | - Personnel insuffisant et peu qualifié - Faible effectif du personnel permanent de la Commune - Organigramme non mis à jour et peu maîtrisé par l’équipe communale et le personnel - Irrégularité des réunions du personnel - Absence d’une planification des recrutements - Absence d’un plan de carrière du personnel - Absence d’un plan de renforcement des capacités - Monolithisme du conseil municipal - Faible renforcement des capacités des membres du conseil - Très faible représentativité des femmes au sein du CM (conseil municipal) et du personnel communal. - Absence d’un mécanisme de suivi-évaluation | - Esprit de bénévolat/sacerdoce de la part de certains agents communaux - Existence d’un organigramme type des Communes - Appui institutionnel du PNDP et d’autres partenaires potentiel (Plan Cameroun) | - Personnel assez indisponible et peu motivé - Faible collaboration entre les services existants à la mairie - Mobilisation des conseillers municipaux conditionnée par le payement des frais de sessions - Faible fonctionnement des commissions existantes |
| Gestion des Ressources financières | - Partenariat signé avec le PNDP et le FEICOM - Existence d’une commission de recouvrement opérationnelle | - Sous consommation budgétaire - Faible sécurisation des recettes communales - Faible niveau d’investissement - Faible capacité d’autofinancement - Faible suivi budgétaire - Stratégie de mobilisation des fonds non élaborée - Comptes administratifs et de gestion non mis à jour - Faible valorisation du potentiel fiscal | - Existence d’une diversité des sources de revenus - Existence des partenaires potentiels - Disponibilité des ressources naturelles valorisables (sable, or, diamant, moellon…) - Dotation générale de la décentralisation | - Absence d’une recette municipale autonome - Faible collaboration entre les services concernés par la gestion financière - Faible capacité financière - Service financier non opérationnel - Incivisme fiscal - Compte administratif et de gestion 2008, 2009 non mis à jour/non approuvé |
| Gestion du patrimoine | - RFA - Exploitation de la forêt communale - Réseau d’adduction d’eau potable - Auberge municipale | - insuffisance de matériel roulant - Non maîtrise de la situation patrimoniale de la Commune - Insécurité foncière des terrains occupés par la Commune - Gestion peu transparente du patrimoine | - Abondance des terres libres et exploitables - Disponibilité des ressources minières dans le sous sol de l’espace communal (or, diamant, fer, sable, …) - Possibilité d’acquisition des nouveaux biens dans le cadre de la décentralisation (transfert des ressources) - Exécution à plus de 90 % du BIP 2010 | - Absence d’une comptabilité matière |
| Gestion des relations | - Collaboration avec le PNDP et les autres programmes/projets (PLAN Cameroun, WWF) ainsi que les ONG - Bonne collaboration entre la Commune et les autres services techniques ainsi que l’autorité administrative locale - Elaboration du plan de développement communal en cours - Existence d’un projet de reboisement entre la Commune de Messamena et les Communes de DIANG, DOUME, MESSAMENA, MINDOUROU. | - Absence d’un plan de communication et de marketing communal | - Existences de plusieurs autres partenaires potentiels (PLAN Cameroun…) - Possibilité de développement des projets intercommunaux à travers les CVUC - Partenariat avec le PNDP | - Faible capacité de négociation et de gestion de partenariat - Faible développement institutionnel de la Commune - Faible cohésion sociale au sein de l’équipe communale - Leadership politique |

  - Axes de renforcement de la commune

Pour  renforcer l’institution communale, plusieurs activités ont été identifiées de manière participative.  Le tableau ci-dessous retrace les différentes activités et les responsables de la mise en œuvre.

Tableau 7: Axes de  renforcement de la commune

| Domaines | Propositions de solutions | Période | Financement | Responsables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organisation interne et fonctionnement de la commune | Mise sur pied d’un organigramme fonctionnel | Janvier 2012 |  | SG |
|  | Formation des agents dans les différents services | Janvier 2012 | Commune / partenaires | Maire et SG |
| Ressources humaines | Formation de l’exécutif communal et du personnel en gestion administrative et financière, la tenue des documents, circuits financiers et communaux | Mars 2012 | Commune / partenaires | Maire / SG |
|  | Formation des conseillers municipaux à mieux maîtriser et jouer leur rôle | Avril 2012 | Commune / partenaires | Maire / SG |
|  | Recrutement des cadres / agents dans les postes adéquats pour rendre fonctionnel l’organigramme | Avril 2012 | Commune | Commune / Maire |
|  | Formation du personnel en outil informatique | Avril 2012 | Commune / PNDP / FEICOM | Maire / SG |
|  | Formation des agents financiers en Excel | Avril 2012 | - | - |
| Ressources financières | Formation des agents concernés dans la maîtrise et la sécurisation des recettes propres de la commune | Février 2012 | Commune / partenaires | Maire / RM/SG |
|  | Formation des agents de recouvrement des recettes communales |  |  |  |
|  | Formation sur l’identification des activités génératrices de revenus de la commune | Février 2012 | Commune / partenaires | Maire / RM |
|  | Formation en comptabilité communale | Février 2012 | Commune / partenaires | Maire / RM |
|  | Mise sur pied d’un fichier de contribuables Formation du personnel aux techniques de recouvrement | Février 2012 |  |  |
|  | Impliquer suffisamment les populations et les conseillers municipaux dans le processus d’élaboration du budget communal |  |  |  |
| Etat du patrimoine communal | -Recrutement d’un consultant pour la formation en gestion du patrimoine communal -Renforcement en logistique | Juillet 2012 | Partenaire / commune / GIZ | SG |
| Etat des relations | Recrutement d’un consultant pour la formation à la communication communale | Juillet 2012 | Partenaires / commune / GIZ | SG |

  - Problèmes et besoins consolidés par secteur

Les différents diagnostics réalisés de manière participative dans toute l’espace communale, ont permis aux populations de donner leur perception de la pauvreté dans l’espace Communal. L’identification des problèmes par secteur ainsi que l’analyse des causes et effets a permis d’identifier les besoins.  Les principales contraintes ci-après listées, dans leur dynamique représentent des défis réels au développement humain à relever par la collectivité, afin de réaliser son objectif de réduction de la pauvreté.

Tableau 8: principaux problèmes et besoins par secteur

#### 1. Secteur : Agriculture

| Problème reformulé | Causes | Effets | Besoins |
| --- | --- | --- | --- |
| Faible production agricole | - Insuffisance des postes agricoles et du personnel qualifié - Postes agricoles mal équipés - Matériel rudimentaire - Absence de financement - Non maitrise des techniques agricoles - Faible approvisionnement en semence et produits phytosanitaires - Pistes agricole peu praticables - Insuffisance de pépinières agricoles - Manque d’organisation des producteurs - Personnel technique insuffisant à la délégation d’agriculture | - Insuffisance d’encadrement des producteurs - Insuffisance du personnel d’encadrement technique - Faible capacité organisationnelle et financière des producteurs - Équipements rudimentaires - Accès limité aux semences améliorées (manioc et maïs) et intrants agricoles - Insuffisance des infrastructures de stockage/conservation - Cherté des intrants (produits phytosanitaires et semences). | - Création et construction des postes agricoles et affectation d’un personnel qualifié ; - Equipement des postes agricoles; - Appui en matériel et produits agricoles à des GIC/OP ; - Appui financier dans diverses filières agricoles de GIC/OP ; - Organisation des sessions annuelles de formation sur les techniques culturales améliorées; - Construction de cinq magasins de stockage des produits agricoles et des brigades phytosanitaires ; - Entretien des pistes agricoles sur les axes : AKOK BIKELE – DJA (3Km) ; MBA – KA – NORD (7Km) ; DOUME – NTOLLOCK I (15Km) ; BLANDJOCK VILLAGE – BLANDJOCK BROUSSE (5Km); - Création de cinq pépinières communales et champs semenciers dans les bassins de production ; - Organisation de campagnes de sensibilisation sur la création des organisations des producteurs (GIC, Union, Fédérations et Coopératives). - Renforcement de la Délégation d’arrondissement de l’Agriculture en personnel technique d’encadrement. |

#### 2- Secteur : Elevage, pêche et industries animales

| Problème reformulé | Causes | Effets | Besoins |
| --- | --- | --- | --- |
| Faible pratique des activités d’élevage et piscicole | - Insuffisance d’encadrement des éleveurs et pisciculteurs - Faible culture d’élevage - Insuffisance de moyens financiers - Ignorance des techniques de production - Faible capacité organisationnelle et financière des producteurs - Absence d’unités de reproduction des alevins - Absence d’infrastructures d’abattage aménagées - Divagation des animaux domestiques - Difficulté d’alimentation des bêtes (bovins, caprins) | - Faible revenu - Insécurité alimentaire - Viande de mauvaise qualité - Disette et famine, - Développement des épidémies - Conflits - Exode rural - Délinquance juvénile | - Renforcement des capacités financières, techniques et organisationnelles des GIC des pécheurs et d’éleveurs ; - Organisation des campagnes de sensibilisation sur les bénéfices liés à l’élevage ; - Appui financier et matériels à des GICS ; - Construction et équipement des infrastructures d’appui à la production animale et halieutique ; - Organisation des campagnes de sensibilisation sur la création des organisations des éleveurs; - Création d’une station aquacole à Messamena ville ; - Réhabilitation d’un abattoir à Messamena ; - Organisation de campagnes de sensibilisation contre la divagation des bêtes et des campagnes de vaccination ; |

#### 3- Secteur : Santé publique

| Problème reformulé | Causes | Effets | Besoins |
| --- | --- | --- | --- |
| Difficulté d’accès aux soins de santé moderne | - Faible couverture sanitaire - Insuffisance du personnel soignant qualifié - Équipement insuffisant des formations sanitaires - Faible accès aux médicaments - Manque de formation du personnel médical et des COGE | - Cherté des soins - Détournement de la médecine moderne - Automédication - Récurrences des maladies - -Prolifération des maladies/SIDA/ IST | - Création et construction de nouveaux centres de santé intégrés; - Affectation et recrutement du personnel soignant dans les centres hospitaliers de Messamena ; - Acquisition du matériel et équipement dans les centres hospitaliers de Messamena ; - Approvisionnement en médicaments dans les formations sanitaires de Messamena ; - Redynamisation des COGE des CSI et organisation de sessions de formation. |

#### 4- Secteur : Travaux publics

| Problème reformulé | Causes | Effets | Besoins |
| --- | --- | --- | --- |
| Mauvais état des routes | - Mauvais état des routes - Entretien insuffisant des voies d’accès - Absence d’une subdivision des travaux publics | - Accidents de circulation fréquents - Coût élevé du transport et des produits de première nécessité - Écoulement difficile des produits et marchandises - Difficulté de déplacement des personnes et des biens - - Surcharge des passagers et bagages | - Amélioration des infrastructures routières ; - Construction des ouvrages semi définitifs et définitifs sur le réseau routier de la commune - Construction d’une subdivision des travaux publics |

#### 5- Secteur : Education de base

| Problème reformulé | Causes | Effets | Besoins |
| --- | --- | --- | --- |
| Offre éducative insuffisante en qualité et quantité | - - Insuffisance des écoles et des équipements - -Insuffisance du personnel enseignant - -Insuffisance de matériel didactique | - Analphabétisme - Délinquance juvénile - Difficulté d’insertion socioprofessionnelle des jeunes - Prostitution - - Programme scolaire non couvert | - Construction, réhabilitation et équipement des écoles primaires et maternelles ; - Affectation d’enseignants dans des écoles primaires et maternelles de la commune de Messamena ; - Appui en matériels didactiques de toutes les écoles primaires et maternelles de la commune de MESSAMENA. |

#### 6- Secteur : Culture

| Problème reformulé | Causes | Effets | Besoins |
| --- | --- | --- | --- |
| Dépérissement des cultures | - Absence de structure de promotion de la culture - Perte du patrimoine culturel - Dépravation des mœurs (surtout chez les jeunes) et conflits de génération - Manque d’appui aux groupes culturels | - Aliénation culturelle - Non contribution de la culture à l’économie des familles et de la commune - Dépravation de la culture locale - Perte d’identité culturelle - Absence d’événement de promotion et valorisation de la culture | - Structuration et organisation des populations pour la promotion et la défense de la culture traditionnelle locale ; - Valorisation et entretient du patrimoine culturel de la commune - Organisation des festivités culturelles et, gastronomiques dans chacun des cantons une fois par an. - Appui aux groupes culturels et Création et équipement d’un Orchestre communal |

#### 7- Secteur : Promotion de la femme et de la famille

| Problème reformulé | Causes | Effets | Besoins |
| --- | --- | --- | --- |
| Faible épanouissement de la femme et des familles vulnérables | - Maltraitance de la femme - Absence de centre de promotion de la femme - Prolifération du concubinage | - Absence d’encadrement des femmes - Marginalisation des familles - Baisse de développement économique | - Organisation des campagnes de sensibilisation et appui aux associations et GIC sur les droits de la femme et les valeurs de la famille - Construction des infrastructures d’appui à la promotion de la femme et de la famille, - Facilitation à la célébration des mariages collectifs ; |

#### 8- Secteur : Affaires sociales

| Problème reformulé | Causes | Effets | Besoins |
| --- | --- | --- | --- |
| Faible prise en charge des personnes vulnérables | - Mauvais encadrement des indigents - Irresponsabilité des conjoints - Marginalisation des handicapés moteurs et malvoyants - Absence d’appui de la part de l’administration aux personnes vulnérables | - Divorce - Abandon des enfants - Troubles psychologiques - Délinquance - Dépendance vis-à-vis de la famille - Marginalisation - Souffrance | - Encadrement des Indigents; - Organisation des séances de communication pour le changement de comportement (CCC) ; - Appui aux handicapés moteurs et des malvoyants en matériels ; - Prise en charge nutritionnelle et médicale des vieillards et un encadrement des handicapés orphelins de la commune de Messamena |

#### Sous-secteur : plan de développement des Peuples Pygmées (PDPP)

| Problèmes reformulés | Causes | Effets | Besoins |
| --- | --- | --- | --- |
| Difficultés d’accès à la citoyenneté des Baka | - Éloignement des centres d’établissement des pièces officielles | - Marginalisation des Baka - Conflits avec les Bantous - Insuffisance des CNI et Actes de naissances - Négligence des autorités - Exploitation humaine | - Facilitation de l’établissement des pièces officielles aux Baka |
| Mauvais état de l’habitat | - Manque de connaissance en techniques moderne de construction et de moyens matériels et financiers | - Précarité des habitats - Insalubrité - Propagation des maladies - Exposition aux intempéries - Risques d’accidents | - Renforcement des capacités des Baka aux techniques modernes de construction et appui matériel |
| Difficultés d’accès à l’éducation de base Secondaire, supérieure | - Manque de moyens financiers et irresponsabilité des parents | - Sous scolarisation - Délinquance - Grossesses précoces - Mariage précoce - Alcoolisme/Tabagisme | - Facilitation de la scolarisation des Baka |
| Faible production agricole | - Non maitrise des techniques agricoles - Mauvaise organisation des Baka | - Faible capacité organisationnelle et financière des producteurs - Faible équipement des producteurs - Équipements rudimentaires - Accès limité aux semences améliorées (manioc et maïs) et intrants agricoles | - Formation des Baka aux techniques de production agricoles - Création des GIC par village Baka |
| Difficulté d’accès aux soins de santé | - Équipement insuffisant des formations sanitaires - Éloignement des centres de santé | - Automédication - Récurrences des maladies | - Equipement des centres de santé en médicaments - Formation des accoucheuses traditionnelles |

#### 9- Secteur : Eau et énergie

- Eau

| Problème reformulé | Causes | Effets | Besoins |
| --- | --- | --- | --- |
| Difficulté d’accès à l’eau potable | - Faible aménagement de points d’eau existants - Dégradation de certains points d’eau (SCANWATER) - Manque de réseau CDE | - Corvée de l’eau - Prolifération de maladies hydriques | - Construction et réhabilitation des puits et les forages existants ; - Réhabilitation des adductions d’eau en panne - Mise en place un réseau d’adduction d’eau CAMWATER/CDE, (04) quartiers dans la ville Messamena |

- Energie

| Problème reformulé | Causes | Effets | Idées de projets |
| --- | --- | --- | --- |
| Difficulté d’approvisionnement en énergie électrique | - Absence du réseau AES Sonel - Cout élevé des moyens alternatifs - Insuffisance des produits pétroliers - Absence d’initiative privée en matière d’énergie électrique | - Développement difficile des activités économiques - Utilisation difficile des appareils électriques, électroménagers et électroniques - Familiarisation/utilisation difficile des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) - Développement du mal d’yeux - Difficultés à étudier et travailler la nuit - Détérioration des produits alimentaires | - Gestion du réseau électrique communal par AES/SONEL - Connexion et extension du réseau AES/SONEL à l’ensemble de la Commune de Messamena - Fourniture régulière de la commune en produits pétroliers - Mise en place un système décentralisé d’énergie à Messamena |

#### 10- Secteur : Enseignement secondaire

| Problème reformulé | Causes | Effets | Besoins |
| --- | --- | --- | --- |
| Faible accès à l’éducation secondaire de qualité | - Faible couverture en structure d’enseignement secondaire et équipement insuffisants - Sous scolarisation des enfants surtout des filles - Insuffisance du personnel enseignant | - Eloignement des établissements d’enseignement secondaire - Démotivation des jeunes scolaires | - Création, construction, réhabilitation et équipement des structures d’enseignement secondaire ; - Organisation de campagnes de sensibilisation pour les parents sur les bienfaits de la scolarisation des enfants et surtout de la jeune fille ; - Affectation d’enseignants au LYCEE et au CES. |

#### 11- Secteur : Emploi et formation professionnelle

| Problème reformulé | Causes | Effets | Besoins |
| --- | --- | --- | --- |
| Difficulté d’insertion professionnelles et d’accès à l’emploi dans les entreprises locales | - Insuffisance de structures, d’équipement, d’enseignants et de filières de formation professionnelle - Manque de qualification professionnelle - Inadéquation formation-emploi - Ignorance des procédures de création des micro-structures d’insertion, professionnelle - Manque de financement après les formations professionnelles | - Absence de main d’œuvre non qualifiée - Développement de l’informel - Exode rural des jeunes - Montée du chômage | - Diversification des formations professionnelles dans les SAR/SM - Facilitation de l’accès à un emploi décent - Facilitation de l’adhésion des apprenants dans des centres de formation - Soutient à l’initiative formation-emploi - Facilitation de l’accès au financement après formation |

#### 12- Secteur : Travail et sécurité sociale

| Problème reformulé | Causes | Effets | Besoins |
| --- | --- | --- | --- |
| Faiblesse de la sécurité sociale et la protection du travailleur | - Faible affiliation des travailleurs à la CNPS - Abus des employeurs envers les employés - Faible organisation et structuration des travailleurs du secteur informel l’auto emploi | - Faible participation aux actions de développement - Misère accentuée - Poids pour la société - travail précaire - non affiliation à la CNPS - non prise en charge en cas d’accident ou de maladie | - Affiliation des travailleurs des secteurs publics et privés à la CNPS - Sensibilisation des travailleurs sur le code du travail et la sécurité sociale et Plaidoyer auprès des employeurs et les leaders syndicaux pour l’amélioration des conditions de travail. - Organisation et structuration des travailleurs du secteur informel en syndicats |

#### 13- Secteur : Tourisme

| Problème reformulé | Causes | Effets | Besoins |
| --- | --- | --- | --- |
| Faible développement du tourisme | - Absence d’aménagement des sites potentiels - Absence d’établissement d’accueil | - -Faible attractivité de la zone | - Aménagement des sites touristiques existants (MALEN II, Ntoumzock, DIOULA, Labba; - Construction d’une auberge municipale à Messamena. |

#### 14- Secteur : Foret et faune

| Problème reformulé | Causes | Effets | Besoins |
| --- | --- | --- | --- |
| Exploitation illégale de la forêt et de la faune | - Mépris et ignorance de la réglementation en vigueur - Coupe sauvage et anarchique des arbres - Insuffisance et sous-équipement des agents des eaux et forêt - Ignorances des techniques de régénération forestière ; - Mauvaise gestion des ressources forestières disponibles; - Manque d’un plan de gestion de ressources forestières - Récurrence des Feux de brousses - Dégradation des forêts | - Coupe abusive des arbres. - Braconnage - Disparition progressive des forets - Avancée progressive du désert ; - Approvisionnement difficile au bois de chauffage ; - Changement climatique ; - Tarissement des points d’eau - Prolifération des maladies - Disparition des espèces fauniques | - Sensibilisation des populations sur les textes et lois sur la gestion des ressources forestières ; - Création et opérationnalisation des comités de vigilance dans chaque village riverain de la forêt communale et des forêts communautaires; - Equipement de la cellule d’aménagement de la Commune de Messamena en matériel logistique ; - Organisation des campagnes de vulgarisation des techniques de régénération forestière; - Création des forêts communautaires par secteur ; - Rationalisation de l’exploitation de la forêt communale et des forêts communautaires ; - Sensibilisation des populations sur les méfais des feux de brousse ; - Reboisement des espaces dégradés |

#### 15-Secteur : Environnement et protection de la nature

| Problème reformulé | Causes | Effets | Besoins |
| --- | --- | --- | --- |
| Insuffisance de système d’assainissement et de gestion des déchets | - Coût élevé de la construction des WC viables - Non respect des règles d’hygiène par les populations - Risque de pollution ; - Absence de politique de gestion des déchets et ordures ménagers | - Disparition de certaines espèces fauniques - Destruction de la biodiversité - Changement climatique - Bouleversement du calendrier agricole - Feu brousse ; - Coupe sauvage ; - Déforestation - Pollution atmosphérique en bordure de la route centrale | - Construction de blocs de latrines viables dans l’espace communal ; - Organisation de campagnes de sensibilisation des populations à la protection de l’environnement ; - Organisation des campagnes d’hygiène et salubrité dans l’espace communal de MESSAMENA ; - Gestion durable des déchets et des ordures ménagers. |

#### 16- Secteur  Habitat et développement urbain

| Problème reformulé | Causes | Effets | Besoins |
| --- | --- | --- | --- |
| Habitat précaire et sous équipement urbain | - Absence d’un plan directeur d’urbanisme - Evolution anarchique de la ville - Logements construits en matériaux provisoires - Absence d’un personnel qualifié en urbanisme à la commune | - Maison en matériaux provisoires - Sous aménagement urbain Maladies - Promiscuité - Accidents - Habitat en matériaux provisoire ; - Exode rural | - Elaboration d’un plan directeur d’urbanisme ; - Délimitation du périmètre urbain ; - Amélioration de la qualité de l’habitat ; - Engagement d’un processus d’accord de partenariat MINDUH /Commune de Messamena |

#### 17- Secteur : Domaine des affaires foncières

| Problème reformulé | Causes | Effets | Besoins |
| --- | --- | --- | --- |
| Litiges fonciers | - Occupation anarchique des terres de l’espace communal - Difficulté d’obtention d’un titre foncier - Ignorance des procédures d’obtention du titre foncier - Opposition entre le droit foncier traditionnel et le droit foncier moderne | - Litiges fonciers - Risque de déguerpissement sans dédommagement - Conflits entre les villages voisins - Gestion traditionnelle des terres - Désintérêt des populations pour l’obtention du titre foncier | - Lotissement communal ; - Communication pour l’adhésion des populations à l’obtention des titres fonciers et pour la vulgarisation de la procédure d’obtention du titre foncier ; - Renforcement des capacités des différents acteurs sur les textes et procédures d’obtention du titre foncier ; - Renforcement des capacités des différents acteurs sur les textes réglementant le patrimoine foncier. |

#### 18- Secteur : Recherche scientifique

| Problème reformulé | Causes | Effets | Besoins |
| --- | --- | --- | --- |
| Faible accès aux innovations et autres résultats de la recherche | - Manque d’encadrement des acteurs de tous les secteurs sur l’utilisation des innovations - Manque d’informations sur la recherche et l’innovation - Absence de vulgarisation | - Utilisation continue des techniques et méthodes archaïques et obsolètes - Utilisation du matériel végétal à faible potentiel - Technique de production rudimentaire - Faible production - Baisse des revenus - Pauvreté | - Renforcement des capacités des acteurs de tous les secteurs sur l’utilisation des innovations et financement des microprojets innovants des locaux. - Facilitation à l’accès à l’information sur la recherche et l’innovation. - Organisation des journées de l’innovation en partenariat avec le Ministère de l’industrie, des Mines, et du Développement Technologique. |

#### 19- Secteur : Commerce

| Problème reformulé | Causes | Effets | Besoins |
| --- | --- | --- | --- |
| Insuffisance des marchés Je propose Difficulté à écouler les produits locaux | - Insuffisance des équipements marchands - Insuffisance des marchés périodiques | - Détérioration des produits agricoles - Vente à vil prix des produits agricoles | - Construction des équipements marchands à Messamena urbain et des marchés périodiques dans les bassins de production : Ntollock II, Akok Bikélé, Nemeyong II, Malen V, Bidjombo, Essiengbot, Doumo –Mama, Koua. - Organisation des marchés périodiques |

#### 20- Secteur : Jeunesse

| Problème reformulé | Causes | Effets | Besoins |
| --- | --- | --- | --- |
| Faible encadrement des jeunes | - Insuffisance de structures d’encadrement et d’appui à la jeunesse - Vétusté des centres d’encadrement des jeunes - Mauvaise organisation des jeunes - Absence d’un local abritant les services de la délégation de la jeunesse. | - Exode rural - Oisiveté - Désœuvrement et oisiveté - Déperdition scolaire - Délinquance juvénile - Dépravation des mœurs - Incivisme des jeunes - - Propagation du VIH/SIDA. | - Création et viabilisation d’une structure d’encadrement de la jeunesse à Messamena - Redynamisation des centres d’encadrement des jeunes scolaires et non scolaires - Mise sur pieds des stratégies de regroupement de jeunes en association pour la mise en place d’activités génératrices de revenus et la facilitation de leur accès aux sources de financement - Construction et équipement de la délégation d’arrondissement de la jeunesse |

#### 21-Secteur : Sport et éducation physique

| Problème reformulé | Causes | Effets | Besoins |
| --- | --- | --- | --- |
| Insuffisance et mauvaise qualité des infrastructures sportives | - Insuffisance d’infrastructures sportives - Rareté des manifestations sportives - Déficit d’équipements sportifs | - Précarité des manifestations sportives - Absence d’épanouissement des jeunes - Faible épanouissement physique - Faible développement des disciplines sportives et des loisirs - Absence d’association sportive | - Construction des infrastructures sportives et une plate forme sportive dans la Commune de Messamena - Appui en matériel sportif et encadrement à l’organisation des tournois sportifs annuels multidisciplinaires pour les jeunes (féminins et masculins) discipline sportive - Equipement des villages en matériel de football et de Handball. |

#### 22- Secteur : Petite et moyennes entreprises, économie sociale et famille

| Problème reformulé | Causes | Effets | Besoins |
| --- | --- | --- | --- |
| Faible esprit d’initiative pour la création des PME et la promotion de l’artisanat local | - Ignorance par les populations des procédures et formalités de création d’entreprises - Faible esprit et capacité entrepreneuriale - Incivisme fiscal | - Désintérêt pour la création des PME - PME difficilement rentables - Prolifération des emplois précaires - Augmentation du taux de désœuvrement - Faible pouvoir économique des populations et de la commune - Faible diversification des revenus | - Organisation de sessions de renforcement des capacités en technique de création et gestion des PME pour les artisans locaux. - Accompagnement d’acteurs pour la mise sur pieds des PME dans la commune; - Organisation d’ateliers annuels de réflexion sur la mise en place des mesures incitatives en matière de fiscalité communale; |

#### 23- Secteur : Mines, Industrie et Développement technologique

| Problème reformulé | Causes | Effets | BESOINS |
| --- | --- | --- | --- |
| Faible exploitation des ressources minières | - Exploitation artisanale des carrières - Faible organisation et structuration des acteurs du secteur minier - Non valorisation du potentiel minier par la commune - Faible capacité technique et financière des artisans miniers - Ignorance des techniques d’exploitation | - Exploitation artisanale - Sous exploitation des ressources - Paupérisation des populations - Faible pouvoir économique de la commune | - Aménagement des carrières de sable et de pierres dans la commune de Messamena ; - Structuration et organisation des acteurs du secteur minier; - Organisation d’une journée technologique communale par an - Renforcement des groupes d’acteurs sur les plans techniques, financières et en équipement ; - Organisation de campagnes de sensibilisation sur l’exploitation des carrières et autres ressources minières. |

#### 24- Secteur : Transport

| Problème reformulé | Causes | Effets | Besoins |
| --- | --- | --- | --- |
| Insuffisance des infrastructures et moyens de transport | - Absence d’une gare routière - Non-respect de la règlementation en matière de transport - Non exploitation du potentiel fluvial en matière de transport | - Faiblesse des déplacements - Marche à pied - Difficulté de ravitaillement et d’écoulement des produits - Accidents de circulation très fréquents - Coût élevé de transport - Usagers exposés aux intempéries aux lieux d’attente des véhicules - Insécurité routière | - Construction d’une gare routière à Messamena urbain - Sensibilisation pour la prévention routière et Facilitation de l’obtention du permis de conduire - Plaidoyer auprès des autorités pour le transport fluvial |

#### 25- Secteur : Poste et télécommunication

| Problème reformulé | Causes | Effets | Besoins |
| --- | --- | --- | --- |
| Faible couverture du réseau téléphonique et internet | - Couverture partielle de l’espace communal par les réseaux mobiles et par internet | - Coût élevé des communications - Sous information des populations - Faible ouverture au monde extérieur - Difficulté de communication avec l’extérieur - Capacité de recherche et d’innovation limitée (internet) | - Extension de la couverture du réseau de téléphonie mobile et internet à l’ensemble de la commune |

#### 26- Secteur : Communication

| Problème reformulé | Causes | Effets | Besoins |
| --- | --- | --- | --- |
| Faible couverture des médias | - Absence d’antennes de relais et inexistence d’un centre de distribution de la presse écrite | - Sous information des populations - Faible ouverture au monde extérieur - Difficulté de communication avec l’intérieur et l’extérieur - Capacité de recherche et d’innovation limitée (internet) | - Connecter la commune de Messamena au reste du monde |

#### 27- Secteur : Administration territoriale, décentralisation, sécurité, maintien de l’ordre

| Problème reformulé | Causes | Effets | Besoins |
| --- | --- | --- | --- |
| Difficulté d’établissement des pièces administratives et Faible capacité d’intervention des autorités locales | - Eloignement du centre d’état civil de la commune - Personnel et matériel insuffisant à la gendarmerie de Messamena | - Société encéphale, Anarchie - Conflits entre les population - Fragilité des autorités - Absence de la cohésion sociale ; - Fragilisation du collège des notables ; - Lutte pour la succession | - Renforcement du service d’état civil - Amélioration des capacités d’intervention de la gendarmerie de Messamena |

28- Secteur : Enseignement supérieur

| Problème reformulé | Causes | Effets | Besoins |
| --- | --- | --- | --- |
| Difficulté d’accès à l’enseignement supérieur | - Coût élevé des études universitaires - Eloignement des universités | - Abandon précoce des études - Difficulté d’insertion socioprofessionnelle des jeunes - Délinquance juvénile et sénile - Sous-développement - Nombre insuffisant des élites intellectuelles | - Appui financier aux étudiants de Messamena; - Encadrement académique et professionnelle des bacheliers chaque année et des étudiants originaires de Messamena. |

- PLANIFICATION STRATEGIQUE

  - Vision et objectifs du PCD

#### Vision

Toute stratégie de développement doit être portée par une vision qui représente le rêve des acteurs de développement de la localité notamment de l’exécutif municipal qui est le porteur de la vision.

Au vue de la pauvreté qui sévit au sein de leur communauté, les populations de MESSAMENA au travers de l’exécutif communal ont pour vision : « de faire de MESSAMENA un pôle de développement économique ».

#### Objectifs du PCD

L’objectif global du PCD est de traduire la vision de développement de la commune de Messamena en actions concrètes. De manière spécifique, il s’agira de :

- Ressortir les problèmes et les aspirations des communautés ;

- Identifier les besoins des communautés ;

- Valoriser le potentiel  des ressources de la commune ;

- Planifier et programmer le développement de la commune ;

- Mobiliser toute  les communautés pour un développement durable ;

- Rechercher les ressources pour le financement du PCD ;

- Vendre  l’image de la Commune à l’échelle nationale et internationale.

  - CADRES LOGIQUES PAR SECTEUR

Tableau 9: Cadres logiques par secteur

| SECTEUR 1 : ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIE ANIMALE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Problème du secteur : Faible production animale et halieutique |  |  |  |  |  |
| Stratégie du plan (Logique d’intervention) |  | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif supérieur (DSCE) -Assurer une production durable en quantité et en qualité dans les filières animale et halieutique |  | - Part de la production animale dans le PIB - Part de la production halieutique dans le PIB | Enquête INS, ECAM | Les appuis divers sont déployés pour soutenir la production dans les filières animale et halieutique | Nombre d’appui déployés |
| Objectif sectoriel stratégique -Accroître la production animale et halieutique de qualité |  | - Part de l’élevage et de la pêche dans les revenues de la commune - Baisse du niveau d’exposition de la commune aux épizooties - Ratio de la quantité de poissons produits sur la quantité de poisson pêché | - Rapports financiers de la commune - Enquête |  |  |
| Objectifs spécifiques : - Renforcer les capacités financières, techniques et organisationnelles des acteurs du secteur ; - Sensibiliser la population sur l’importance de l’élevage ; - Assurer un appui financier aux GiC/OP de la commune ; - Construire et équiper les infrastructures d’appui à la production animale et halieutique - Organiser des campagnes de sensibilisation sur la structuration et l’organisation les éleveurs ; - Création d’une station aquacole à Messamena ville - Réhabiliter l’abattoir de Messamena ; - Organiser des campagnes de sensibilisation contre la divagation des bêtes et des campagnes de vaccination. |  | - Nombre d’éleveurs et pêcheurs formés - Nombre de campagnes de sensibilisation organisées - Nombre de GIC/OP appuyés financièrement - Nombre d’infrastructures d’appui construits et équipés - Nombre d’organisations d’éleveurs crée - Nombre d’étang piscicoles crée - L’abattoir de Messamena existe et est fonctionnel - Nombre de campagne de sensibilisation contre la divagation des bêtes et nombre de campagnes de vaccination |  | - Pas d’épizooties majeures signalées d’ici 2015 | - 0 épizootie signalée avant 2015 |
| Résultats attendus : - Des capacités financières, techniques et organisationnelle des GIC des pécheurs et d’éleveurs sont renforcés; - La population est sensibilisée su l’importance de l’élevage ; - Les Gic/OP de la commune reçoivent des appuis financiers - Les infrastructures d’appui à la production animale et halieutique sont construits et équipées - Les éleveurs sont structurés et organisées - La création d’une station aquacole est favorisée - L’abattoir de Messamena est réhabilité - Les campagnes de sensibilisation contre la divagation des bêtes et des campagnes de vaccination ont été organisées. |  | - Nombre d’éleveurs et pêcheurs formés - Nombre de campagnes de sensibilisation organisées - Nombre de GIC/OP appuyés financièrement - Nombre d’infrastructures d’appui construits et équipés - Nombre d’organisations d’éleveurs crée - Nombre d’étang piscicoles crée - L’abattoir de Messamena existe et est fonctionnel - Nombre de campagne de sensibilisation contre la divagation des bêtes et nombre de campagnes de vaccination | - Rapports des sectoriels -Enquête ménages, rapport d’activités sectoriels | - Les vaccins sont disponibles | - Disponibilité des vaccins |
| Activités principales : |  |  |  | Cadre estimatif des couts |  |
| 1.1. Renforcement des capacités financières, techniques et organisationnelles des GIC des pécheurs et d’éleveurs ; 2.1. Organisation de 4 Campagnes annuelles de sensibilisation sur l’importance de l’élevage ; 2.2. Affectation d’nombre important d’agents vétérinaires et dotation du matériel roulant. 3.1. Appui financier et matériels à 50 COOP/GICS /OP 4.1. Création et équipement d’une station aquacole à Messamena ville | 4.2. construire et équiper une clinique vétérinaire de Messamena 4.3. Construction et équipement de la délégation d’arrondissement d’élevage des pêches des industries et du centre zootechnique et du contrôle sanitaire vétérinaire de Messamena. 4.4. Création et construction d’une ferme pilote en vulgarisation de la volaille. 5.1. Appui des éleveurs à la création des GIC et associations 6.1. Appui à la création d’une station aquacole. 7.1. Réhabilitation de l’abattoir à Messamena ; 8.1. Organisation de 04 campagnes de sensibilisation sur la divagation des bêtes ; 8.2. Organisation de 04 campagnes de vaccination par an pour les animaux de compagnie. |  |  | Libellés | Montants |
|  |  |  |  | Total investissement | 162.000.000 |
|  |  |  |  | Total Fonctionnement | 21.000.000 |
|  |  |  |  | Imprévus | 8.000.000 |
|  |  |  |  | Total estimatif | 191.000. 000 |

| SECTEUR 2 : AGRICULTURE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Problème du secteur : Faible production et productivité agricole |  |  |  |  |  |  |
| Stratégie du plan (Logique d’intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) |  | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) |  | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif supérieur (DSCE) -Assurer une production durable en quantité et en qualité dans les filières agricole | Part de la production agricole dans le PIB |  | Enquête INS, ECAM | Les appuis divers sont déployés pour soutenir la production dans les filières agricole |  | Nombre d’appui déployés |
| Objectif sectoriel stratégique -Améliorer la productivité et la production agricole à Messamena | - Augmentation de la production agricole d’au moins 25% en 3 ans - Augmentation du nombre d’actif agricole de 15% en 3 ans |  | - Statistiques du MINADER Est | - Absence d’une nouvelle activité économique à rentabilité immédiate - Diversification des spéculations |  | - Proportion d’actif agricole croissante - Nombre de nouvelles spéculations |
| Objectifs spécifiques : - Créer et construire des postes agricoles et affectation un personnel qualifié - Equiper des postes agricoles; - Apporter un appui en matériel et produits agricoles à de s GIC/OP ; - Apporter un appui financier dans diverses filières agricoles de GIC/OP ; - Organiser des sessions annuelles de formation sur les techniques culturales améliorées; - Construire cinq magasins de stockage des produits agricoles et des brigades phytosanitaires ; - Entretenir des pistes agricoles sur les axes : AKOK BIKELE – DJA (3Km) ; MBA – KA – NORD (7Km) ; DOUME – NTOLLOCK I (15Km) ; BLANDJOCK VILLAGE – BLANDJOCK BROUSSE (5Km); - Créer des pépinières communales et des champs semenciers dans les bassins de production; - Appuyer les producteurs à s’organiser en GIC, coopératives etc. - Faire un plaidoyer pour le renforcement de la délégation d’agriculture en personnel qualifié. | - Existence des postes agricoles et nombre de personnes affectés - Nombre de postes agricoles équipés - Nombre de GIC/OP appuyés en matériel et produits agricoles ; - Nombre de GIC/OP ayant reçu un appui financier ; - Nombre de GIC/OP ayant reçu une formation sur les techniques culturales améliorées ; - Nombre d’infrastructures de stockage/conservation et d’encadrement agricole construites, - Nombre de pistes agricoles aménagés - Nombre de pépinières et de champs semenciers - Nombre d’organisation crées - Personnel affecté à la délégation d’agriculture |  | -Rapports de suivi du PNDP - rapport des GIC et autres associations |  |  |  |
| Résultats attendus : - Création et construction des postes agricoles et affectation d’un personnel qualifié - Equipement des postes agricoles; - Un appui en matériel et produits agricoles a été apporté à de s GIC/OP ; - Un appui financier a été apporté à de s GIC/OP ; - Des sessions annuelles de formation sur les techniques culturales améliorées ont été organisées; - Cinq magasins de stockage des produits agricoles et des brigades phytosanitaires ont été construites ; - Des pistes agricoles ont été construites sur les axes : AKOK BIKELE – DJA (3Km) ; MBA – KA – NORD (7Km) ; DOUME – NTOLLOCK I (15Km) ; BLANDJOCK VILLAGE – BLANDJOCK BROUSSE (5Km) ; - Des pépinières communales et champs semenciers ont été crées dans les bassins de production; - Les producteurs ont été appuyé à s’organiser en GIC, coopératives ; - Un plaidoyer a été engagé pour le renforcement de la délégation d’agriculture en personnel qualifié. | - Existence des postes agricoles et nombre de personnes affectés ; - Nombre de postes agricoles équipés - Nombre de GIC/OP appuyés en matériel et produits agricoles ; - Nombre de GIC/OP ayant reçu un appui financier ; - Nombre de GIC/OP ayant reçu une formation sur les techniques culturales améliorées ; - Nombre d’infrastructures de stockage/conservation et d’encadrement agricole construites, - Nombre de pistes agricoles aménagés - Nombre de pépinières et de champs semenciers - Nombre d’organisation crées - Personnel affecté à la délégation d’agriculture |  | - Rapports d’activité de la commune - Rapport d’activité du sectoriel | Les appuis divers sont déployés pour soutenir la production dans les filières agricole |  | Nombre d’appui déployés |
| Activités principales : |  |  |  | Cadre estimatif des couts |  |  |
| 1.1. Création et construction de deux postes agricoles à Doumo Mama et Akok-Bikélé 1.2. Construction et équipements de cinq (05) postes agricoles (DOUMO – MAMA, NGOULMAKONG, KOUA, NKONZUH et NTOLLOCK II) 1.3. Affectation du personnel au poste agricole de Dimpam, Bidjombo et Ntollock II 2.1..Dotation en matériels roulants : Dix (10) motos dans les différents postes agricoles et à la Délégation d’Arrondissement 2.2. Equipement du poste agricole de DIMPAM et BIDJOMBO 2.3. Fournitures en intrants agricoles dans les différents postes agricoles 3.1. Appui matériel à 60 GIC/OP dans diverses filières agricoles ; 3.2. Facilitation de l’acquisition des équipements agricoles à au moins 700 producteurs agricoles ; 4.1. Appui financier à 60 GIC/OP dans diverses filières agricoles ; 5.1 Organisation de 24 sessions annuelles de formation sur les techniques culturales améliorées ; 5.2. Renforcement des capacités techniques (gestion et comptabilité simplifiée, gestion administrative, suivi-évaluation participatif, technique de production végétative, etc..) de 60 GIC/OP 6.1. Création de dix (10) brigades phytosanitaires villageoises (AKOK BIKELE NTOLLOCK II, BIDJOMBO, DIMPAM, KOUA, NKONZUH, DOUMO – MAMA, MALEN V, MBA, NEMEYONG II) ; |  | 6.2. Construction de Cinq magasins de stockage des produits agricoles à (AKOK BIKELE et NGAM et MALEN 5 DOUMO – MAMA ET DIMPAM) ; 6.3. Création et construction de vingt (20) aires de séchages 7.1. Entretien des pistes agricoles sur les axes : AKOK BIKELE – DJA (3Km) ; MBA – KA – NORD (7Km) ; DOUME – NTOLLOCK I (15Km) ; BLANDJOCK VILLAGE – BLANDJOCK BROUSSE (5Km) ; 8.1. Création de cinq (05) pépinières communales et champs semenciers (1Hectare) dans les bassins de productions. 9.1. Organisation de douze (12) campagnes de sensibilisation sur la création des organisations des producteurs (GIC, Union, Fédérations et Coopératives). 10.1. Renforcement de la Délégation d’arrondissement de l’Agriculture en personnel technique d’encadre ment (08 cadres techniques) ; |  | Libellés | Montants |  |
|  |  |  |  | Total investissement | 429 660 000 |  |
|  |  |  |  | Total Fonctionnement | 199 400 000 |  |
|  |  |  |  | Imprévus |  |  |
|  |  |  |  | Total estimatif | 648 000 000 |  |

| SECTEUR 3 : FORET ET FAUNE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Problème du secteur : Exploitation illégale et irrationnelle des ressources de la forêt |  |  |  |  |  |  |
| Stratégie du plan (Logique d’intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) |  | Hypothèses (Facteurs externes) |  | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif supérieur (DSCE) Assurer une gestion durable des ressources naturelles | - Part de la production forestière dans le PIB - Proportion d’écosystèmes réhabilités - Niveau d’augmentation des surfaces reboisées | Enquête INS, ECAM |  |  |  |  |
| Objectif sectoriel stratégique Rationaliser et règlementer l’exploitation des ressources de la forêt | -Baisse du taux de déperdition de ressources forestières | Rapports de la DD MINFOF du Haut Nyong |  |  |  |  |
| Objectifs spécifiques : - Sensibiliser la totalité des populations sur les textes et lois sur la gestion des ressources forestières (Immatriculation des forêts communautaires et leurs aménagements) ; - Créer et opérationnaliser les comités de vigilance dans chaque village riverain de la forêt communale et des forêts communautaires; - Equiper la cellule d’aménagement de la Commune de Messamena en matériel logistique ; - Vulgariser les techniques de régénération forestière et améliorer la gestion des ressources forestières de la Commune ; - Créer les forêts communautaires par secteur ; - Rationaliser l’exploitation de la forêt communale et des forêts communautaires - Sensibiliser les populations contre les méfaits des Feux de brousses ; - Reboiser les espaces dégradés. | - Nombre de campagnes de sensibilisation organisées - Nombre de comités de vigilance crées et opérationnels - Existence du matériel logistique dans la cellule d’aménagement de la commune de Messamena - Nombre de campagnes de vulgarisation en technique de régénération forestière - Nombre de forets communautaires créés - Existence des rapports de gestion - Intensité des feux de brousse - Nombre de superficies (ha) reboisées annuellement. | Enquête INS, ECAM |  |  |  |  |
| Résultats attendus : - Les populations sont sensibilisées sur les textes et lois sur la gestion des ressources forestières ; - Des comités de vigilance sont crées dans chaque village riverain de la forêt communale et des forêts communautaires; - La cellule d’aménagement de la Commune de Messamena est équipée en matériel logistique ; - Des campagnes de vulgarisation en techniques de régénération forestière sont organisées; - Des forêts communautaires sont crées par secteur ; - L’exploitation de la forêt communale et des forêts communautaires est rationalisée ; - Les populations sont sensibilisées sur les méfais des feux de brousse ; - Les espaces dégradés sont reboisés. | - Nombre de campagnes de sensibilisation organisées - Nombre de comités de vigilance crées et opérationnels - Existence du matériel logistique dans la cellule d’aménagement de la commune de Messamena - Nombre de campagnes de vulgarisation en technique de régénération forestière - Nombre de forets communautaires créés - Existence des rapports de gestion - Intensité des feux de brousse - Nombre de superficies (ha) reboisées annuellement. | Enquête ménages, rapport d’activités sectoriels |  | Collaboration des agents des eaux et forêts |  | Type de collaboration |
| Activités Principales 1.1. Sensibilisation des populations sur les textes et lois sur la gestion des ressources forestières ; 2.1. Création et opérationnalisation des comités de vigilance dans chaque village riverain de la forêt communale et des forêts communautaires; 3.1. Equipement de la cellule d’aménagement de la Commune de Messamena en matériel logistique ; 4.1. Organisation de trois campagnes de vulgarisation des techniques de régénération forestière; 5.1. Identification des espaces et Création des forêts communautaires par secteur ; | 6.1. Rationalisation de l’exploitation de la forêt communale et des forêts communautaires ; 6.2. Renforcement des capacités des gestionnaires des forets communautaires et de la cellule d’aménagement de la commune ; 7.1. Sensibilisation des populations sur les méfais des feux de brousse ; 8.1. Création de trois pépinières forestières de reboisement à MESSAMENA relatives au projet de reboisement intercommunal entre la Commune de DIANG, DOUME, MESSAMENA, MINDOUROU et la Commune de MESSAMENA 8.2. Reboisement de tous les espaces forestiers dégradés de la commune |  | Enquête ménages, rapport d’activités sectoriels |  | Montants |  |
|  |  |  | Total investissement |  | 53.600.000 |  |
|  |  |  | Total Fonctionnement |  | 24.000.000 |  |
|  |  |  | Imprévus |  | 2.400.0000 |  |
|  |  |  | Total estimatif |  | 80.000.000 |  |

| SECTEUR 4 : ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Problème du secteur : Insuffisance des systèmes d’assainissement et de gestion des déchets |  |  |  |  |  |  |
| Stratégie du plan (Logique d’intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) |  | Hypothèses (Facteurs externes) |  | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif supérieur (DSCE) Assurer une gestion durable des ressources naturelles | Taux de couverture du monitoring environnemental (100%) | Enquête INS, ECAM |  |  |  |  |
| Objectif sectoriel stratégique Améliorer le système d’assainissement et de gestion des déchets | Niveau de vulnérabilité environnementale | Enquête de terrain |  |  |  |  |
| Objectifs spécifiques : - Construire des blocs latrines viables dans l’espace communal - Sensibiliser les populations pour la protection de la nature - Organiser des campagnes d’hygiène et salubrité dans l’espace communal - Gérer durablement des déchets et des ordures ménagers | - Nombre de blocs latrines - Nombre de campagnes de sensibilisation des populations ; - Nombre de campagne d’hygiène - Existence d’une politique sz gestion durable des déchets et d’ordures ménagères | Enquête de terrain |  |  |  |  |
| Résultats attendus : - Des blocs latrines viables sont construites dans l’espace communal - Les populations sont sensibilisées sur la protection de la nature - Des campagnes d’hygiène et salubrité sont organisées dans l’espace communal - Les déchets et les ordures ménagers sont gérés durablement dans la commune | - Nombre de blocs latrines - Nombre de campagnes de sensibilisation des populations ; - Nombre de campagne d’hygiène - Existence d’une politique de gestion durable des déchets et d’ordures ménagères |  |  |  |  |  |
| Activités principales : |  |  | Cadre estimatif des couts |  |  |  |
| 1.1. Construction de 300 blocs de latrines viables dans l’espace communal ; 2.1. Organisation de 15 campagnes de sensibilisation des populations à la protection de l’environnement ; 3.1. Organisation de 15 campagnes d’hygiène et salubrité dans l’espace communal de MESSAMENA ; 4.1. Création de site de décharge des ordures ménagères; 4.2. Construction d’un centre de Recyclage des déchets industriels du bois; 4.3. Réalisation d’une étude impacte environnementale dans la gestion des déchets industriels du bois ; 4.4. Mise en place d’une unité de Collecte et traitement des ordures ménagères. |  |  | Libellés |  | Montants |  |
|  |  |  | Total investissement |  | 101.350.000 |  |
|  |  |  | Total Fonctionnement |  | 40.500.000 |  |
|  |  |  | Imprévus |  | 3.150.000 |  |
|  |  |  | Total estimatif |  | 150.000.000 |  |

| SECTEUR 5 : COMMERCE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Problème du secteur : Insuffisance des infrastructures de commerce |  |  |  |  |  |
| Stratégie du plan (Logique d’intervention) |  | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif supérieur (DSCE) Assurer de manière compétitive la présence des produits camerounais sur les marchés |  | - Part des exportations dans le PIB - Déficit de la balance commerciale | Enquête INS, ECAM |  |  |
| Objectif sectoriel stratégique Améliorer la qualité et la quantité des infrastructures de commerce |  | - Etat des infrastructures de commerce par rapport à la situation de référence - Qualité et diversité des produits vendus dans les marchés | Enquête Rapport de la commune |  |  |
| Objectifs spécifiques : - Construire des équipements marchands à Messamena ; - Organiser des marchés périodiques hebdomadaires. |  | - Nombre d’infrastructures construites - Nombre de marché périodique organisé | Rapport du sectoriel Visite de terrain |  |  |
| Résultats attendus : - Des équipements marchands sont construites à Messamena - Des marchés périodiques sont organisés hebdomadairement |  | - Nombre d’infrastructures construites - Nombre de marché périodique organisé | Rapport de la commune | Des acheteurs extérieurs sont intéressés par les produits de Messamena | Raisons de l’attractivité |
| Activités principales : |  |  |  | Cadre estimatif des couts |  |
| - Construction des équipements marchands à Messamena urbain et des marchés périodiques dans les bassins de production : Ntollock II, Akok Bikélé, Nemeyong II, Malen V, Bidjombo, Essiengbot, Doumo –Mama, Koua ; - Construction des hangars dans les sites abritants les marchés périodiques - Construction de 50 boutiques, 50 comptoirs et 50 hangars à Messamena 1.4. Construction et équipement d’une chambre froide à Messamena | 1.5. Construction d’une boucherie à Messamena ; 1.6. Construction de 3 poissonneries à Messamena ; 2.1 Organisation d’un marché périodique hebdomadaire et construction d’un hagard dans les bassins de production à Ntollock II, Akok Bikélé, Nemeyong II , Malen V, Bidjombo, Essiengbot, Doumo –Mama, Koua. |  |  | Libellés | Montants |
|  |  |  |  | Total investissement | 187.000.000 |
|  |  |  |  | Total Fonctionnement | 87.000.000 |
|  |  |  |  | Imprévus | 10.0000.000 |
|  |  |  |  | Total estimatif | 290.000.000 |

| SECTEUR 6 : SANTE PUBLIQUE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Problème du secteur : Difficulté d’accès aux soins de santé moderne |  |  |  |  |
| Stratégie du plan (Logique d’intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif supérieur (DSCE) Les populations de toutes les régions du Cameroun jouissent d’une bonne santé favorable à leur contribution aux efforts de croissance | -Proportion de districts de santé consolidés ; -Ratio professionnel de santé/population (au moins 1,5 pour 1000 habitants) ; -Proportion de la population desservie par une formation sanitaire fonctionnelle située à une heure de marche (une formation sanitaire à une heure de marche pour au moins 70% de la population) ; -Dépense publique de santé par habitant. | Enquête INS (EDS, ECAM, etc) |  |  |
| Objectif sectoriel stratégique Améliorer l’accès des populations de Messamena aux meilleurs soins de santé | -Taux de couverture des besoins de la population en soins de santé -Ratio professionnel de la santé/habitant | - Carte sanitaire de l’Est -Rapports MINSANTE Est |  |  |
| Objectifs spécifiques : - Créer et construire de nouveaux centres de santé intégrée - Plaidoyer pour affecter/recruter le personnels de santé ; - Équiper les formations sanitaires existantes ; - Approvisionner en médicaments les formations sanitaires ; - Redynamiser les COGE des CSI et organiser trois (03) sessions de formation. | -Nombre de nouveaux centres de santé intégré -Nombre du personnel de santé affecté/ recruté -Nombre de formation sanitaire équipé -Nombre de formations sanitaires approvisionné en médicaments -Nombre de COGE redynamisés et de personnel des CSI ayant bénéficiés de formation | -Rapports des sectoriels - Rapport d’activité des CSI |  |  |
| Résultats attendus : - De nouveaux CSI sont crées et construits - Le personnel de santé a été recruté ou affecté - Les formations sanitaires existantes sont équipées - Les formations sanitaires ont été approvisionnées en médicaments - les COGE des CSI sont redynamisés et trois (03) sessions de formation sont orgganisées. | -Nombre de nouveaux centres de santé intégré -Nombre du personnel de santé affecté/ recruté -Nombre de formation sanitaire équipé -Nombre de formations sanitaires approvisionné en médicaments -Nombre de COGE redynamisés et de personnel des CSI ayant bénéficiés de formation | -Rapports d’activités de la commune - Rapports d’activité des CSI | Accord du MINSANTE | -Autorisation de création du MINSANTE |
| Activités principales : |  |  | Cadre estimatif des couts |  |
| 1.1 Création et construction d’un centre de santé intégré à NKONZUH, NTOLLOCK II, NEMEYONG II et MALEN V 2.1 affectation de 02 IDE, 02IB, 01 AS, 02matronones à l’hôpital de Messamena et de 02 AS au centre de santé de BIDJOMBO ; 2.2. recrutement de 01 IDE, 03AS au CSI de BISSOUA 2.3. Affectation de 03 AS AU CSI de KOUA VILLAGE ; 2.4. Affectation 01 IDE et 04 AS au CSI de Messamena 2.5. Recrutement de 03 AS au CSI Ngoulmakong ; 2.6. Recrutement de 01 IDE, 01AS au CSI de DOUMO MAMA 3.1. Construction d’un bâtiment équipé d’un bloc latrine au CSI de BIDJOMBO, d’un point d’eau au CSI de BIDJOMBO, d’un dispositif de déchets au CSI de BIDJOMBO, d’un logement d’astreinte de l’infirmier chef au CSI de BIDJOMBO, d’une clôture au CSI de BIDJOMBO ; 3.2. Equipement du CSI de NTOLLOCK I 3.3. Equipement de 06 lits, de 01réfrigirateur, du laboratoire, de la pharmacie du CSI de KOUA VILLAGE 3.4 Construction d’un forage au CSI de BISSOUA, d’un dispositif de déchets au CSI de BISSOUA, d’un logement du personnel au CSI de BISSOUA, d’une clôture au CSI de BISSOUA, d’un bloc latrine au CSI de BISSOUA 3.5 Dotation d’une moto tout terrain au CSI de BISSOUA ,d’un dispositif de déchets au CSI de DOUMO MAMA, d’un dispositif de déchets au CSI de DOUMO MAMA d’un forage et 01 Bloc latrine au CSI de DOUMO MAMA , du CSI de KOUA village, d’un dispositif de déchets au CSI de KOUA Village ,d’un logement du personnel de santé de KOUA Village, d’un dispositif de déchets au CSI de KOUA Village 3.6 Réhabilitation d’un bâtiment au CSI de KOUA VILLAGE 3.7. Réhabilitation d’un bâtiment au CSI de Ngoulmakong d’un point d’eau, bloc latrine, d’une clôture et dispositif de déchets au CSI de Ngoulmakong, 3.8. Equipement de 01 groupe électrogène, du laboratoire, de la pharmacie du CSI de Ngoulmakong, de 06 lits, de 01 réfrigérateur, du laboratoire, de la pharmacie du CSI de Messamena, d’eau, de 01 bloc latrine et dispositif de déchets au CSI de Messamena, d’un (01) groupe électrogène au CSI de Dimpam ; 3.9. Construction d’une morgue à l’hôpital de district de Messamena, d’un point d’eau à l’hôpital de Messamena, d’une clôture à l’hôpital de district de Messamena 3.10. Dotation d’une ambulance à l’hôpital de district de Messamena, d’un service de radiologie, de 20 lits, 1groupe électrogène, 3.11 Construction d’un logement du personnel de santé d u CSI de Ngoulmakong, d’un bâtiment équipé d’un point d’eau, de 01bloc latrine, d’une clôture et d’un dispositif de déchets au CSI de Dimpam ; 3.12. Equipement du laboratoire, du matériel de chirurgie, service de pédiatrie et radiographie et échographie à l’HD de Messamena la pharmacie de l’hôpital de Messamena ; 3. 13. Equipement de 10 lits, de 01 réfrigérateur, du laboratoire, de la pharmacie et la maternité du CSI de BIDJOMBO Equipement de 06 lits, de 01 réfrigérateur, de 01 microscope, de la pharmacie du CSI de BISSOUA ; 3.14. Construction d’un bloc latine à l’hôpital de Messamena, d’un logement du médecin de l’hôpital de Messamena, d’un dispositif de traitement de déchets à l’hôpital de Messamena ; 3.15. Equipement de 06 lits, de 01 réfrigérateur, de 01 microscope, de la pharmacie du CSI de BISSOUA ; 4.1. Approvisionnement des formations sanitaires en médicaments ; 5.1. Redynamisation des COGE des CSI et organisation de trois (03) sessions de formation. |  |  | Libellés | Montants |
|  |  |  | Total investissement | 313.110.000 |
|  |  |  | Total Fonctionnement | 140.100.0000 |
|  |  |  | Imprévus | 14.010.000 |
|  |  |  | Total estimatif | 467.000.000 |

| SECTEUR 7 : EDUCATION DE BASE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Problème du secteur : Offre éducative insuffisante en qualité et quantité |  |  |  |  |
| Stratégie du plan (Logique d’intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif supérieur (DSCE) -Améliorer l’accès et l’équité dans l’éducation de base | -Taux d’admission (au moins 50% d’augmentation ; -Taux Brut de scolarisation (TBS); -Indice de parité (fille /garçon) au moins 5% d’augmentation) ; -Taux de couverture. | Enquête INS (EDS, ECAM, etc) |  |  |
| Objectif sectoriel stratégique -Améliorer qualitativement et quantitativement l’offre éducative à Messamena | -Baisse du taux de redoublement -Baisse du taux d’abandon | Rapport d’activités annuelles des écoles |  |  |
| Objectifs spécifiques : - Construire, réhabiliter et équiper les écoles primaires et maternelles ; - Affecter/recruter des Enseignants qualifiés ; - Appuyer en matériel didactique scolaires les écoles primaires et maternelles de la commune de MESSAMENA. ; | - Nombre d’infrastructures scolaires du secteur de l’éducation de base construites, réhabilités et équipés - Nombre d’enseignants qualifiés recrutés/affectés - Nombre d’écoles appuyées en matériel didactique | Carte scolaire de Messamena | Disponibilité des enseignants |  |
| Résultats attendus : - les écoles primaires et maternelles de la commune de MESSAMENA sont construites, réhabilitées et équipées ; - Des enseignants qualifiés sont recrutés /affectés ; - Les écoles primaires et maternelles de la commune de MESSAMENA sont appuyées en matériel didactique. | - Nombre d’infrastructures scolaires du secteur de l’éducation de base construites, réhabilités et équipés - Nombre d’enseignants qualifiés recrutés/affectés - Nombre d’écoles appuyées en matériel didactique | Rapports de la Délégation d’Arrond. de l’Educ. de Base | Accord du MINEB | - |
| Activités principales : |  |  | Cadre estimatif des couts |  |
| 1.1. Création, construction et équipement de 04 écoles primaires et maternelles : EM de MIMBANG, EM de SOLEYE, EP de KOUEN, APADJOP 1.2. construction et équipement de 199 salles de classes : ADJANE (02) salles EP, AKOK BIKELE (02) salles EP et (02) EM, BELAY (06) salles EP, BIFOLONE (04) salles EP, BIDJOMBOC- FENN (06) salles EP, EP BIDJOMBO (03) EP BITSIL (06), EM BLANDJOCK (02), EP DIMPAM (03), EP DJA (06), EP DOUMO MAMA (06), EP DOUMO PIERRE (06), EP EBADE (01), EP ESCHOU (04), EP LAKABO (06), EP NGAM (04), EP KABILONE I (03), EP KA – NORD (04), EP KOMPIA (06), EP KOUA VILLAGE (04), EP GR II (02), EP BILINGUE DE MESSAMENA VILLE (06), EP MADJUIH II (06), EP MALEN III (06), EP MALEN V (03), EP MEBA (04), EP MEDJOH (06), EP NEMEYONG II (06), EP MESSAMENA VILLAGE (04), EP MALEULEU (04), EP ; 1.3. Construction de 39 points d’eau potable équipé de PMH dans les écoles : MBOUMO (04), EP NGOULMAKONG (04), EP PALLISCO (06), EP NKONZUH CENTRE (04), EP MIMBANG (03), EP TIANE (06), EP NTOLLOCK I (05), EP MOADAGUE (06), EP NTSINA (06), EP NTOLLOCK II (02). 1.4. Equipement en tables bancs de l’EP PALISCO, EP NGOULEMAKONG(MESSAMENA), EP MESSAMENA Groupe 1, EP BLANDJOCK, EP EBADE ; EP MPANDE II 1.5. Construction d’une clôture à l’EM de MESSAMENA 1.6. Construction de 10 blocs maternels : EM BIDJOMBO (01) EM EBADE (01), EM KA – NORD (01), EM KOMPIA (01), EM KOUA VILLAGE (01), EM BILINGUE MESSAMENA VILLAGE (01), EM PALLISCO (01), EM NTOLLOCK I (01), EM NTOLLOCK II (01), EM MPAND (01) 1.7. Réhabilitation de 11 salles de classe : EP BLANDJOCK (02), EP KOUA VILLAGE (02), EP QUARTIER MOKOLO (01), EP QUARTIER MOKOLO GR II (04), EP NGOULMAKONG (02), | 1.8. Construction de 38 blocs administratifs dans 38 écoles primaires 1.9. Construction trente huit (38) logements d’astreints dans trente huit (38) écoles primaires et maternelles 1.10. Réhabilitation de trois (03) points d’eau potable équipé de PMH dans trois (03) écoles primaires et maternelles : BLANDJOCK, KOUM, BIFOLONE 1.11. Construction de trente cinq (35) blocs latrines à trois (03) compartiments dans les écoles primaires et maternelles 1.12. Equipement en 5910 tables bancs de 59 écoles primaires et maternelles : 1.13. Equipement de 38 bureaux de Maitres dans 38 écoles primaires 2.1. Affectation de personnels enseignants (207) dans 59 écoles primaires et maternelles : EP ADJANE (05), EP AKOK BIKELE (05), EP BELAY (05), EP BIFOLONE (05), EP BIDJOMBO – FENN (06), EM BIDJOMBO (02), EP BIDJOMBO (03), EP BITSIL (06), EM BLANDJCK (01), EP BLANDJOCK (04), EP DIMPAM (05), EM DIMPAM (01), EP DJA (05), EP DOUMO MAMA (06), EP DOUMO PIERRE (06), EM EBADE (01), EP EBADE (05), EP ESCHOU (06), EP LAKABO (06), EP NGAM (05), EP KABILONE I (03), EM KA –NORD II (02), EP KA –NORD (04), EP KOMPIA (05), EM KOMPIA (02), EM KOUA (02), EP KOUA (04), EP KOUM (05), EP GR I (01), EP GR II (01), EP BILINGUE MESSAMENA VILLE (04), EP MADJUIH (06) EP MALEN III (06), EP MALEN V (05), EP MEBA (04), EP MEDJOH (06), EP NEMEYONG II (05), EP MESSAMENA VILLAGE (04), EP MALEULEU (05), EP MBOUMO (05), EP NGOULMAKONG (04), EP PALLISCO (02), EP NKONZUH (04), EM PALLISCO (01), EP MIMBANG (04), EM MPAND II (01), EP NTSINA (05), EP NTOLLOCK I (04), EP NTOLLOCK II (04), EM NTOLLOCK II (01), EP TIANE (05), EM BILINGUE DE MESSAMENA VILLAGE (01), EM AKOK BIKELE (01), EP MOADAGUE (05), 3.1. Appui en matériels didactiques dans toutes les écoles primaires et maternelles : |  | Libellés | Montants |
|  |  |  | Total investissement | 444.981.000 |
|  |  |  | Total Fonctionnement | 199.245.000 |
|  |  |  | Imprévus | 19.924.000 |
|  |  |  | Total estimatif | 664 250 000 |

| SECTEUR 8 : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Problème du secteur : Accès difficile à l’enseignement secondaire |  |  |  |  |
| Stratégie du plan (Logique d’intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif supérieur (DSCE) -Améliorer l’accès et l’équité dans l’enseignement secondaire | -Taux d’admission (au moins 50% d’augmentation ; -Taux Brut de scolarisation (TBS); -Indice de parité (fille /garçon) au moins 5% d’augmentation) ; -Taux de couverture. | Enquête INS (EDS, ECAM, etc) |  |  |
| Objectif sectoriel stratégique -Améliorer l’accès à l’enseignement secondaire pour tous | -Rang au classement de l’OBC -Taux de scolarisation au niveau secondaire | -Rapports annuels de l’OBC -Rapport de la DD du MINESEC | Appui gouvernemental sur le plan technique | Nombre et Qualité des enseignants affectés à Messamena |
| Objectifs spécifiques : - Créer, construire, réhabiliter et équiper des infrastructures scolaires du secteur des enseignements secondaires. - Encourager la scolarisation des enfants et surtout de la jeune fille à Messamena au niveau du secondaire - Plaidoyer pour l’affectation du personnel enseignant au lycée et au CES | - Nombre d’établissements d’enseignement secondaire crées, construits, réhabilités et équipés - Nombre de parents sensibilisés et nombre de bourses octroyées pour la scolarisation de la jeune fille - Nombre d’enseignants affectés | -Rapports des chefs d’établissement -Rapport des sectoriels | Motivation des enseignants affectés à Messamena | Degré de motivation |
| Résultats attendus : - Les infrastructures scolaires du secteur des enseignements secondaires sont construites et équipées - La scolarisation des enfants surtout de la jeune fille au niveau du secondaire à Messamena est encouragée - Le plaidoyer pour l’affectation du personnel enseignant au lycée et au CES a été initié | - Nombre d’établissements d’enseignement secondaire crées, construits, réhabilités et équipés - Nombre de parents sensibilisés et nombre de bourses octroyées pour la scolarisation de la jeune fille - Nombre d’enseignants affectés | -Rapport des sectoriels -Rapports d’achèvement | Volonté politique | Arrêté portant création des lycées et CES |
| Activités principales : |  |  | Cadre estimatif des couts |  |

| 1.1 Construction de 08 salles de classe : CES DIMPAM (06), LYCEE TECHNIQUE (02), 1.2. Construction de 06 blocs latrines de 03 latrines : 03 blocs au LYCEE CLASSIQUE et 01 au CES, LYCEE TECHNIQUE (02), 1.3. Construction et équipement d’une salle informatique au LYCEE TECHNIQUE ET AU CES DIMPAM. 1.4. Construction et équipement de (04) ateliers au Lycée Technique (Maçonnerie, Electricité, IH et ESF) 1.5. Equipement de l’atelier de menuiserie du Lycée Technique (machine à bois fait-tout, groupe électrogène) 1.6. Construction et équipement de 03 blocs administratifs (Lycée Classique 01, Lycée Technique 01, CES 01) 1.7. Construction de 09 logements d’astreinte : 03 dans chaque établissement (Lycée Général Messamena, Lycée technique et CES de DIMPAM. 1.8. Equipement de 300 tables bancs au LYTECH 120, Lycée Classique 120 tables-bancs, CES 60 tables-bancs 1.9. Construction de 02 infirmeries : Lycée Classique (01), Lycée Technique (01) | 1.10. Construction de trois clôtures dans les trois établissements Et Construction et équipement d’une bibliothèque au Lycée Technique et au CES de DIMPAM 1.11. Réhabilitation de 06 salles de classe : 03 au Lycée Technique et 03 au Lycée Classique 1.12. Aménagement et construction de 03 aires de jeu dans les 03 établissements 1.13. Construction de 02 points d’eau donc un au CES de DIMPAM et un autre au lycée technique 1.14. Création d’un CES bilingue à MESSAMENA CENTRE 1.15. Création de 04 CES : DOUMO MAMA, KOUA, NGOULMAKONG et BIDJOMBO 1.16. Equipement de 08 bacs à ordure au lycée général (4) et technique de Messamena (4) 1.17. Construction de blocs administratifs au lycée technique et lycée classique de Messamena 2.1. Organisation de 04 Campagnes de sensibilisation des parents sur les bienfaits de la scolarisation des enfants soit une (01) par trimestre. 2.2. Octroie des bourses d’études pour les filles. 3.1. Affectation (30) enseignants : LYCEE vingt (20) et CES (10). | Libellés | Montants |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total investissement | 82.131.000 |
|  |  | Total Fonctionnement | 50.700.000 |
|  |  | Imprévus | 5.079.000 |
|  |  | Total estimatif | 138.000.000 |

| SECTEUR 9 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Problème du secteur : Difficulté d’accès à l’enseignement supérieur |  |  |  |  |
| Stratégie du plan (Logique d’intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif supérieur (DSCE) -Améliorer l’accès et l’équité dans l’enseignement supérieure | -% des étudiants dans les Universités publiques ; -Nombre de nouveau de nouveaux établissements universitaires privés créé ; -Indice de parité (fille /garçon) ; | Enquête INS (EDS, ECAM, etc) |  |  |
| Objectif sectoriel stratégique -Promouvoir l’accès à l’enseignement supérieur pour les jeunes de Messamena | -Proportions d’étudiant achevant un cycle d’études universitaires | Enquête auprès des universités | Endurance des étudiants | Taux d’abandon |
| Objectifs spécifiques : - Apporter un appui financier aux étudiants de Messamena - Apporter un encadrement académique et professionnelle aux des bacheliers chaque année et des étudiants originaires de Messamena. | - Nombre d’étudiant pris en charge - Nombre d’ateliers d’orientation organisés par an | -Rapports des associations d’élèves et étudiants -rapports des sectoriels | Motivation des élèves pour les études supérieures | Degré de motivation des bacheliers |
| Résultats attendus : - Un appui financierest apporté aux étudiants de Messamena; - Un encadrement académique et professionnel des bacheliers chaque année et des étudiants originaires de Messamena est organisé. | - Nombre d’étudiant pris en charge - Nombre d’ateliers d’orientation organisés par an | -rapport des sectoriels -rapports de la mairie |  |  |
| Activités principales : |  |  | Cadre estimatif des couts |  |
| 1.1. Appui financier à (50) étudiants de Messamena ; 1.2. Octroie de (10) bourses aux meilleurs étudiants de Messamena ; 2.1. Redynamisation des associations des élèves et étudiants de Messamena dans toutes les villes universitaires ; 2.2. Organisation d’un (01) Atelier par an pour l’orientation académique et professionnelle des élèves en classe de Tle ; 2.3. Offre de (50) stages de vacances au sein de la commune aux étudiants ressortissants de Messamena. |  |  | Libellés | Montants |
|  |  |  | Total investissement | 6 655 000 |
|  |  |  | Total Fonctionnement | 3 050 000 |
|  |  |  | Imprévus | 305 000 |
|  |  |  | Total estimatif | 10 500 000 |

| SECTEUR 10 : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Problème du secteur : Difficulté d’insertion professionnelles et d’accès à l’emploi dans les entreprises locales |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratégie du plan (Logique d’intervention) |  | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) |  | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) |  | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif supérieur (DSCE) -Promouvoir des emplois décents durables accroître l’employabilité de la population active par une formation professionnelle adaptée |  | -Nombre de structures de formation professionnelle crées et fonctionnelles sur l’ensemble du territoire ; -Nombre d’emplois créés ; -Taux de chômage. |  | Enquête INS (EDS, ECAM, etc) |  |  |  |
| Objectif sectoriel stratégique -Favoriser l’accès à formation professionnelle et à l’emploi dans les entreprises locales |  | -Taux de chômage en baisse de 20% en 3 ans -Nombre d’emploi salarié créé es 3 ans -Proportion des personnes auto-employées |  | Enquête sur l’emploi Rapports du sectoriel | Pas de conjoncture économique |  | -Grille des salaires et des revenues |
| Objectifs spécifiques : - Encourager et diversifier les formations professionnelles dans les SAR/SM - Faciliter l’accès à un emploi décent - Faciliter l’adhésion des apprenants dans des centres de formation - Favoriser l’initiative formation-emploi - Faciliter l’accès au financement après formation |  | - Nombre de filières de formation créé - Qualité de la main d’œuvre offerte sur le marché de l’emploi - Taux d’insertion - Nombre d’emploi créé après la formation. - Nombre de financements obtenus après la formation |  | -Rapports du FNE -enquête sur l’emploi |  |  |  |
| Résultats attendus : - les formations professionnelles sont diversifiées et encouragées - l’accès à un emploi décent est facilité - L’adhésion des apprenants dans des centres de formation est facilitée - l’initiative formation-emploi est encouragée - l’accès au financement après la formation est facilité |  | - Nombre de filières de formation créé - Qualité de la main d’œuvre offerte sur le marché de l’emploi - Taux d’insertion - Nombre d’emploi créé après la formation. - Nombre de financements obtenus après la formation |  | - Rapports des sectoriels (MINESEC, MINEFOP, MINTSS) -rapport de la commune | -Volonté politique -Autorisation du MINEFOP |  | -Arrêté de création de SAR -Arrêté d’autorisation |
| Activités principales : |  |  |  |  | Cadre estimatif des couts |  |  |
| - Création de 04 centres communaux de formation professionnelle dans chaque canton - Renforcement des équipements de la SAR/SM de Messamena1 machine à outils, - Création de nouvelles filières 1.4. Construction et équipement de 01bloc de latrine et de 03 salles classes à la SAR/SM de .Messamena de 05 ateliers (maçonnerie, menuiserie, électricité, IH, chaudronnerie) 1.5. Construction d’un point d’eau à la SAR/SM 1.6. Réfection et réhabilitation de 02 bâtiments sinistrés de la SAR/SM de Messamena Affectation de 10 enseignants qualifiés et spécialisés à la SAR/SM de Messamena ) pour la Formations à l’auto emploi dans les secteurs porteurs (artisanat, mines, mécanique, métiers du bois etc.) 1.7. Au moins une (1) campagne de sensibilisation des parents sur l’importance de la formation professionnelle est organisée ; 1.8. Construction et équipement de 02 mini bibliothèques à la SAR/SM de Messamena 1.9. Equipement et fourniture du petit matériel par spécialité à la SAR/SM de Messamena 1.10. Recrutement d’un gardien de nuit à la SAR/SM de Messamena. 2.1. Au moins 02 Campagnes de vulgarisation sont organisées par an pour l’envoie des dossiers au FNE. 2.2. Un appui à l’insertion professionnel de 88 jeunes (01/Village) sortis de la SAR/SM est fait. 3.1. Organisation des ateliers d’information sur les opportunités existantes par rapport aux centres de formations 4.1. Sensibilisation et information sur la création de micro entreprises 5.1. Mise à disposition des financements pour l’auto emploi |  |  |  |  | Libellés |  | Montants |
|  |  |  |  |  | Total investissement |  | 129.310.000 |
|  |  |  |  |  | Total Fonctionnement |  |  |
|  |  |  |  |  | Imprévus |  | 5..790.000 |
|  |  |  |  |  | Total estimatif |  | 190.000.000 |
| SECTEUR 11 : JEUNESSE |  |  |  |  |  |  |  |
| Problème du secteur : Faible encadrement des jeunes |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratégie du plan (Logique d’intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) |  | Moyens de vérifications (MDV) |  | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |  |
| Objectif Supérieure (DCSE) : -Augmenter l’offre et la qualité de la formation et de l’encadrement des jeunes | -Nombre de jeunes formé et encadré |  | Enquête INS (EDS, ECAM, etc) |  |  |  |  |
| Objectif sectoriel stratégique -Renforcer l’encadrement de la jeunesse rurale et urbaine | -Niveau d’encadrement de la jeunesse à Messamena -Baisse du taux de séroprévalence chez les jeunes |  | Rapport du sectoriel Rapports d’activités des CSI |  |  |  |  |
| - Objectifs spécifiques : - Créer et viabiliser une structure d’encadrement de la jeunesse à Messamena - Redynamiser les centres d’encadrement des jeunes scolaire et non scolaires - Mettre sur pieds des stratégies de regroupement de jeunes en association pour la mise en place d’activités génératrices de revenus et Faciliter l’ accès aux sources de financement - Construire et équiper la délégation d’arrondissement de la jeunesse | - Nombre de centres multifonctionnels construits et équipés, - Nombre d’infrastructures construites ou viabilisées, - Nombre de causeries éducatives organisées, - Existence d’une délégation d’arrondissement construite et équipée. |  | - Rapport DD MINJEUNEC, MINSEP - Enquête |  | Les jeunes sont réceptifs aux messages de la sensibilisation | Degré d’appropriation des messages |  |
| - Résultats attendus : - Une structure d’encadrement de la jeunesse est créée et viabilisée à Messamena - Les centres d’encadrement des jeunes scolaires et non scolaire sont redynamisés - Existence des stratégies de regroupement de jeunes en association pour la mise en place d’activités génératrices de revenus et la facilitation de leur accès aux sources de financement. - La délégation d’arrondissement de la jeunesse est construite et équipée. | - Nombre de centres multifonctionnels construits et équipés, - Nombre d’infrastructures construites ou viabilisées, - Nombre de causeries éducatives organisées, - Existence d’une délégation d’arrondissement construite et équipée. |  | -Rapport d’exécution -rapport du sectoriel |  | Accord du MINJEUN | Arrêté portant création d’un foyer des jeunes |  |
| Activités principales : |  |  |  |  | Cadre estimatif des couts |  |  |
| - Construction et équipement d’un Centre Multifonctionnel et de Promotion des Jeunes à Messamena 2.1. Réouverture, réhabilitation et équipement des infrastructures du Service Civique National de Participation au Développement de LABBA 2.2. Renforcement des capacités du CNJC au niveau communal 3.1. Organisation de 03 campagnes annuelles de sensibilisation et d’information sur les activités du PIASI, PAJER-U et PIFMAS (1 par semestre) 3.2. Organisation de (04) campagnes de sensibilisation sur les thèmes liés à la jeunesse (1 par trimestre) 3.3. Organisation des activités socioculturelles et civiques du CNJC, une fois par an 4.1. de la Délégation d’Arrondissement de la Jeunesse et de l’Education Civique de Messamena |  |  |  |  | Libellés | Montants |  |
|  |  |  |  |  | Total investissement | 59.630..000 |  |
|  |  |  |  |  | Total Fonctionnement | 26.700.000 |  |
|  |  |  |  |  | Imprévus | 2.670.0000 |  |
|  |  |  |  |  | Total estimatif | 89.000.000 |  |

| SECTEUR 12 : TRAVAUX PUBLICS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Problème du secteur : Mauvais état des routes |  |  |  |  |
| Stratégie du plan (Logique d’intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif supérieur (DSCE) -Assurer la pérennité du patrimoine infrastructurel de l'Etat | -Niveau de service (indicateur composite) par type d’infrastructures incluant ouvrages et services de gestion. | Enquête INS (EDS, ECAM, etc) |  |  |
| Objectif sectoriel stratégique -Améliorer l’état des routes | -Diminution de la durée du trajet carrefour Mbama- Messamena | Enquête |  |  |
| Objectifs spécifiques : - Améliorer les infrastructures routières ; - Construire des ouvrages semi définitifs et définitifs sur le réseau routier de la commune - Construire une subdivision des travaux publics | - -Nombre de KM de routes bitumées, réhabilités et entretenus - -Nombre de buses, de ponts semi définitifs et définitifs construits - -Existence de la subdivision des travaux publics | Rapport DD MINTP Haut Nyong | Soutien de la DD MINTP Haut Nyong | Termes du contrat de partenariat |
| Résultats attendus : 1. Les infrastructures routières sont améliorées 2. les ouvrages sémi définitifs et définitifs sont construits sur le réseau routier de la commune 3. la subdivision de travaux publics est construite | - -Nombre de KM de routes bitumées, réhabilités et entretenus - -Nombre de buses, de ponts semi définitifs et définitifs construits - -Existence de la subdivision des travaux publics | Rapport du sectoriel Rapport de la mairie | Les engins appropriés sont disponibles | Type et nombre d’engins disponibles |
| Activités principales : |  |  | Cadre estimatif des couts |  |
| 1.1. Bitumage axe reliant MBAMA à MESSAMENA (40KM) 1.2. Réhabilitation de 5 axes routiers : AKOK BIKELE –NTOLLOK II (25KM), TIANE – TESSANG (15KM), NGAM – MESSAMENA (50KM), ESSIENGBOT-MADJUI 1(70KM), ESCHOU- MESSAMENA (65KM). NGOULMAKONG – AKOK YEBEKOLO (22 KM), NEMEYONG II – NKOUL (12KM) MBOUMO – NTOLLOCK I (30 KM), MESSAMENA-MBOUMO- BEDOUMO (90 KM), EBADE-FENN (9KM), KA-NORD/MBA/BLANDJOCK (09KM), MALEULEU- KABILONE I (12KM), ESCHOU- AMPEL (48KM), BIDJOMBO-TIANE (13KM), MALEN II- NTIBONKEUH (11KM), NTOLLOCK II-NYMBE (30KM avec pont), NGOULMINANGA-BELAY (15KM), KOUA-LONDJAP (16KM), ETCHU-KOUA (22KM), ZEMELE-NKONZUH (25KM), NKONZUH –NTOLLOCK I (20KM), KODJAH –MPOMDOM (7KM), KA-NORD :MODAGUE/NGOULMAKONG (10 KM), BITSIL-NKONZUH (20 KM),MBAMA-MESSAMENA, NTOLLOCK-NGOULMAKONG 1.3. Entretien l’axe : ADJANE-MESSAMENA (50KM), 1.4. Ouverture des axes routiers– NTOLLOCK I- NTOLLOK II (25KM), KA NORD-MBA (15KM) MIMPALA – NEMEYONG II (24KM); MATOL-APADJOB (10KM), SOLEYE – MBA (5KM) NKONZUH-NTOLLOCK I (33 KM), 2.1 Construction de 01pont semi définitif sur l’axe Adjane-Messamena ; Mimpala-Nemeyong II, de 07 ponts semi définitifs sur l’axe Essiengbot – Madjui I, de 04 ponts semi-définitifs sur l’axe Eschou-Nylo, de 01 pont semi-définitif sur l’axe Tiane- Tessang, de 01 buse sur l’axe Adjane –Mokolo, de 01 buse sur l’axe Nkonzuh-Malen III ; 3.1. Création d’une subdivision des travaux publics 3.2. Construction et équipement de la subdivision des travaux publics |  |  | Libellés | Montants |
|  |  |  | Total investissement | 690.220.000 |
|  |  |  | Total Fonctionnement | 296.500.000 |
|  |  |  | Imprévus | 29.650.000 |
|  |  |  | Total estimatif | 997.220.000 |

| SECTEUR 13 : AFFAIRES SOCIALES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Problème du secteur : Faible assistance aux personnes vulnérables |  |  |  |  |  |
| Stratégie du plan (Logique d’intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |  |
| Objectif supérieur (DSCE) -Promouvoir la solidarité nationale et résorber les décalages les plus flagrants entre les femmes et les hommes dans les groupes sociaux afin de préserver la paix sociale | -Taux d’implication et de réinsertion de chaque groupe de populations vulnérables -Indice de satisfaction de la réduction des discriminations envers certains groupes vulnérables | Enquête INS (EDS, ECAM, etc) |  |  |  |
| Objectif sectoriel stratégique -Améliorer l’assistance aux personnes vulnérables dans la commune de Messamena | -Niveau d’assistance aux personnes vulnérable | Enquête sur place | Capacité de prise en charge disponible pour la majorité des cas de vulnérabilité | Proportion des cas de vulnérabilité pris en charge |  |
| Objectifs spécifiques : - Encadrer des Indigents; - Organiser des séances de communication pour le changement de comportement (CCC) ; - Appuyer des handicapés moteurs et des malvoyants en matériels ; - Assurer la prise en charge nutritionnelle et médicale des vieillards et un encadrement des handicapés orphelins | - Nombre d’indigent encadrés - Nombre de séances de communication organisées - Nombre d’handicapés et indigents appuyés - Nombre de vieillards, orphelins et handicapés pris en charge sur le plan nutritionnelle et de la santé | Rapports DD MINAS du haut Nyong | Capacités techniques de prise en charge disponibles | Niveau du plateau technique de prise en charge par rapport aux cas |  |
| Résultats attendus : - Les indigents sont encadrés - Des séances de communication pour le changement de comportement sont organisées - Les handicapés moteurs et les malvoyants sont appuyés en matériel - Les vieillards reçoivent des prises en charge nutritionnelle et médicale et les handicapés ainsi que les orphelins sont encadrés | - Nombre d’indigent encadrés - Nombre de séances de communication organisées - Nombre d’handicapés et indigents appuyés - Nombre de vieillards, orphelins et handicapés pris en charge sur le plan nutritionnelle et de la santé | -Rapports d’exécution -photos -rapport du sectoriel | Accord du MINAS | Arrêté ministériel |  |
| Activités principales : |  |  | Cadre estimatif des couts |  |  |
| 1.1. Encadrement de 2014 Indigents; 1.2. Promouvoir l’établissement des CNI et des Actes de Naissances ; 1.3. Réhabilitation et équipement du centre social de Messamena 1.4. Construction d’un point d’eau au centre social de Messamena 1.5. Construction d’une clôture au Centre social de Messamena 1.6. Création et construction de 02 Orphelinats à Messamena 1.7. Structuration et organisation d’une plate forme des associations d’aide humanitaire à Messamena 2.1. Organisation de 30 séances de communication pour le changement de comportement (CCC); 2.2. Organisation et célébration de 04 journées internationales. 3.1. Appui en matériel de 183 handicapés moteurs et 16 malvoyants en matériel: (183 Chaises roulantes, 10 tricycles, 10 prothèses auditives, 183 paires de béquilles, 16 paires de lunettes et 08 cannes anglaises et 08 cannes blanches) 4.1. Prise en charge nutritionnelle et médicale de 1700 vieillards et un encadrement de 183 orphelins de la commune de Messamena |  |  | Libellés |  | Montants |
|  |  |  | Total investissement |  | 211.990.000 |
|  |  |  | Total Fonctionnement |  | 38.200.000 |
|  |  |  | Imprévus |  | 7.210.0000 |
|  |  |  | Total estimatif |  | 257.000.000 |

| SECTEUR 13 : AFFAIRES SOCIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sous-secteur : Plan de Développement des Peuples Pygmées (PDPP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Problème du secteur : Marginalisation des peuples pygmées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hiérarchie des objectifs / Stratégie du plan (Logique d’intervention) |  | Indicateur Objectivement Vérifiables (IOV) |  |  |  |  |  | Moyens de vérifications |  |  |  | Hypothèses /risques (Facteurs externes) |  |  |  |  |  | Indicateurs des Facteurs externes |  |  |
| Objectif supérieur (DSCE) -Promouvoir la solidarité nationale et résorber les décalages les plus flagrants entre les femmes et les hommes dans les groupes sociaux afin de préserver la paix sociale |  | -Taux d’implication et de réinsertion de chaque groupe de populations vulnérables ; -Indice de satisfaction de la réduction des discriminations envers certains groupes vulnérables, |  |  |  |  |  | Enquête INS (EDS, ECAM, etc) |  |  |  | Les populations, l’Etat et les bailleurs de fonds appuient les Activités principales de la Commune |  |  |  |  |  | Nombre et type d’Activités principales d’appui à la Commune |  |  |
| Objectifs stratégiques -Améliorer la prise en compte des populations pygmées |  | -Niveau d’épanouissement des peuples pygmées |  |  |  |  |  | Enquête ménages, rapports sectoriels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectifs spécifiques de la stratégie - Faciliter l’établissement les pièces officielles aux Baka - Renforcer les capacités des Baka aux techniques modernes de construction - Faciliter la scolarisation des Baka - Former au moins 80% des Baka aux techniques de production agricoles - Créer des GIC par village Baka - Equiper les centres de santé en médicaments - Former les accoucheuses traditionnelles |  | - Nombre de CNI et Acte de naissance établis - Nombre de Baka ayant bénéficié de la formation en techniques modernes de construction - Nombre de bourses octroyés aux Baka - Nombre d’agriculteurs Baka formés - Nombre de GIC crée dans les villages Baka - Quantité de médicaments octroyés - Nombre d’accoucheuses traditionnelles formé |  |  |  |  |  | Enquête ménages, rapports d’activités sectoriels |  |  |  | Les populations, l’Etat et les bailleurs de fonds appuient les Activités principales de la Commune |  |  |  |  |  | Nombre et type d’Activités principales d’appui à la Commune |  |  |
| Résultats attendus de la stratégie : 1. L’établissement des pièces officielles est facilité pour le BAKA 2. les capacités des Baka sont renforcées aux techniques modernes de construction 3. Au moins 80% des Baka sont formés aux techniques de production agricoles 4. Des GIC sont créer dans différents villages Baka 5. la scolarisation des Baka est facilitée 6. les centres de santé sont équipés en médicaments 7. Des accoucheuses traditionnelles sont formées |  | - Nombre de CNI et Acte de naissance établis - Nombre de Baka ayant bénéficié de la formation en techniques modernes de construction - Nombre de bourses octroyés aux Baka - Nombre d’agriculteurs Baka formés - Nombre de GIC crée dans les villages Baka - Quantité de médicaments octroyés - Nombre d’accoucheuses traditionnelles formé |  |  |  |  |  | Enquête ménages, rapports d’activités sectoriels |  |  |  | Les populations, l’Etat et les bailleurs de fonds appuient les Activités principales de la Commune |  |  |  |  |  | Nombre et type d’Activités principales d’appui à la Commune |  |  |
| Activités principales |  |  |  |  |  |  |  | Cadre estimatif des coûts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Recensement des Baka 1.2.Établissement de cartes nationales d’identités (350) et des actes de naissances (447) 1.3. Redynamiser les (05) centres d’Etat civil (BIDJOMBO, NGOULMAKONG, KOUA, ESCHOU, DIMPAM) 2.1. Formation de 100 Baka en techniques de construction 2.2. Appui à 200 Baka en matériaux modernes de construction (tôles et ciments) 3.1. Formation d’au moins 80% des pygmées aux techniques de production agro-pastorale ; 3.2. Appui des Baka (au moins à 75%) en petit matériel agricole ; 3.3. Organisation de 18 travaux groupés par village Baka |  |  |  | 3.4. Création de 06 Champs école (01 par village) ; 4.1. création d’au moins 2 GIC par village Baka ; 5.1. Octroie des bourses scolaires à 150 élèves Baka 6.1. Approvisionnement de 04 centres de santé en médicaments 7.1. Formation de 09 accoucheuses traditionnelles (matrone) par village Baka 7.2. Formation de 02 Baka par village aux premiers soins de santé 7.3. Octroie des moustiquaires au moins à 90% des Baka |  |  |  | Libellés |  |  |  |  |  |  |  | Montants |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Investissement |  |  |  |  |  |  |  | 43.000.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total fonctionnement |  |  |  |  |  |  |  | 11.500.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Imprévus |  |  |  |  |  |  |  | 1.1500.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total estimatif |  |  |  |  |  |  |  | 55.000.000 |  |  |  |  |
| SECTEUR 14 : TOURISME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Problème du secteur : Faible valorisation du potentiel touristique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratégie du plan (Logique d’intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) |  |  |  |  |  | Moyens de vérifications (MDV) |  |  |  | Hypothèses (Facteurs externes) |  |  |  | Indicateurs des Facteurs externes |  |  |  |  |  |
| Objectif supérieur (DSCE) -Développer les produits touristiques camerounais pour faire du Cameroun une destination touristique | -Nombre de touristes internationaux par an (au moins 1000 000) ; -Nombre de touristes internes ; -Nombre de sites touristiques aménagés et normalisés ; -VA touristique / VA totale ; |  |  |  |  |  | Enquête INS (EDS, ECAM, etc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif sectoriel stratégique -Valoriser le potentiel touristique de Messamena | -Degré d’attractivité touristique de Messamena -Part du tourisme dans entrées financières de la commune |  |  |  |  |  | Rapports DD MINTOUR haut nyong |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectifs spécifiques : - Aménager des sites touristiques existants à (MALEN II, ntoumzock, DIOULA, labba - Construire une auberge municipale à Messamena | - Nombre de sites touristiques aménagés - Existence d’une auberge municipale |  |  |  |  |  | -Rapports du sectoriel -Rapports d’activité de la commune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultats attendus : - Au moins 4 sites touristiques sont aménagés. (MALEN II, NTOUMZOCK, DIOULA, LABBA - Au moins une auberge municipale est construite à Messamena | - Nombre de sites touristiques aménagés - Existence d’une auberge municipale |  |  |  |  |  | -Rapports d’activités de la commune -Rapports du sectoriel -Visite de terrain |  |  |  | Les sites à aménagés sont jugés rentables par rapport aux coûts d’aménagement |  |  |  | Rapport coût/bénéfice de l’étude de faisabilité |  |  |  |  |  |
| Activités principales : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cadre estimatif des couts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Aménagement des sites touristiques existants (MALEN II, NTOUMZOCK, DIOULA, LABBA 2. Construction d’une auberge municipale à Messamena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Libellés |  |  |  | Montants |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total investissement |  |  |  | 53.600.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Fonctionnement |  |  |  | 26.400.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Imprévus |  |  |  | 2.400.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total estimatif |  |  |  | 80.000.000 |  |  |  |  |  |
| SECTEUR 15 : DEVELOPPEMENT URBAIN ET HABITAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Problème du secteur : Habitat précaire et désordre urbain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratégie du plan (Logique d’intervention) |  |  |  |  | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) |  |  |  |  | Moyens de vérifications (MDV) |  |  | Hypothèses (Facteurs externes) |  |  |  | Indicateurs des Facteurs externes |  |  |  |
| Objectif Supérieure (DSCE) : -Assurer l’industrialisation à travers la transformation et la valorisation des matières premières locales et la promotion des exportations |  |  |  |  | -Qualité de l’habitat ; degré de salubrité |  |  |  |  | Enquête INS (EDS, ECAM, etc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif sectoriel stratégique -Améliorer l’habitat et le cadre de vie en milieu urbain |  |  |  |  | -Cadre de vie à Messamena urbain |  |  |  |  | Enquête auprès des ménages |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectifs spécifiques : - Doter la commune d’un plan directeur d’urbanisme ; - Délimiter le périmètre urbain ; - Améliorer la qualité de l’habitat ; - Entamer un processus d’accord de partenariat MINDUH /Commune de Messamena |  |  |  |  | - Existence d’un plan directeur d’urbanisme - Existence d’un plan de zonage - Nombre de maisons en dur construites dans la ville de Messamena - Décharge de la lettre de demande d’accord de partenariat au MINDUH |  |  |  |  | Plan directeur d’urbanisme de la commune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultats attendus : - La commune dispose d’un plan directeur d’urbanisme - Le périmètre urbain est délimité ; - La qualité de l’habitat est améliorée - Au moins un partenariat entamé entre le MINDUH et la Commune de Messamena |  |  |  |  | - Existence d’un plan directeur d’urbanisme - Existence d’un plan de zonage - Nombre de maisons en dur construites dans la ville de Messamena - Décharge de la lettre de demande d’accord de partenariat au MINDUH |  |  |  |  | Rapport du service de l’urbanisme de la commune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activités principales : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cadre estimatif des couts |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Elaboration d’un plan directeur d’urbanisme 2.1. Réalisation d’un lotissement domaniale de Messamena 3.1. Destruction des habitations construites en matériaux précaire dans la ville de Messamena 3.2. Sensibilisation sur la construction en dur 3.3. Electrification des espaces publics de la commune 3.4. Doter la Commune d’un petit équipement (40 bacs à ordure, 20 brouettes, 2O pelles etc) 3.5. Aménagement de 2 Hectares des espaces verts à Messamena 3.6. Dotation de 10 presses à brique à la commune de Messamena 3.7. Opérationnalisation d’un service permanent d’hygiène de la commune et l’équiper 3.8. Dotation de 05 tricycles de collecte des déchets ménagers 3.9. Extension de la voirie municipale 4.1. Rédaction et dépôt d’une demande de partenariat au MINDUH. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Libellés |  |  |  | Montants |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total investissement |  |  |  | 390.000.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Fonctionnement |  |  |  | 168.000.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Imprévus |  |  |  | 1.680.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total estimatif |  |  |  | 560.000.000 |  |  |  |
| SECTEUR 16 : EAU ET ENERGIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sous secteur ; Eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Problème du secteur : Difficultés d’accès à l’eau potable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratégie du plan (Logique d’intervention) |  |  | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) |  |  |  |  |  | Moyens de vérifications (MDV) |  |  |  |  | Hypothèses (Facteurs externes) |  |  |  |  |  | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif Stratégique Supérieure (DSCE) : -Développer les infrastructures hydrauliques et énergétiques |  |  | -% des ménages ayant accès à l’eau potable et à l’électrification |  |  |  |  |  | Présence des compteurs électriques dans les ménages |  |  |  |  | Les populations, l’Etat et les bailleurs de fonds appuient les Activités principales de la Commune |  |  |  |  |  | Nombre et type d’Activités principales d’appui à la Commune |
| Objectif sectoriel stratégique -Faciliter l’accès à l’eau potable et à l’énergie |  |  | -Nombre de localité disposant d’un point d’eau potable situé à moins de 30 minutes de marche |  |  |  |  |  | -Enquête -fichier des clients AES SONEL Agence du Haut Nyong -Rapports d’activités DD MINEE Haut Nyong |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectifs spécifiques : - Construire et réhabiliter les puits et les forages existants ; - Réhabiliter des adductions d’eau en panne - Mettre en place un réseau d’adduction d’eau CAMWATER/CDE, (04) quartiers dans la ville Messamena |  |  | - Nombre de forages, puits construits/ réhabilité - Nombre d’adduction d’eau réhabilités - Existence d’un branchement au réseau CDE à Messamena ville |  |  |  |  |  | -Rapports d’activité AES SONEL agence du Haut Nyong -analyses bactériologiques de l’eau -Rapports du sectoriel -Enquête |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultats attendus : - Les puits et les forages sont construits et ceux existants sont réhabilités - Les adductions d’eau en panne sont réhabilitées - Un réseau d’adduction d’eau est mis en place dans quatre quartiers. |  |  | - Nombre de forages, puits construits/ réhabilité - Nombre d’adduction d’eau réhabilités - Existence d’un branchement au réseau CDE à Messamena ville |  |  |  |  |  | -Visites de terrain -Rapports d’activité du sectoriel |  |  |  |  | -Les conditions hydrogéologiques favorables |  |  |  |  |  | Accessibilité des nappes d’eau |
| Activités principales : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cadre estimatif des couts |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Réhabilitation de 21 forages : NGOULEMAKONG village (02), EKOH (1), NKONZUH (1), KUOM VILLAGE (1), EBADE, MBOUMO- SERRE (1), ETCHUH (1), MESSAMENA VILLE (6), BIDJOMBO (1), NGAM (1), NTOLLOCK II (2), NTOLLOCK I (1) LABBA (1), MIMBANG (1), PALLISCO (1) 1.2. Réhabilitation des 31 puits : BIFOLONE(1), EKOMO (1), KA-NORD (1), KOMPIA(1), KOUA VILLAGE (2) MPAND II (1), SOLEYE (1), EBADE (1), KOUM VILLAGE (2), KOUM CAMPEMENT, AKOK BIKELE (1), ), MPAKI (1), MEBA (1) ETCHUH (1), MADJUIH I (1) ), BLANDJOCK (1),NKONZUH (2), MESSAMENA VILLE (3), DJUEBLA (1), APADJOB (1) NKOUL (2) KOMPIA (1) NGAM (1) BINTSINA (2) 1.3. Construction des puits :ADJANE, AKOUMOU, BELAY, BIBOM, BINTSINA, BISSOUA(2) BITSIL, BLANDJOCK, DIMPAM, DJA, DJUEBLA (1) DJEUBLA (MNA Village 01) DJOLEMPOUM, DOUME, DOUMO MAMA, DOUMO PIERRE, EBADE(2), ESCHOU (1), KAMELON II (1), KA-NORD (2),KOMPIA (1), KOUA VILLAGE (1), LEH (1), MADJUIH II (1), MALEN III(1), MALEN V, MALEULEU (1) MATOL (1), MBA (1) MBOUMO (2), MEBA (1), MEDJOH (1),MESSAMENA VILLAGE (3), MIMPALA (1) , MPAN (1), MPAND I (1), NEMEYONG II (1), NKOUL (1), NTOLLOCK I (1), NTINA (1) SOLEYE (2), TIANE (1), ZEMELE (1). 1.4. Aménagement et construction de 122 sources : AKOUMOU(3) BIFOLONE (2), BISSOUA, DJUEBLA, |  |  |  |  |  | EBADE, MALEULEU, BINTSINA(2), DOUME ? MALEN III, ADJANE, NKOUL TESSANG, NTOUMZOCK, MIMBANG, NGOULMAKONG, NTOLLOCK I MPAND II , DIOULA, EKOMO, NKONZUHDJA,KOMPIA, MPACKI, MEDJOH, MESSAMENA VILLAGE, NTIBONKEUH,MIMPALA, MATOL, BIBOM, MPAN KAMELONE II, TIANE, KODJAH, NTINA, MADHUIH I DJUEBLA, BITSIL ,KABILONE I, KA-SUD, ZEMELE , DOUMO PIERRE, APADJOP, BIDJOMBO, MALEN V, BLANDJOCK (3), AKOK BIKELE(5), MPOMDOM, BINTSINA (3), DIMPAM (1) NTOUMZOCK (2), ETCHU (3) KOMPIA, DJOLEMPOUM, NGAM (2), ESCHOU, ESSIENGBOT (4),MAYOS (4),DOUMO MAMA (2) EKOH , NEMEYONG II (2), NTIBONKEUH, NTOLLOCK II (3), MBA (2), MALEN II, MADJUIH I (1), MBOUMO (3), MADJUIH II (2), KA SUD (3), LAKABO, MEBA (3), DJA (3),KOUM(3) KA NORD(4) BELAY (2) MPAND II (3), LEKEK (3), KOUA (3) ADJANE (1) 2.1. Création et redynamisation des comités de gestion des points d’eau 2.2. Réhabilitation de 2 adductions d’eau SCANWATER à DIMPAM, ESSIENGBOT 3.1. Création et adduction d’eau au réseau CDE au Centre urbain de Messamena |  |  |  |  |  |  |  | Libellés |  |  |  |  | Montants |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total investissement |  |  |  |  | 241.200.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Fonctionnement |  |  |  |  | 108.000.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Imprévus |  |  |  |  | 10.800.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total estimatif |  |  |  |  | 360.000.000 |  |

| SECTEUR 16 : EAU ET ENERGIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sous secteur : Energie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Problème du secteur : Difficultés d’accès à l’énergie électrique et aux produits pétroliers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratégie du plan (Logique d’intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) |  |  | Moyens de vérifications |  | Hypothèses (Facteurs externes) |  |  | Indicateurs |
| Objectif Stratégique Supérieure (DSCE) : -Développer les infrastructures hydrauliques et énergétiques | -% des ménages ayant accès à l’eau potable et à l’électrification |  |  | Présence des compteurs électriques dans les ménages |  | Les populations, l’Etat et les bailleurs de fonds appuient les Activités principales de la Commune |  |  | Nombre et type d’Activités principales d’appui à la Commune |
| Objectif sectoriel stratégique -Faciliter l’accès à l’énergie et aux produits pétroliers | - Nombre de ménages disposant de l’électricité dans la commune - Taux de couverture des besoins en produits pétroliers dans la commune |  |  | -Enquête -Fichier des clients AES SONEL -Rapports MINEE Haut Nyong |  |  |  |  |  |
| Objectifs spécifiques : - Attribuer la gestion du réseau électrique communal à AES/SONEL - Connecter et étendre le réseau AES/SONEL à l’ensemble de la Commune de Messamena - Assurer la fourniture régulière de la commune en produits pétroliers - Mettre en place un système décentralisé d’énergie | - Nombre de quartiers électrifiés et gérés par le réseau AES/SONEL - Nombre de KM d’extension et de Cantons connectés au réseau AES/SONEL - Nombre de stations de distribution de produits pétroliers construits - Nombre de rencontre de vulgarisation et de sensibilisation organisé |  |  | -Rapports d’activité AES SONEL agence du Haut Nyong -analyses bactériologiques de l’eau -Rapports du sectoriel -Enquête |  |  |  |  |  |
| Résultats attendus : - La gestion du réseau électrique communal est transféré à AES/SONEL et un système de gestion décentralisée est mise en - Le réseau AES/SONEL est connecté et étendu à l’ensemble de la commune - La fourniture régulière de la commune en produits pétroliers est assurée - Un système décentralisé d’énergie existe à Messamena | - Nombre de quartiers électrifiés et gérés par le réseau AES/SONEL - Nombre de KM d’extension et de Cantons connectés au réseau AES/SONEL - Nombre de stations de distribution de produits pétroliers construits - Nombre de rencontre de vulgarisation et de sensibilisation organisé |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Activités principales : |  |  |  |  |  | Cadre estimatif des couts |  |  |  |
| 1.1. Electrification des quarte quartiers de Messamena que sont (MAYOS, MOKOLO, LAC et NYLON) et le Réseau est géré par AES/SONEL 2.1. Connexion et extension du réseau AES/SONEL au canton (BIKELE NORD, BIKELE SUD, BADJOUE NORD, LEHE MPOU’O) 3.1. Construction d’une station de distribution de produits pétroliers à Messamena centre 4.1. Création et ouverture de l’agence AES/SONEL à Messamena 4.2. Mise en place d’un système décentralisé d’énergie dans la commune de Messamena 4.3. Création et construction de la délégation d’Arrondissement de l’eau et énergie à Messamena 4.4. Affectation d’un personnel qualifié ; |  |  |  |  |  | Libellés |  | Montants |  |
|  |  |  |  |  |  | Total investissement |  | 234.500.000qs |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Fonctionnement |  | 105.000.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Imprévus |  | 1.050.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Total estimatif |  | 350.000.000 |  |
| SECTEUR 17 : MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Problème du secteur : Faible exploitation des ressources minières et transformation des matières premières |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratégie du plan (Logique d’intervention) |  | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) |  | Hypothèses (Facteurs externes) |  | Indicateurs des Facteurs externes |  |  |
| Objectif Supérieure (DSCE) : -Assurer l’industrialisation à travers la transformation et la valorisation des matières premières locales et la promotion des exportations |  | -Part du secteur dans le PIB | -Enquête INS (EDS, ECAM, etc) |  |  |  |  |  |  |
| Objectif sectoriel stratégique -Intensifier l’exploitation des ressources minières et la transformation des matières premières |  | -Nombre de tonne de sable et de pierres exploitées par an -Apport du secteur industriel dans le budget de la commune | -Rapports du sectoriel -Rapports financier de la commune |  |  |  |  |  |  |
| Objectifs spécifiques : 1. Aménager et exploiter des carrières de sable et de pierres, 2. Organiser et structurer des acteurs du secteur minier 3. Organiser (01) journée technologique communale par an 4. Renforcer des capacités techniques, financières et équipement des groupes d’acteurs. 5. Sensibiliser la population sur l’exploitation des carrières et autres ressources minières |  | -Nombre de carrières aménagées et exploitées - Nombre d’organisations des acteurs du secteur minier organisées et structurées - Rapports annuels des journées technologiques -Nombre d’organisations d’acteurs ayant reçu le renforcement des capacités -Nombre de campagnes de sensibilisation organisées | -Enquête |  |  |  |  |  |  |
| Résultats attendus : 1. Des carrières de sable et de pierres sont aménagées et exploitées 2. Les acteurs du secteur minier sont organisés et structurés ; 3. une journée technologique communale est organisée chaque année 4. les capacités techniques, financières et équipement des groupes d’acteurs sont renforcées 5. les populations sont sensibilisées sur l’exploitation des carrières et autres ressources minières |  | -Nombre de carrières aménagées et exploitées - Nombre d’organisations des acteurs du secteur minier organisées et structurées - Rapports annuels des journées technologiques -Nombre d’organisations d’acteurs ayant reçu le renforcement des capacités -Nombre de campagnes de sensibilisation organisées | -Enquête Rapport du sectoriel |  |  |  |  |  |  |
| Activités principales : |  |  |  |  | Cadre estimatif des couts |  |  |  |  |
| 1.1. Aménagement des carrières de sable et de pierres à DIMPAM, DOUMO MAMA ; NEMEYONG, NTOLLOCK II 1.2. Exploitation des carrières de sable existant de la Commune de Messamena. 2.1. Organisation et structuration des acteurs du secteur minier par l’appui à la création des associations et GICs 3.1. Organisation d’une journée technologique annuel à Messamena 4.1. Renforcement des capacités techniques, financières et équipement de 50 groupes d’acteurs. 5.1. Organisation de03 campagnes de sensibilisation sur l’exploitation des carrières et autres ressources minières. |  |  |  |  | Libellés |  | Montants |  |  |
|  |  |  |  |  | Total investissement |  | 81.070.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Fonctionnement |  | 36.300.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Imprévus |  | 3.630.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total estimatif |  | 120.000.000 |  |  |

| SECTEUR 18 : DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Problème du secteur : Fréquence élevée des litiges fonciers |  |  |  |  |  |
| Stratégie du plan (Logique d’intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) |  | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif supérieur (DSCE) -Permettre aux populations de satisfaire leurs besoins essentiels, de jouir de leurs droits fondamentaux et d’assumer leurs devoirs | -% de la population sensibilisée sur la sécurité foncière -Nombre de demande de titre foncier initié | Enquête INS (EDS, ECAM, etc) |  |  |  |
| Objectif sectoriel stratégique -Réduire le nombre et la fréquence des litiges fonciers | -Nombre de litiges fonciers par an en baisse | -Répertoire des affaires au tribunal d’Abong Mbang |  |  |  |
| Objectifs spécifiques : - Faire un Lotissement communal - Sensibiliser pour une adhésion massive des populations pour l’obtention des titres fonciers - Renforcer les capacités des populations sur les textes et procédures d’obtention du titre foncier. - Renforcer des capacités des différents acteurs sur les textes réglementant le patrimoine foncier | - Nombre de lotissements communaux - Nombre de campagnes organisées pour l’obtention des titres fonciers ; - Nombre d’ateliers organisés, - Nombre d’acteurs ayant bénéficié du renforcement des capacités | Rapport d’activité service départ de la conservation du Haut Nyong |  |  |  |
| Résultats attendus : - Le Lotissement communal est fait ; - 04 campagnes sont organisées par an pour une adhésion massive des populations pour l’obtention des titres fonciers - 04 ateliers sont organisés sur les procédures d’obtention du titre foncier. - Les capacités des différents acteurs sont renforcées sur les textes réglementant le patrimoine foncier | - Nombre de lotissements communaux - Nombre de campagnes organisées pour l’obtention des titres fonciers ; - Nombre d’ateliers organisés, - Nombre d’acteurs ayant bénéficié du renforcement des capacités | -Archives du service départ du cadastre du haut Nyong -rapport d’activité du Sce départ des A.F du haut Nyong | Sollicitation et obtention de l’accompagnement du MINDCAF |  | Type d’accompagnement |
|  |  |  | Cadre estimatif des couts |  |  |
| 1.1. Lotissement communal 2.1. Organisation de 04 campagnes par an de sensibilisation pour une adhésion massive des populations pour l’obtention des titres fonciers 3.1. Organisation de 4 ateliers sur les procédures d’obtention du titre foncier. 4.1. Renforcement des capacités des différents acteurs sur les textes réglementant le patrimoine foncier. |  |  | Libellés | Montants |  |
|  |  |  | Total investissement | 47000/000 |  |
|  |  |  | Total Fonctionnement | 5.000.000 |  |
|  |  |  | Imprévus | 3.000.000 |  |
|  |  |  | Total estimatif | 55.000.000 |  |

| SECTEUR 19 : CULTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Problème du secteur : Dépérissement de la culture traditionnelle locale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratégie du plan (Logique d’intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) |  |  |  | Moyens de vérifications (MDV) |  |  | Hypothèses (Facteurs externes) |  |  |  |  |  | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif supérieur (DSCE) -Permettre aux populations de satisfaire leurs besoins essentiels, de jouir de leurs droits fondamentaux et d’assumer leurs devoirs | Part du secteur dans le PIB |  |  |  | Enquête INS (EDS, ECAM, etc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif sectoriel stratégique -Promouvoir la culture locale au sein de la commune | Nombre d’évènement culturel annuel organisé |  |  |  | Rapports des comités d’organisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectifs spécifiques : - Structurer et organiser les populations pour la promotion et la défense de la culture traditionnelle locale ; - Valorisation et entretenir le patrimoine culturel de la commune - Organiser les festivités culturelles et, gastronomiques dans chacun des cantons une fois par an. - Appuyer les groupes culturels et Créer et équipement d’un Orchestre communal | - Nombre de campagnes de sensibilisation organisées - Nombre de foyers communautaires aménagés - Nombre de festivals culturels organisés dans les cantons - Nombre de groupes culturels recensés et équipés |  |  |  | Rapport d’activité de la commune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultats attendus : - Les populations sont organisées et structurées pour la promotion de la culture traditionnelle locale - Le patrimoine culturel de la commune est entretenu et valorisé - Des festivités culturelles et gastronomiques sont organisées dans chaque canton au moins une fois l’an - Un orchestre communal est crée et équipé | - Nombre de campagnes de sensibilisation organisées - Nombre de foyers communautaires aménagés - Nombre de festivals culturels organisés dans les cantons - Nombre de groupes culturels recensés et équipés |  |  |  | Rapport du sectoriel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activités principales : |  |  |  |  |  |  |  | Cadre estimatif des couts |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Appui de 20 groupes culturels 2. 1. Aménagement du foyer communautaire de Messamena urbain et recensement du patrimoine culturel de la commune 2.2. Réhabilitation et équipement des foyers communautaires (EKO, DJOLEMPOUM, DOUMO-MAMA, BINTSINA, KOMPIA, NTOLLOCK II, NEMEYONG II, KA SUD, MBOUMO, NKONZUH, KA NORD) 2.3. d’une case communautaire à NGOULEMAKONG (MESSAMENA) et d’un conservatoire de la culture des arts et des métiers de Messamena et création d’un centre d’artisanat à Messamena centre urbain. 2.4. Elaboration d’un répertoire de la culture de Messamena 3.1. Organisation de 02 festivals, 03 soirées culturelles par an et (04) campagnes de sensibilisation sur l’importance de la culture traditionnelle 4.1. Création et équipement d’un orchestre communal. |  |  |  |  |  |  |  | Libellés |  |  | Montants |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total investissement |  |  | 137.015.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Fonctionnement |  |  | 61.350.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Imprévus |  |  | 6.135.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total estimatif |  |  | 204.500.000 |  |  |  |
| SECTEUR 20 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Problème du secteur : Faible esprit d’initiative pour la création des PME et la promotion de l’artisanat local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratégie du plan (Logique d’intervention) |  |  | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) |  |  | Hypothèses (Facteurs externes) |  |  |  |  |  | Indicateurs des Facteurs externes |  |
| Objectif supérieur (DSCE) -Améliorer l’environnement des affaires et la compétitivité des entreprises locales |  |  | -Niveau de compétitivité des entreprises locales | Enquête INS (EDS, ECAM, etc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif sectoriel stratégique -Stimuler la création locale des PME et valorisation de l’artisanat |  |  | - Nombre d’artisans encadrés - Nombre et types d’activités menées pour le développement du secteur de l’artisanat - Nombre des Activités génératrices de revenue | Rapport du sectoriel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectifs spécifiques : - Organiser des sessions de renforcement des capacités en technique de création et gestion des PME pour les artisans locaux - Accompagner des acteurs pour la mise sur pieds des PME dans la commune. - Organiser 01 atelier annuel de réflexion sur la mise en place des mesures incitatives en matière de fiscalité communale |  |  | - Nombre de personnes formées, - Nombre d’acteurs formés dans la création des PME - Rapports annuels des ateliers de réflexions sur la fiscalité communale | Enquête Rapports financiers de la commune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultats attendus : - Des sessions de renforcement des capacités des artisants à la création des PME sont organisées - Des acteurs reçoivent un accompagnement pour la création des PME dans la commune - Un atelier de réflexion pour la mise en place des mesures incitatives en matière de fiscalité communale est organisé chaque année |  |  | - Nombre de personnes formées, - Nombre d’acteurs formés dans la création des PME - Rapports annuels des ateliers de réflexions sur la fiscalité communale | Rapports d’activité du sectoriel |  |  | Le marché offre des conditions favorables pour la vente des produits des PME et de l’artisanat |  |  |  |  |  | Fréquence d’écoulement des produits |  |
| Activités principales : |  |  |  |  |  |  | Cadre estimatif des couts |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Organisation de 03 sessions de renforcement des capacités en technique de création et gestion des PME pour les artisans locaux 2.1. Accompagnement de 30 acteurs pour la mise sur pieds des PME dans la commune. 2.2. Création d’un village artisanal à Messamena 2.3. Organisation d’une foire artisanale annuelle 2.4. Construction d’un centre de formation des métiers de l’artisanat et d’une vitrine à Messamena 3.1. Organisation d’un (01) atelier annuel de réflexion sur la mise en place des mesures incitatives en matière de fiscalité communale |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Montants |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total investissement |  |  | 81.568.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Fonctionnement |  |  | 37.566.0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Imprévus |  |  | 3.756.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total estimatif |  |  | 122.780.000 |  |  |  |  |
| SECTEUR 21 : Promotion de la FEMME ET de la FAMILLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Problème du secteur : Faible épanouissement de la femme et des familles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratégie du plan (Logique d’intervention) |  | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) |  |  |  | Moyens de vérifications (MDV) |  |  | Hypothèses (Facteurs externes) |  |  | Indicateurs des Facteurs externes |  |  |
| Objectif supérieur (DSCE) Promouvoir l’épanouissement de la cellule familiale et la participation communautaire |  | - Nombre des familles ayant reçu une bonne éducation sociale. -Niveau de sensibilité genre dans l’éducation familiale |  |  |  | Enquête INS (EDS, ECAM, etc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif sectoriel stratégique Promouvoir l’épanouissement de la femme et de la famille |  | -Nombre de famille ayant reçu une assistance -Baisse du niveau de marginalisation de la femme par rapport à la situation de référence |  |  |  | -Rapports d’activité du centre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectifs spécifiques : - Organiser, les campagnes de sensibilisation et appuyer des associations et GIC sur les droits de la femme et les valeurs de la famille - Construire des infrastructures d’appui à la promotion de la femme et de la famille, - Faciliter la célébration des mariages collectifs ; |  | - Nombre d’organisations féminines structurées s ou formées et de campagnes de sensibilisation organisées par an ; - Nombre d’infrastructures construites et équipées, - Nombre de mariages collectifs célébrés par an. |  |  |  | -rapports d’activité du centre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultats attendus : - Des campagnes de sensibilisation sont organisées et les les associations et GICs sont appuyés dans la promotion des droits de la femme et les valeurs de la famille - Des infrastructures d’appui à la promotion de la femme et de la famille sont construites - La célébration des mariages collectifs est facilitée |  | - Nombre d’organisations féminines structurées s ou formées et de campagnes de sensibilisation organisées par an ; - Nombre d’infrastructures construites et équipées, - Nombre de mariages collectifs célébrés par an. |  |  |  | -Rapport du sectoriel -visite de terrain |  |  | Appui financier de l’Etat et des bailleurs de fonds |  |  | Montant des appuis |  |  |
| Activités principales : |  |  |  |  |  |  |  |  | Cadre estimatif des couts |  |  |  |  |  |
| 1.1. Appui à 30 associations et GIC. 1.2. organisation 03 campagnes par an de sensibilisation sur la prise de décision de la femme et 03 autres sur la parenté responsable. 1.3. Organisation de 04 ateliers de formation par an sur les veuves et leurs droits 1.4. Appui à la célébration des journées consacrées à la femme et à la famille (JIF, JIFA, JIFR, JIM, JIV) 2.1. construction, équipement et affectation du personnel à la Délégation d’Arrondissement de la Femme et de la Famille de Messamena 2.2. création, construction, équipement et affectation du personnel d’un centre de promotion de la femme 2.3. Dotation d’une moto tout terrain à la délégation d’arrondissement. 2.4. Création et construction d’un centre multifonctionnel de la Femme et de la famille à Messamena. 3.1. organisation de 100 mariages collectifs par an. |  |  |  |  |  |  |  |  | Libellés |  |  | Montants |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total investissement |  |  | 133.680.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Fonctionnement |  |  | 65.520.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Imprévus |  |  | 5.976.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total estimatif |  |  | 199..200.000 |  |  |

| SECTEUR 22 : TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Problème du secteur : Faiblesse de la sécurité sociale et la protection du travailleur |  |  |  |  |
| Stratégie du plan (Logique d’intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif supérieur (DSCE) -Prémunir les populations des maux, fléaux et risques sociaux et promouvoir la sécurité sociale | -Taux d’augmentation du taux de couverture en matière de sécurité sociale ; -Taux d’accroissement de 90% de la sécurité sociale | Enquête INS (EDS, ECAM, etc) |  |  |
| Objectif sectoriel stratégique -Améliorer la sécurité sociale et la protection du travailleur | -Proportion des travailleurs affiliés à la CNPS | Registre de gestion du personnel des organisations |  |  |
| Objectifs spécifiques : - Affilier les travailleurs des secteurs publics et privés à la CNPS - Sensibiliser des travailleurs sur le code du travail et la sécurité sociale et faire un Plaidoyer auprès des employeurs et les leaders syndicaux pour l’amélioration des conditions de travail. - Organiser et structurer les travailleurs du secteur informel en syndicats | - Nombre de travailleurs ruraux et agricoles assurés à la CNPS - Nombre de campagnes de sensibilisation organisées ; - Nombre de syndicats crées par les travailleurs du secteur informel | -Rapports d’activité des syndicats -Enquête sur l’emploi |  |  |
| Résultats attendus : - Des travailleurs des secteurs publics et privés (travailleurs ruraux et agricoles) sont affiliés à la CNPS - Les travailleurs sont sensibilisés sur le code du travail et la sécurité sociale et un plaidoyer est fait auprès des employeurs et des leaders syndicaux pour l’amélioration des conditions de travail - Les travailleurs du secteur informel sont organisés et structurés en syndicats. | - -Nombre de travailleurs ruraux et agricoles assurés à la CNPS - Nombre de campagnes de sensibilisation organisées ; - Nombre de syndicats crées par les travailleurs du secteur informel | Enquête auprès des travailleurs | Les employeurs affichent la volonté d’améliorer les conditions des travailleurs | -ouverture des employeurs aux négociations |
| Activités principales : |  |  | Cadre estimatif des couts |  |
| 1. 1. Affiliation des travailleurs des secteurs publics et privés (travailleurs ruraux et agricoles) à la CNPS 1.2. Affiliation de tous les travailleurs de la Commune de Messamena à la CNPS 2.1. Organiser 02 campagnes annuelles de sensibilisation des travailleurs sur le code du travail et la sécurité sociale. 2.2. Plaidoyer auprès des employeurs et les leaders syndicaux pour l’amélioration des conditions de travail 3.1. Organisation des travailleurs du secteur informel en syndicat (taxi moto, bayam selam…). |  |  | Libellés | Montants |
|  |  |  | Total investissement | 5.745.000 |
|  |  |  | Total Fonctionnement | 855.000 |
|  |  |  | Imprévus | 95.000 |
|  |  |  | Total estimatif | 6.500.000 |

| SECTEUR 23 : SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Problème du secteur : Insuffisance et mauvaise qualité des infrastructures sportives |  |  |  |  |
| Stratégie du plan (Logique d’intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif Supérieure (DSCE) : -Développer les infrastructures sportives pour contribuer à la Promotion et la préservation de la santé | - % de la population ayant accès aux infrastructures sportives | Enquête INS (EDS, ECAM, etc) |  |  |
| Objectif sectoriel stratégique -Améliorer la qualité et la quantité des infrastructures sportives | -Nombre des infrastructures améliorées ; -Nombre de sportif de haut niveau encadrés | -compte rendu des compétitions -Compte rendu des fédérations |  |  |
| Objectifs spécifiques : - Construire des infrastructures sportives et une plate forme sportive dans la Commune de Messamena - Appuyer en encadrement et matériel sportif à l’organisation des tournois sportifs annuels multidisciplinaires pour les jeunes (féminins et masculins) discipline sportive - Equiper les villages en matériel de football et de Handball. | - Nombre d’infrastructures sportives et de plates formes construites - Nombre de championnats organisés - Nombre d’équipements de football et de handball acquis dans les villages. | Compte rendu des compétitions |  |  |
| Résultats attendus : - Des infrastructures et une plate forme sportive sont construites dans la commune - Au moins un tournois sportif multidisciplinaire est organisé et appuyé chaque année pour les jeunes (féminins et masculins) . - Des villages ont reçu des équipements de football et handball | - Nombre d’infrastructures sportives et de plates formes construites - Nombre de championnats organisés - Nombre d’équipements de football et de handball acquis dans les villages. | -Visite de terrain -Rapport de la DD du MINSEP du haut Nyong | Appui technique des fédérations | Nombre d’entraineurs et autres techniciens mis à disposition |
| Activités principales : |  |  | Cadre estimatif des couts |  |
| 1. Construction d’un stade olympique, d’une plate forme sportive à Messamena urbain et (86) stades soit (01) par village la commune de Messamena 2.1. Appui en encadrement et matériel sportif pour l’organisation des tournois sportifs annuels multidisciplinaires pour les jeunes (féminins et masculins) 2.2. Création d’une équipe de l’arrondissement dans chaque discipline sportive 3.1 Acquisition des équipements de football et de handball pour 10 villages de la commune de Messamena. |  |  | Libellés | Montants |
|  |  |  | Total investissement | 523.605.000 |
|  |  |  | Total Fonctionnement | 234.000.000 |
|  |  |  | Imprévus |  |
|  |  |  | Total estimatif | 781.500.000 |

| SECTEUR 24 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATIONS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Problème du secteur : Faible accès aux innovations et autres résultats de la recherche |  |  |  |  |
| Stratégie du plan (Logique d’intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif supérieur (DSCE) Améliorer la recherche dans le secteur de l’industrie et des services | - Nombre d’application des résultats de la recherche ; - Nombre d’entreprises innovantes créé - % des femmes développées en femmes et technologies innovantes aux d’amélioration de la productivité. | Enquête INS (EDS, ECAM, etc) |  |  |
| Objectif sectoriel stratégique Accroître l’accès aux innovations et autres résultats de la recherche | - Taux d’utilisation des résultats de la recherche dans chaque secteur - Nombre d’innovation faites à Messamena - Proportion des secteurs à jour en matière d’utilisation des innovations | -Rapport du sectoriel -Enquête |  |  |
| Objectifs spécifiques : - Renforcer des capacités des acteurs de tous les secteurs sur l’utilisation des innovations et financer des microprojets innovants des locaux. - Faciliter l’accès à l’information sur la recherche et l’innovation. - Organiser les journées de l’innovation en partenariat avec le Ministère de l’industrie, des Mines, et du Développement Technologique. | - Nombre d’acteurs formés et de micro projets innovants financés - Nombre de campagne de vulgarisation des informations sur la recherche et l’innovation tenu - Nombre de journées de l’innovation organisés | -Rapport de la sous préfecture -Enquête |  |  |
| Résultats attendus : - Les capacités des acteurs de tous les secteurs sont renforcées sur l’utilisation des innovations et des microprojets innovants des locaux sont financés - Les campagnes de vulgarisation de l’information sur la recherche et l’innovation sont organisées - Des journées de l’innovation sont organisées en partenariat avec le Ministère de l’industrie, des Mines, et du Développement Technologique. | - Nombre d’acteurs formés et de micro projets innovants financés - Nombre de campagne de vulgarisation des informations sur la recherche et l’innovation tenu - Nombre de journées de l’innovation organisés | -Rapport d’activité des sectoriels -Enquête dans divers secteurs | -L’accès aux résultats de la recherche est rendue immédiatement utilisable au niveau national -Des experts sont disponibles | -Durée d’accès aux résultats -Nombre d’experts disponibles |
| Activités principales : |  |  | Cadre estimatif des couts |  |
| 1.1. Création au sein de la commune d’une cellule chargée de communiquer sur les innovations et les meilleures pratiques 1.2. Organisation de (4) séminaires de renforcement des capacités des acteurs de tous les secteurs sur l’utilisation des innovations par an. 1.3. Appui technique et financier à 10 microprojets locaux innovants. 2.1. Organisation des campagnes de vulgarisation de l’information sur la recherche et l’innovation et pour la recherche et l’innovation 3.1. Organisation des journées de l’innovation dans la commune partenariat avec le le Ministère de l’industrie, des Mines, et du Développement Technologique. |  |  | Libellés | Montants |
|  |  |  | Total investissement | 2 680 000 |
|  |  |  | Total Fonctionnement | 1 200 000 |
|  |  |  | Imprévus | 120 000 |
|  |  |  | Total estimatif | 4 000 000 |

| SECTEUR 25 : TRANSPORT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Problème du secteur : Précarité des moyens de transport |  |  |  |  |
| Stratégie du plan (Logique d’intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif Supérieure (DSCE) : -Développer les infrastructures de transport pour contribuer à la création d’un espace économique intégré et viable | - % de la population ayant accès à l’information et aux services postaux | -Enquête INS (EDS, ECAM, etc) |  |  |
| Objectif sectoriel stratégique -Améliorer la qualité des moyens de transports | -Conditions de voyage vers Messamena et à l’intérieurs | -Observation participante |  |  |
| Objectifs spécifiques : - Construire une gare routière à Messamena urbain - Sensibiliser pour la prévention routière et Faciliter l’obtention du permis de conduire - Plaidoyer auprès des autorités pour le transport fluvial | - Existence de la gare routière à Messamena, - Nombre de campagnes de prévention routières par an organisées ; - Nombre d’actions de plaidoyer entrepris. | -Observation |  |  |
| Résultats attendus : - Une Gare routière communale est construite à Messamena Ville, - 04Campagnes de prévention routières sont organisées par an - Un plaidoyer est initié auprès des autorités pour le transport fluvial | - Existence de la gare routière à Messamena, - Nombre de campagnes de prévention routières par n organisées ; - Nombre d’actions de plaidoyer entrepris. | Rapport des formations | Les routes sont praticables en toutes saisons | Etat des routes |
| Activités principales : |  |  | Cadre estimatif des couts |  |
| 1. 1. Construction d’une gare routière à Messamena urbain 2.1. Organisation de 4 Campagnes de prévention routière sur tous les axes routiers de la commune chaque année 2.2. Sensibilisation et Facilitation à l’obtention du permis de conduire 2.3. Formation et recyclage de 100 conducteurs de moto-taxi 3.1. Plaidoyer auprès des autorités pour le transport fluvial (Messamena-Akonolinga) |  |  | Libellés | Montants |
|  |  |  | Total investissement | 26 800 000 |
|  |  |  | Total Fonctionnement | 12 000 000 |
|  |  |  | Imprévus | 1 200 000 |
|  |  |  | Total estimatif | 40 000 000 |

| SECTEUR 26 : POSTES ET TELECOMMUNICATION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Problème du secteur : Faible couverture en réseaux de télécommunication |  |  |  |  |
| Stratégie du plan (Logique d’intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif Supérieure (DSCE) : -Développer les infrastructures de communication et de télécommunication pour contribuer à la création d’un espace économique intégré et viable | - % de la population ayant accès à l’information et aux services postaux | -Enquête INS (EDS, ECAM, etc) |  |  |
| Objectif sectoriel stratégique -Améliorer la couverture en réseau de télécommunication | -Débit de la connexion internet à Messamena -Force moyenne du signal de chaque opérateur de téléphonie | -Rapports des opérateurs de téléphonie et fournisseurs d’accès internet |  |  |
| Objectifs spécifiques : Etendre la couverture du réseau de téléphonie mobile et internet à l’ensemble de la commune | Nombre de villages couverts par les réseaux de téléphonie mobile et d’internet | -Rapport des sectoriels |  |  |
| Résultats attendus : La couverture du réseau de téléphonie mobile et internet est étendue dans l’ensemble de la commune | Nombre de villages couverts par les réseaux de téléphonie mobile et d’internet | -Observation directe | -Existence des avantages compétitifs pour les opérateurs de téléphonie et fournisseurs d’accès internet | Clientèle potentiels |
| Activités principales : |  |  | Cadre estimatif des couts |  |
| 1.1. Plaidoyer auprès des opérateurs de téléphonie et fournisseurs d’accès internet 1.2. Construction d’un télé centre communautaire à Messamena 1.3. Plaidoyer pour l’amélioration des conditions des communications à Messamena |  |  | Libellés | Montants |
|  |  |  | Total investissement | 2O 740 000 |
|  |  |  | Total Fonctionnement | 6 600 000 |
|  |  |  | Imprévus | 660 000 |
|  |  |  | Total estimatif | 22 000 000 |

| SECTEUR 27 : Administration territoriale, Décentralisation et Maintien de l’ordre |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Problème du secteur : Difficulté d’établissement des pièces administratives et insécurité |  |  |  |  |
| Stratégie du plan (Logique d’intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Moyens de vérifications (MDV) | Hypothèses (Facteurs externes) | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif supérieur (DSCE) -Réduire les écarts entre riches et les pauvres par l’amélioration de la distribution des retombées de la croissance économique | -Les citoyens sont satisfaits des prestations des institutions | -Enquête INS (EDS, ECAM, etc) |  |  |
| Objectif sectoriel stratégique -Faciliter l’établissement des pièces administratives et renforcement de la sécurité | -Qualité des services d’état civils et administratifs -Rapidité d’intervention des gendarmes | -Enquête |  |  |
| Objectifs spécifiques : - Renforcer le service d’état civil - Améliorer les capacités d’intervention de la gendarmerie de Messamena | - Nombre de centres d’état civil spéciaux crées et redynamisés - Nombre véhicules tout terrain dotés à la gendarmerie de Messamena | -Archives des centres d’état civil |  |  |
| Résultats attendus : - Le service de l’état civil est renforcé - Les capacités d’intervention de la gendarmerie sont améliorées | - Nombre de centres d’état civil spéciaux crées et redynamisés - Nombre véhicules tout terrain dotés à la gendarmerie de Messamena | -Enquête |  |  |
| Activités principales : |  |  | Cadre estimatif des couts |  |
| 1.1. Créer et redynamisation des centres spéciaux d’état civil (NEMEYONG ; NTOLLOCK I) 2.1. Plaidoyer pour l’affectation des gendarmes supplémentaires à Messamena 2.2. Doter la gendarmerie d’un véhicule tout terrain 2.3. Plaidoyer auprès des autorités compétentes pour la création d’un commissariat de sécurité publique 2.4. Réfection de la gendarmerie de Messamena |  |  | Libellés | Montants |
|  |  |  | Total investissement | 3 220 000 |
|  |  |  | Total Fonctionnement | 2 500 000 |
|  |  |  | Imprévus | 180 000 |
|  |  |  | Total estimatif | 6 000 000 |

| SECTEUR 27 : Administration territoriale, Décentralisation et Maintien de l’ordre Sous secteur : Administration municipale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Problème du secteur : Faiblesses dans la gestion de la commune |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratégie du plan (Logique d’intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) |  | Moyens de vérifications |  | Hypothèses (Facteurs externes) |  | Indicateurs des Facteurs externes |  |
| Objectif supérieur (DSCE) Réduire les écarts entre riches et les pauvres par l’amélioration de la distribution des retombées de la croissance économique | Taux de satisfaction des citoyens pour les prestations des institutions |  | Enquête INS (EDS, ECAM, etc) |  |  |  |  |  |
| Objectif sectoriel stratégique -Améliorer la gestion de la commune | - Rendement des agents municipaux - Evolution des performances de la commune |  | -Rapport financier annuel de la commune -Rapport annuel -Enquête |  |  |  |  |  |
| Objectifs spécifiques : - Améliorer la gestion des ressources humaines, des ressources financières, du Patrimoine Communal et des Relations de la Commune - Améliorer les capacités d’accueil | - Nombre d’actions d’amélioration de la gestion engagés - -Espacé acquis en plus |  | -Rapport financier annuel de la commune -Rapport annuel -Enquête |  | -Collaboration fructueuse avec Le CEFAM de Buea |  | -Nombre d’agents municipaux de Messamena formé ou recyclé par le CEFAM |  |
| Résultats attendus : - La gestion des ressources financière, humaine du patrimoine de la commune et ses relations est améliorée - La capacité d’accueil de la Commune de Messamena est améliorée | - Nombre d’actions d’amélioration de la gestion engagés - Espacé acquis en plus |  | -Rapport de suivi du PNDP MINEPAT Est -Enquête |  | -Les ressources financières sont suffisantes et disponibles |  | -Situation financière de la commune |  |
| Activités principales : |  |  |  |  | Cadre estimatif des couts |  |  |  |
| 1.1. Organisation de 04 séminaires de formation à l’ intention du personnel Communal et du conseil municipal (01) par trimestre. 1.2. Recherche du partenariat avec le FNE pour le recrutement du personnel qualifié 1.3. Mise sur pied d’un organigramme fonctionnel. 1.4 Mise sur pied d’un fichier des contribuables ; 1.6. Formation du personnel aux techniques de recouvrement. 1.7. Implication des populations et leurs représentants (conseillers municipaux) dans le processus d’élaboration du budget communal. 1.8. Elaboration du plan annuel de financement des actions de la Commune |  | 1.9. Réforme du matériel amortis ; 1.10. Recrutement d’un personnel de maintenance et de surveillance des installations de la Commune 1.11. Mise sur pied d’un support d’information (journal) pour la commune 1.12. Développement de l’intercommunalité et la coopération décentralisée pour différencier le partenariat municipal 1.13. Elaboration d’un plan marketing et de communication sur les actions et les relations de la commune. 1.14. Création d’une police municipale et dotation du matériel roulant 1.15. Doter le service de recouvrement du matériel roulant 1.16. Doter les services de la Commune d’outil information (ordinateurs) 1.17. Informatisation du fichier d’état civil 1.18. Redynamisation des 07 barrières économiques à NTOLLOCK II, NGAM, MBOUMO, MPOMDOM, ADJANE, NGOULMAKONG (KOUEN), TIANE 2.1. Amélioration de la capacité d’accueil |  |  | Libellés |  | Montants |  |
|  |  |  |  |  | Total investissement |  | 6 700 000 |  |
|  |  |  |  |  | Total Fonctionnement |  | 3 000 000 |  |
|  |  |  |  |  | Imprévus |  | 300 000 |  |
|  |  |  |  |  | Total estimatif |  | 10 000 000 |  |
| SECTEUR 28 : Communication |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Problème du secteur : Difficulté d’accès à l’information |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratégie du plan (Logique d’intervention) |  | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) |  | Moyens de vérifications (MDV) |  | Hypothèses (Facteurs externes) |  | Indicateurs des Facteurs externes |
| Objectif Supérieure (DCSE) -Développer les infrastructures de communication pour contribuer à la création d’un espace économique intégré et viable |  | - % de la population ayant l’accès facile à l’information |  | Enquête INS (EDS, ECAM, etc) |  |  |  |  |
| Objectif sectoriel stratégique -Améliorer l’accès à l’information |  | -Durée d’accès à une nouvelle information -Contenu du journal -Couverture géographique du journal |  | -Enquête -Rapport de suivi du PNDP secteur communication |  |  |  |  |
| Objectifs spécifiques : - Connecter la commune de Messamena au reste du monde |  | Nombre de médias disponibles et accessibles à Messamena |  | Rapport de suivi du PNDP secteur communication |  | -La population dispose d’outils lui permettant d’accéder à ces médias |  | Nombre de ménages disposant d’un poste de télévision et/ou de radio |
| Résultats attendus : 1. La commune de Messamena est connectée au reste du monde |  | Nombre de médias disponibles et accessibles à Messamena |  | -Rapport d’activité de la commune -Visite de terrain |  | Appui du MINCOM et de MESSAPRESSE |  |  |
| Activités principales : |  |  |  |  |  | Cadre estimatif des couts |  |  |
| 1.1. Réhabilitation de la radio communautaire de Messamena 1.2. Ravitaillement hebdomadaire de la commune en quotidien Cameroun Tribune et autres journaux accessibles 1.3. Plaidoyer pour l’amélioration des signaux, Camtel, de la CRTV et les autres chaînes nationales privées dans l’espace Communal de Messamena 1.4. Création d’un journal communal et autres supports de communication (5000 dépliants) et (5000 affiches) 1.5. Création d’un kiosque à journaux à Messamena 1.6. Acquisition d’un groupe électrogène ou une plaque solaire à la radio communautaire |  |  |  |  |  | Libellés |  | Montants |
|  |  |  |  |  |  | Total investissement |  | 11.050.000 |
|  |  |  |  |  |  | Total Fonctionnement |  | 4.950.000 |
|  |  |  |  |  |  | Imprévus |  | 495.000 |
|  |  |  |  |  |  | Total estimatif |  | 16.500.000 |

  - Coût estimatif du PCD

Comme l’indique le titre de ce paragraphe, les coûts affectés aux différents secteurs ci-dessous ne sont qu’une estimation, le moment venu des études de faisabilité seront faites pour ressortir les coûts réels.

Tableau 10: cout estimatif du PCD

| N° | SECTEUR | Sous-secteur | COUT ESTIMATIF |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL |  | 648.000 000 |
| 2 | ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIES ANIMALES |  | 191 000 000 |
| 3 | SANTE PUBLIQUE |  | 467. 000 000 |
| 4 | EDUCATION DE BASE |  | 664 250 000 |
| 5 | ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES |  | 138 000 000 |
| 6 | TRAVAUX PUBLICS |  | 997 220 000 |
| 7 | JEUNESSE |  | 89 000 000 |
| 8 | ENERGIE ET EAU | EAU | 360 000 000 |
|  |  | ENERGIE | 350 000 000 |
| 9 | AFFAIRES SOCIALES |  | 257 000000 |
|  |  | PDPP | 55 000 000 |
| 10 | FEMME ET FAMILLE |  | 199 200 000 |
| 11 | CULTURE |  | 204 000 000 |
| 12 | PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT |  | 122 780 000 |
| 13 | MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE |  | 120 000 000 |
| 14 | TOURISME |  | 80 000 000 |
| 15 | DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES |  | 55 000 000 |
| 16 | COMMERCE |  | 290 000 000 |
| 17 | TRANSPORT |  | 40 000 000 |
| 18 | POSTES ET TELECOMMUNICATION |  | 22 000 000 |
| 19 | ADMINISTRATION TERRITORIALE, DECENTRALISATION ET MAINTIEN DE L’ORDRE |  | 22. 000 000 |
| 20 | FORET ET FAUNE |  | 80 000 000 |
| 21 | ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE |  | 150. 000 000 |
| 22 | DEVELOPPEMENT URBAIN ET DE L’HABITAT |  | 560 000 000 |
| 23 | EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE |  | 190 000 000 |
| 24 | TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE |  | 6 500 000 |
| 25 | SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE |  | 781 000 000 |
| 26 | RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION |  | 4 000 000 |
| 27 | ENSEIGNEMENT SUPERIEUR |  | 10 500 000 |
| 28 | COMMUNICATION |  | 16 500 000 |
| COUT ESTIMATIF TOTAL |  |  | 6.919.950.000 |

  - Esquisse du plan d’utilisation et de Gestion des terres de l’Espace Communal

Tableau  11: Gestion de terre de l’espace Communal

| Espace | Villages concernés | Potentialités/ atouts | Contraintes/ problèmes | Utilisation/mode de gestion actuelle | Technologies utilisées | Affectation/ utilisation souhaitable | Action à entreprendre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zones d’habitation | Tous les villages | - Main d'œuvre abondante, jeune, et dynamique -Espace disponible pour la construction des infrastructures de base | - Absence d’un plan d’urbanisation - Précarité de l’habitat - Effets négatifs de l’alcool sur les populations, - Précarité de la santé des populations | - Construction des cases d’habitation et quelques infrastructures socioéconomiques de base - Jardins de cases Elevage traditionnel | Construction anarchique et en matériaux provisoires | - Développement de l’habitat et des infrastructures socio collectives nécessaires pour la croissance économique de la Commune | - Amélioration de l’habitat, - Aménagement des zones synergétiques (étangs piscicoles) - Aménagement des fosses de traitement des déchets - Renforcer l'hygiène et la salubrité - Implantation des infrastructures de développement |
| Zones agricoles | Tous les villages | - Plus de 80 % de terres non encore cultivées - Existence des bas-fonds, des plaines et des hauteurs fertiles - Présence de cours d’eau - Disponibilité de parcours exploitables | - Diminution sensible de la biodiversité faunique et floristique - Systèmes d’exploitation agricole inadaptés - Agriculture destinée à la consommation | - Gestion anarchique - Zonage inexistant de l’espace - Productions vivrières, fruitières - Production des cultures de rente | - Ecobuage et des feux de brousse - Jachère | - Développement de l’agriculture intensive et transformation - Développement de l’élevage intensif | - Extension des superficies de cultures vivrières et de rente - Création de complexes agro-industriels intégrés |
| Zones de carrières | Mimpala , Kabilone, Tiane, Meba, Ntolock II, Ngam | - Carrières de sable - Carrières de pierres - Carrières latéritiques | - Capacités d’intervention des institutions insuffisantes en matière de gestion et valorisation des ressources | - Matériaux pour les chantiers de construction | - Techniques d’exploitation artisanales | - Développement des industries extractives | - Création des unités d’exploitation des carrières - Développer l'utilisation des méthodes et techniques modernes |
| Forêt | Tous les villages sauf dans la localité Nord Ouest de la Commune | - Sol fertile/disponible -Réservoir d’espèces animales -Réservoir ressources phytogénétiques - Présence de postes forestiers | - Diminution du potentiel forestier - Mauvaise exploitation du potentiel des ressources fauniques - Mauvaise gestion du patrimoine forestier | - Retombées insuffisantes des revenus générés par le secteur au profit des populations - Développement de la foresterie communale | - Exploitation forestière sélective | -Développement de la sylviculture et transformation | - Développer la foresterie communautaire - Création des PMI allant des plantations forestières à la transformation locale des grumes, la fabrication des meubles. |

Carte 5: Esquisse de plan d’utilisation et de gestion des terres de Messamena

- PROGRAMMATION

  - Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires

Le tableau ci-dessous présente le Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des Projets Prioritaires de Messamena

Tableau 12: Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des Projets Prioritaires

| Secteur | Activités principales | Activités secondaires | Indicateurs/sources de vérification | Ressources financières (Fcfa) |  |  | Périodes |  |  | Localisations/Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Part de la Commune | Partenaires | Total | A1 | A2 | A3 |  |
| ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIE ANIMALE | Appui financier et matériels à 25 GICS | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 15.000.000 | 35.000.000 | 50.000.000 |  |  |  | Malen III, Malen V, Messamena village, Maleuleu, Mboumo, Ngoulmakong, Nkonzuh, |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
| COMMERCE | Construction de 50 boutiques à Messamena | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 8.000.000 | 67.000.000 | 75.000.000 |  |  |  | Messamena urbain |
|  |  | Mobilisation de ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Construction de la gare routière | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 5 000 000 | 35 000 000 | 40 000 000 |  |  |  | Messamena urbain |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
| ENDUCATION DE BASE | Equipement en table bancs (60) | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 500.000 | 1.800 .000 | 2.300.0000 |  |  |  | EP KOUA |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Réhabilitation 2 salles de classes | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 900.000 | 8.100.000 | 9.000.000 |  |  |  | EP DJA |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Equipement en tables bancs | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 |  |  |  | EP PALISCO |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Equipement en tables bancs | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 |  |  |  | EP Messamena GPI |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Equipement en tables bancs | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 |  |  |  | EP EBADE |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Equipement en tables bancs | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 |  |  |  | EP MPANDE II |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Construction blocs latrines | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 350.000 | 2.750.000 | 3.500.000 |  |  |  | EP BITSIL |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Equipement en tables bancs | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 |  |  |  | EP NGOULEMAKONG |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Equipement en tables bancs | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 |  |  |  | EP NGOULEMAKONG |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Equipement en tables bancs | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 |  |  |  | EP BLANDJOCK |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Construction de blocs Latrines | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 350.000 | 2 .750.000 | 3.500.000 |  |  |  | EP BELAYE |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Equipement en bureau de Maitre | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 0 | 1750000 | 1 750 000 |  |  |  | EP KOUA |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Equipement en table banc et en bureaux de maître de 2 blocs de salles de classes | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 0 | 5.100 000 | 5.100. 000 |  |  |  | EP de TIANE |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Construction 2 blocs de classes | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 0 | 3000 000 | 3000 000 |  |  |  | EP TIANE 2 blocs de salles de classe |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Construction et équipement d’un bloc de 2 salles à l’EP de DJA | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 1.400.000 | .12.600.000 | 14.000.000 |  |  |  | DJA |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Construction et équipement d’un bloc de 2 salles à l’EP de DOUMO MAMA | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 1.400.000 | 12.400.000 | 14.000.000 |  |  |  | DOUMO MAMA |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Construction et équipement d’un bloc de 2 salles à l’EP de NEMEYONG 2 | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 1.400.000 | 12.600.000 | 14.000.000 |  |  |  | NEMEYONG II |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Construction d’un bloc latrine à 3 compartiments à l’EP de DJA DOUMO MAMA et NEMEYONG 2 | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 1.400.000 | 12.600.000 | 14.000.000 |  |  |  | DOUMO MAMA et NEMEYONG II |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Construction de 3 points d’eau équipés PMH à l’EP de DJA, DOUMO MAMA et NEMEYONG | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 750.000 | 15.000.000 | 14.250.000 |  |  |  | DJA, DOUMO MAMA et NEMEYONG II |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
| DEVELOPPEMENT URBAIN ET HABITAT | Dotation de 10 presses à brique à la commune de Messamena | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 700.000 | 6.300.000 | 7.000.000 |  |  |  | Messamena urbain |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dotation de 05 tricycles de collecte des déchets ménagers | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |  |  |  | Messamena urbain |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
| EAU ET ENERGIE | Réhabilitation de 21 forages dans la Commune de Messamena | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 5.500.000 | 50.000.000 | 55.500.000 |  |  |  | NGOULEMAKONG village (02), EKOH (1) , NKONZUH (1), KUOM VILLAGE (1), EBADE, MBOUMO- SERRE (1), ETCHUH (1), MESSAMENA VILLE (6), BIDJOMBO (1), NGAM (1), NTOLLOCK II (2), NTOLLOCK I (1) LABBA (1), MIMBANG (1), PALLISCO (1) |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Electrification ville de Messamena | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 10.000. 000 | 90.000.000 | 100.000.0000 |  |  |  | Messamena urbain |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
| ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE | Reboisement de tous les espaces forestiers dégradés de la commune | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |  |  |  | Commune de Messamena |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Création de trois pépinières forestières | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |  |  |  | Bikélé nord, Bikélé sud , et Leh-Mpoua |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
| MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE | Aménagement des carrières de sable et de pierres | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 30.000.000 | 60.000.000 | 90.000.000 |  |  |  | Bikélé Nord, Bikélé Sud, LEH-Mpoua et Adjoue |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
| PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE | Transformation du cacao en beurre | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 1.100.000 | 2..220.000 | 3.320.000 |  |  |  | Messamena urbain |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
| PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE | organisation de 100 mariages collectifs par an | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 |  |  |  | Messamena urbain |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
| SANTE PUBLIQUE | Construction d’une morgue à l’hôpital de district de Messamena | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 |  |  |  | Commune de Messamena |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Construction d’un point d’eau à l’hôpital de Messamena | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 |  |  |  | Commune de Messamena |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Equipement du service de chirurgie, de pédiatrie et du bloc opératoire | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 5.000.000 | 45.000.000 | 50.000.000 |  |  |  | Hôpital de District Messamena |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Equipement du CSI de NTOLLOCK I | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |  |  |  | NTOLLOCK I |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
| AGRICULTURE ET DEV ELOPPEMENT RURAL | Equipement de 02 postes agricoles | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |  |  |  | –DIMPAM ; BIDJOMBO |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Création de dix (8) brigades phytosanitaires | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 16.000 000 | 144. 000 000 | 160.000 000 |  |  |  | AKOK BIKELE , MBA, BIDJOMBO, DIMPAM, KOUA, NKONZUH, MALEN V, MBA. |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Construction d’une pépinière communale pour la production des plants améliorés | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 1.348.596 | 8.990.640 | 10 339 236 |  |  |  | Messamena urbain |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAVAUX PUBLICS | Agencement et aménagement des constructions | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |  |  |  | Messamena urbain |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aménagement des voiries et réseaux | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 3.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 |  |  |  | Messamena urbain |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Matériel de bureau et topographique | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |  |  |  | Institution communale |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Construction voiries et réseaux | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 1.500.000 | 9.000.000 | 10.500.000 |  |  |  | Messamena urbain |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Immeuble abritant les services | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 4.500.000 | 16.000.000 | 20 .500 .000 |  |  |  | Messamena urbain |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Petit équipement pour travaux HIMO | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 0 | 2.220.000 | 2.220.000 |  |  |  | Communale urbain |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
| TOURISME | Construction d’une auberge municipale à Messamena | Etude de faisabilité | Rapport d’étude |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées | 10.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 |  |  |  | Messamena ville |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
| SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE | Création d’une équipe de l’arrondissement dans chaque discipline sportive | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | PM | PM | P M |  |  |  | Messamena ville |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
| ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | Création d’un CES Bilingue et 4 simples | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | PM | PM | PM |  |  |  | Messamena Centre ; DOUMO MAMA, KOUA,NGOULEMAKONG et BIDJOMBO |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acquisition de 300 tables-bancs | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 0 | 6.800.000 | 6.800.000 |  |  |  | LycéeTECH(120) Lycée Gén.(120) et CES DiMPAM (60) |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Construction de 2 infirmeries | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 1.500.000 | 13.500.000 | 15.000.000 |  |  |  | Lycée Tech et Lyc ée Gén. |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Construction et équipement d’une salle informatique | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 4.000.000 | 36.000.000 | 40.000.000 |  |  |  | Lycéé Tech.(1) CES DIMPAM (1) |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Construction de 2 salles de classes au CES DMPAM | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 0 | 90000000 | 18.000.000 |  |  |  | DIMPA M |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Réhabilitation des salles de classes | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 |  |  |  | au Lycée Technique de Messamena |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Réhabilitation de 2 salles de classes | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 |  |  |  | Lycée Technique de Messamena |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Equipement en tables bancs | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 |  |  |  | Lycée Général de Messamena |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Réhabilitation de 2 salles de classe | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 900.000 | 8.100.000 | 9.000.000 |  |  |  | Lycée Gén.de Messamena |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Affectation de 30 enseignants | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | PM | PM | PM |  |  |  | Lycée Général.(1) Lycée TECH ; (1) CES DIMPAM(1) |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acquisition de 120 tables bancs | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 |  |  |  | SAR/SM de Messamena |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Equipement en bacs à ordures (8) | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 200.000 | 800.000 | 1.000.000 |  |  |  | Lycée Général.(4) Lycée TECH (4) |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
| RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INOVATIONS | Création au sein de la commune d’une cellule chargée de communiquer sur les innovations et les meilleures pratiques | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | PM | PM | PM |  |  |  | Messana ville |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Organisation de (4) séminaires de renforcement des capacités des acteurs de tous les secteurs sur l’utilisation des innovations par an | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |  |  |  | Messamena Ville |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSPORT | Organisation de 4 Campagnes de prévention routière sur tous les axes de la commune | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 2.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 |  |  |  | Dans les quatre cantons (Bikélé Nord, Bikélé Sud, Leh-Mpoua et Adjoue |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sensibilisation et Facilitation à l’obtention du permis de conduire Plaidoyer auprès des autorités pour le transport fluvial | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |  | Ville de Messamena |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
| POSTES ET TELECOM | Plaidoyer auprès des opérateurs de téléphonie et fournisseurs d’accès internet | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 1000.000 | 0 | 1.000.000 |  |  |  | Ville de Messamena |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plaidoyer pour l’amélioration des conditions des communications à Messamena | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |  |  |  | Commune de Messamena |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
| ADMINISTATION TERRITORIALE ET DECENTRALISATION | Recrutement de deux Agents Communaux | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | PM | PM | P M |  |  |  | Institution communale |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Créer et redynamisation des centres spéciaux d’état civil | Etude de faisabilité | Rapport d’étude | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 |  |  |  | NEMEYONG ; NTOLLOCK |
|  |  | Mobilisation des ressources | Liste des ressources mobilisées |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation du marché | PV de commission |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution, suivi et réception | fiches de suivi/fiche de réception |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  | 134.940.000 | 441.040.000 | 575.980.000 |  |  |  |  |

  - Cadre sommaire de gestion environnementale

#### Principaux impacts environnementaux potentiels et mesures correctives (principaux impacts positifs, impacts négatifs)

Le tableau ci-dessous présente les Principaux Impacts Socio-environnementaux Potentiels ainsi que les mesures d’atténuations.

Tableau 13: Principaux Impacts Socio-environnementaux Potentiels (positifs  et négatifs)

| Type de microprojets contenus dans le CDMT | Impacts environnementaux positifs possibles | Impacts environnementaux négatifs possibles (risques environnementaux) | Mesures environnementales d’optimisation | Mesures environnementale d’atténuation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Microprojet de construction des infrastructures communautaires de base. La Construction de 2 salles de classes au CES de DIMPAM | - Augmentation de la capacité d’accueil de l’établissement ; - Amélioration des conditions d’éducation des jeunes ; - Augmentation du taux de scolarisation ; | - Réduction de l’espace communautaire ; - Conflits fonciers ; - Destruction du couvert végétal ; - Risque de pollution environnementale (déchets, sonores) -Erosion due à l’exploitation des zones d’emprunts/carrières de graviers ou de sable ; - Pertes des espèces ligneuses liées au dégagement du site | - Sensibilisation des populations sur la gestion du domaine foncier ; - Reboisement de l’espace tout autour de l’établissement ; - Mise en place des bacs à ordure ; environnemental ; - Nombre et espèces d’arbres replantés - Superficie engazonnée -Toilette | - Élaboration et mise en application du règlement intérieure de - l’établissement. - - Sensibilisation du public et Implication lors du remplissage du formulaire d’examen - Construire l’école à un lieu éloigné des habitations ; - Organiser les réunions de concertation avec les populations riveraines ; - Élaborer un règlement intérieure au sein de l’école et l’afficher ; -Bon choix du site ; - Engazonnement des pentes perturbées ; - Replantation des arbres ; - Remise en état des zones d’emprunt en respectant les pentes du terrain naturel ; |
| Construction et équipement d’1 bloc de 2 salles de classe à l’EP de Koua, DOUMO MAMA, NEMEYONG | - Augmentation de la capacité d’accueil de l’établissement ; - Amélioration des conditions d’éducation des jeunes ; - Augmentation du taux de scolarisation ; | - Réduction de l’espace communautaire ; - Conflits fonciers ; - Destruction du couvert végétal ; - Risque de pollution environnementale (déchets, sonores) | -Sensibilisation des populations sur la gestion du domaine foncier ; -Reboisement de l’espace tout autour de l’établissement ; -Mise en place des bacs à ordure ; environnemental ; - Nombre et espèces d’arbres replantés ; - Superficie engazonnée | -Construire l’école à un lieu éloigné des habitations ; -Organiser les réunions de concertation avec les populations riveraines ; -Élaborer un règlement intérieure au sein de l’école et l’afficher ; --Bon choix du site ; - Engazonnement des pentes perturbées ; - Replantation des arbres ; - Remise en état des zones d’emprunt en respectant les pentes du terrain naturel; |
| Lycée Technique de Messamena Réhabilitation salles de classes | - Augmentation de la capacité d’accueil de l’établissement ; - Amélioration des conditions d’éducation des jeunes ; - Augmentation du taux de scolarisation | - Réduction de l’espace communautaire ; - Conflits fonciers ; - Destruction du couvert végétal ; - Risque de pollution environnementale (déchets, sonores) | -Sensibilisation des populations sur la gestion du domaine foncier ; -Reboisement de l’espace tout autour de l’établissement ; -Mise en place des bacs à ordure ; -Sensibilisation du public et Implication lors du remplissage du formulaire d’examen environnemental ; - Nombre et espèces d’arbres replantés ; - Superficie engazonnée | -Construire l’école à un lieu éloigné des habitations ; -Organiser les réunions de concertation avec les populations riveraines ; -Élaborer un règlement intérieure au sein de l’école et l’afficher ; -Bon choix du site ; - Engazonnement des pentes perturbées ; - Reboisement des zones déboisées ; - Remise en état des zones d’emprunt en respectant les pentes du terrain naturel |
| Construction de 03 Bâtiments de 04 Box chacun pour l’extension du marché de Messamena | - Amélioration des conditions de vie de la population ; - Assurer l’autosuffisance alimentaire | - Destruction du couvert végétale ; - Occupation d’un grand espace ; - Conflits foncier avec les populations ; - Érosion, pollution par les engins de travail et les poussières ; - Risques d’infection aux IST/SIDA. | - Sensibilisation des populations sur la gestion du domaine foncier ; - Reboisement à l’intérieur du Marché ; | - Engagement des pentes ; - Installation du chantier à une bonne distance des habitats - Organiser les réunions de concertation avec les populations riveraines ; - Sensibilisation sur les MST/VIH/SIDA ; - Action de reboisement à l’intérieur du Marché |
| Microprojets hydraulique : Construction d’un forage à KABILONE | - Facilitation l’accès à l’eau potable des populations de la commune ; - Réduction le taux d’infection de maladies d’origine hydrique ; | - Perturbation de la qualité de l’eau ; - Pertes des espèces ligneuses liées au dégagement du site ; - pollution du point d’eau par les produits phytosanitaires, soit par la latrine - Risques de contamination et d’infiltration des eaux sales ou boueuses | - Sensibilisation du public et Implication lors du remplissage du formulaire d’examen environnemental ; - Mise en place des comités de gestion - sécuriser le point d’eau en le clôturant | - Bon choix du site ; - Replantation des arbres ; - Remise en état des zones d’emprunt ; - Création des divergents ; - Contre l’envasement : éliminer les eaux sales à travers la construction des rigoles - clôture autour du point d’eau |
| Microprojets structurants : Aménagement des Construction de la voirie et réseaux | - Facilitation la circulation des biens et des personnes, - Réduction le taux de transport, - Amélioration les conditions de vie des populations | - contamination du sol et du sous-sol ; de la nappe phréatique par les huiles de vidange ; - Risque de braconnage - Risque d’embourbement | - Sensibilisation du public et - Mise en place des comités de gestion de routes et de réseau électrique sur les actions à entreprendre | - Engazonnement des pentes perturbées ; - Action de reboisement des zones d’emprunt - Assainissement et Sensibilisation pour la lutte contre le braconnage et la consommation des espèces protégées - Mise en place des mécanismes de protection de l’environnement |

#### Impacts sociaux possibles

| Type de microprojets contenus dans le programme triennal | Impacts sociaux possibles (positifs) | Impacts sociaux négatifs possibles (risques sociaux) | Mesures sociales d’optimisation | Mesures sociales d’atténuation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Microprojets de construction des infrastructures communautaires de base : - Construction des salles de classe - Construction un centre de production d’alevins ; - Construction de latrines ; - Construction d’un logement pour enseignant ; - Construction d’un télé centre communautaire - Construction du centre social - Construction d’une maison de la culture - aménagement des sites touristiques - Construction des centres de santé - Construction du centre de formation professionnelle - Construction des complexes sportifs - Construction et/ou réhabilitation des radios communautaires | -Renforcement de la dynamique des populations à travers la mobilisation des fonds de contrepartie ; - Amélioration de la gouvernance locale ; - Amélioration des revenus des populations locales (main d’œuvre) | -Risques de déplacement involontaire et de réinstallation des populations avec perte d’actifs ; - Risques de conflits sur le choix du site -Risques d’insécurité pour les personnes et les biens ; -Risques de conflits au sein des bénéficiaires du micro projet ; -Risques de marginalisation des populations vulnérables | -Participation et sensibilisation des populations ; - Sensibiliser les communautés ; -Mettre en place les Comités de gestion ; | -Activer le plan de recasement (indemnisation des populations déplacées à juste prix) ; - Obtention d’acte de donation volontaire légalisé du propriétaire du site ; -Contre l’insécurité : nettoyage et cantonage des alentours des ouvrages ; - Mise en place de sous-comité de vigilance - Construction des clôtures autour des ouvrages ; -Contre la marginalisation : identifier les priorités des minorités et les intégrer dans le PCD. - Contre les conflits : solliciter l’arbitrage des autorités traditionnelles, communales ou administratives |
|  | - Facilitation de l’accès aux soins; - Amélioration des conditions de fréquentation ; - Amélioration des conditions de vie des enseignants ; - Facilitation et amélioration des activités sportives ; - Amélioration des conditions de vie des populations - Facilitation de l’accès à la formation professionnelle - Développement des activités culturelles et des mouvements associatifs ; |  |  |  |
| Microprojets hydrauliques : - Construction des puits modernes ; - Construction de forages - Aménagement des sources | -Renforcement de la dynamique des populations à travers la mobilisation des fonds de contrepartie ; - Amélioration de la gouvernance locale ; - Amélioration des revenus (main d’œuvre locale) - Faciliter l’accès au service de base | -Risque de déplacement involontaire et de réinstallation ; - Risques d’intoxication dû au mauvais dosage du clore ; - Risques de mauvaises manipulations des ouvrages | - Sensibilisation des populations - Encourager les projets HIMO | - Activer le plan de recasement (indemnisation des populations déplacées à juste prix) ; - Obtention d’acte de donation volontaire légalisé du propriétaire du site ; - Contre les risques d’intoxication à l’eau de puits et autres : - Former le Comité de gestion au dosage de l’eau de javel dans les puits, - Gestion des risques d’envasement et maintenance des ouvrages |
|  | - Diminution des maladies hydriques ; - Facilitation de l’accès à l’eau potable | - Risques d’insécurité pour les personnes et les biens ; - Risques de conflits au sein des bénéficiaires du Micro Projet ; - Risques de marginalisation des populations vulnérables | - Sensibilisation des populations | -Contre l’insécurité : nettoyage et cantonage des alentours des ouvrages ; - Mise en place de sous-comité de vigilance - Construction des clôtures autour des ouvrages ; -Contre la marginalisation : identifier les priorités des minorités et les intégrer dans le PCD. - Contre les conflits : solliciter l’arbitrage des autorités traditionnelles, communales ou administratives |
| Microprojets structurants : - Reprofilage de la route rurale ; - Construction de ponts ; - Connexion et installation du réseau électrique | - Renforcement de la dynamique des populations à travers la mobilisation des fonds de contrepartie ; - Amélioration de la gouvernance locale | Risque de déplacement involontaire et de réinstallation ; | Sensibilisation des populations | - Activer le plan de recasement (indemnisation des populations déplacées) |
|  | - Amélioration des revenus (main d’œuvre locale) | -Risques d’augmentation de la prévalence du VIH /SIDA et autres maladies ; - Risques de marginalisation des populations vulnérables ; -Risque d’intensification du braconnage | Sensibilisation des populations | -Inclure la lutte contre le VIH SIDA et le braconnage dans le DAO (cahier de clauses environnementales et sociales) ; - Sensibilisation des populations |
|  | - Amélioration de l’accès à l’énergie ; - Désenclavement des localités et développement des activités socio économiques | - Risques d’insécurité pour les personnes et les biens (accidents de circulation) ; - Risques de conflits au sein des bénéficiaires du Micro projet ; - Risques d’incendies | Sensibilisation des populations | -Contre les accidents : mettre une signalisation routière ; limiter les vitesses. -Contre les conflits : mettre en place un Comité de gestion |
| Microprojets de gestion des ressources naturelles : |  |  |  |  |
| - Création des forêts communautaires et des zones d’intérêts synergiques à gestion communautaire (ZICGC) | -Amélioration des revenus ; -Amélioration de la gouvernance locale | - Risque de déplacement involontaire et de réinstallation ; - Risques de conflits au sein des bénéficiaires du Micro Projet |  | Contre la marginalisation : identifier les priorités des minorités et les intégrer dans le PCD. |
| - Exploitation des carrières de sable, mines d’or et diamant | -Amélioration des revenus ; -Amélioration de la gouvernance locale | - Risque de déplacement involontaire et de réinstallation ; - Risques de conflits au sein des bénéficiaires du Micro Projet |  | Contre la marginalisation : identifier les priorités des minorités et les intégrer dans le PCD. |

#### Plan sommaire de gestion de l’environnement

Le tableau ci-dessous présente le Plan Sommaire de gestion de l’environnement du PCD de Messamena

Tableau 14: Plan Sommaire de gestion de l’environnement

| ACTIVITES | ACTEURS DE MISE EN ŒUVRE | PERIODES | ACTEURS DE SUIVI | COUTS | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recrutement d’un agent local (forte vocation environnementale) | Mairie | -2012 | Conseil municipal PNDP | PM (pour mémoire) | - |
| Formation de l’agent de développement local aux questions environnementales et au cadre de gestion environnementale et sociale du PNDP | PNDP | 2012 | Délégation MINEP ; Délégation MINAS ; PNDP | PM | - |
| Formation du COMES aux politiques de sauvegarde et de prise en compte des aspects sociaux environnementaux | PNDP | 2012 | Délégation MINEP ; Délégation MINAS ; PNDP | PM | - |
| Utilisation systématique du formulaire d’examen socio environnemental | Agent Communal de Développement | Continu | DD MINEP, DD MINAS, Conseil municipal et PNDP | PM (pour mémoire) | Coût intégré dans la conception des microprojets |
| Mise en œuvre des mesures environnementales des microprojets | Entrepreneur, COGES | Continu | DD MINEP, DD MINAS, Conseil municipal et PNDP | PM (pour mémoire) | Respecter les clauses environnementales des DAO |
| Provisions pour les études d’impacts environnementales sommaires (EIES) et leur réalisation | Mairie et consultants | Continu | DD MINEP, DD MINAS, Conseil municipal et PNDP | PM (pour mémoire) | Coût pris en charge par la mairie |
| Suivi du plan de gestion environnementale et sociale, et des entrepreneurs | Agent de développement | 2012 - 2015 | Délégation MINEP ; Délégation MINAS ; PNDP ; Conseil municipal | PM | - |

  - Plan d’Investissement Annuel (PIA)

#### Ressources mobilisables et échéances

Le tableau ci-dessous présente le Budget du PCD pour la première année (2012) ainsi que les sources de financement disponibles et mobilisables.

Tableau 15: Ressources mobilisables et échéances

| Secteur | Micro projet /activités | Responsable | Partenaires | Budget total | Sources de financement |  |  |  | AUTRES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mairie | PNDP | FEICOM | BIP2012 |  |
| Education de Base | Construction de 2salles de classes à L’EP de Koua | Mairie | BIP | 1 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 16 000 000 | 0 |
|  | Equipement en tables bancs (60) à L’ep de Koua |  | BIP | 3.300 000 | 1 .100.000 | 0 | 0 | 1.800. 000 | 0 |
|  | Equipement en bureau de Maitre à l’EP de KOUA |  | BIP | 250. 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 |
|  | Construction bloc de 2 salles à l’EP de DOUMO MAMA |  | PNDP | 14.000.000 | 1.400.000 | 12.600.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Construction d’un bloc de 2 salles à l’EP de NEMEYONG 2 |  | PNDP | 14.000.000 | 1.400.000 | 12.600.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Construction d’un bloc de 2 salles à l’EP de DJA |  | PNDP | 14.000.000 | 1.400.000 | 12.600.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Construction d’un bloc latrine à 3 compartiments à l’EP de DJA, DOUMO MAMA et NEMEYONG 2 |  | PNDP | 4.500.000 | 225.000 | 4.225.000 | 0 | 0 | 0 |
| Enseignements Secondaires | Construction de 2 salles de classes au CES de DIMPAM |  | BIP | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 18.000.000 | 0 |
|  | Lycée Technique de Messamena Réhabilitation salles de classes |  | BIP | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| Travaux Publiques | Petit équipement pour travaux HIMO | Mairie | BIP | 3.320.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 2.220.000 | 0 |
|  | Aménagement des voiries et réseaux | Mairie | FEICOM | 8.000.000 | 3.000.000 | 0 | 5.000/000 | 0 | 0 |
|  | Matériel de bureau -Topographie | Mairie | BC | 1.00.000 | 1000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Immeuble abritant les services | Mairie | BIP | 20.500.000 | 4.500 .000 | 0 | 16.000.000 | 0 | 0 |
|  | Construction voirie et réseaux |  | FEICOM | 10.500.000 | 1.500.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 |
|  | Agencement et aménagement des constructions | Mairie | FEICOM | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eau et énergie | Construction de 3 points d’eau équipés PMH à l’EP de DJA, DOUMO MAMA et NEMEYONG | Mairie | PNDP | 15.000.000 | 750.000 | 14.250.000 | 0 |  | 0 |
|  | Construction d’un forage à PMH à KABILONE I | Mairie | BIP/MINADER | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 0 |
| Petite et Moyenne Entreprise | Transformation du Cacao en Beurre | Mairie | BIP | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Commerce | Construction de 3 bâtiments de 4 box chacun pour l’extension du marché | Mairie | BC | 24.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agriculture | Construction d’une pépinière communale pour la production des plants améliorés | Mairie | PNDP | 10.339.236 | 1.348.596 | 8.990.440 | 0 | 0 | 0 |
| Emploi et formation professionnelle | Acquisition de 120 Tables bancs à la SAR/SM de Messamena | Mairie | BIP | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 168.124.236 | 37.588.596 | 65.265.640 | 0 | 65.270.000 | 0 |

#### Programmation annuelle des projets prioritaires

Le tableau ci-dessous présente la Programmation annuelle des Projets prioritaires pour l’année 2012.

Tableau 16: Programmation annuelle des Projets prioritaires

| Secteur | Activités principales | Activités | Tâches | Responsable | Partenaires | Ressources |  |  |  | Délais |  |  |  | Localisations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | H | M |  | F | T1 | T2 | T3 | T4 |  |
| EDUCATION DE BASE | Construction de 2salles de classes à L’EP de Koua | Etude de faisabilité | Mobilisation de l’équipe technique Collecte et analyse des données Montage de la requête de financement | Mairie | BIP | x | x |  | x |  | x | x | x | EP de KOUA |
|  |  | Mobilisation des fonds | Sensibilisation de la population ; Organisation des collectes au sein de la Communauté |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  |
|  |  | Passation de marché | Montage et lancement de l’appel d’offre Sélection du prestataire |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  |
|  |  | Exécution/suivi | Exécution du projet ; Suivi-évaluation ; Réception |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  |
|  | Equipement en bureau de Maitre à l’EP de KOUA | Etude de faisabilité | Mobilisation de l’équipe technique Collecte et analyse des données Montage de la requête de financement | Mairie |  | x | x |  | x |  |  | x | x | EP de KOUA |
|  |  | Mobilisation des fonds | Sensibilisation de la population ; Organisation des collectes au sein de la Communauté |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  |
|  |  | Passation de marché | Montage et lancement de l’appel d’offre Sélection du prestataire |  |  | x | x |  | x | x | x |  |  |  |
|  |  | Exécution/suivi | Exécution du projet ; Suivi-évaluation ; Réception |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  |  |  |
|  | Equipement en tables bancs (60) à L’EP de Koua | Etude de faisabilité | Mobilisation de l’équipe technique Collecte et analyse des données Montage de la requête de financement | Mairie |  | x | x |  | x |  | x | x |  | EP de KOUA |
|  |  | Mobilisation des fonds | Sensibilisation de la population ; Organisation des collectes au sein de la Communauté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation de marché | Montage et lancement de l’appel d’offre Sélection du prestataire |  |  | x | x |  | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Mobilisation des fonds | Sensibilisation de la population ; Organisation des collectes au sein de la Communauté |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  |
|  | Construction et équipement d’un bloc de 2 salles à l’EP de BOUMO MAMA | Etude de faisabilité | Mobilisation de l’équipe technique Collecte et analyse des données Montage de la requête de financement |  | PNDP | x | x |  | x | x | x | x | x | BOUMO MAMA |
|  |  | Mobilisation des fonds | Sensibilisation de la population ; Organisation des collectes au sein de la Communauté |  |  | x | x |  | x | x | x |  |  |  |
|  |  | Passation de marché | Montage et lancement de l’appel d’offre Sélection du prestataire |  |  | x | x |  | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Exécution/suivi | Exécution du projet ; Suivi-évaluation ; Réception |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  |
|  | Construction et équipement d’un bloc de 2 salles à l’EP de NEMEYONG 2 | Etude de faisabilité | Mobilisation de l’équipe technique Collecte et analyse des données Montage de la requête de financement |  | PNDP | X | X |  | X | X | X | X | X | NEMEYONG |
|  |  |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  |  |  |
|  |  | Mobilisation des fonds | Sensibilisation de la population ; Organisation des collectes au sein de la Communauté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |
|  |  | Passation de marché | Montage et lancement de l’appel d’offre Sélection du prestataire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution/suivi | Exécution du projet ; Suivi-évaluation ; Réception |  |  | x | x |  | x |  |  | x | x |  |
|  | Construction d’un bloc latrine à 3 compartiments à l’EP de DJA, DOUMO MAMA et NEMEYONG II | Etude de faisabilité | Mobilisation de l’équipe technique Collecte et analyse des données Montage de la requête de financement |  | PNDP | X | X |  | X | X |  |  |  | DJA DOUMO MAMA et NEMEYONG II |
|  |  | Mobilisation des fonds | Sensibilisation de la population ; Organisation des collectes au sein de la Communauté |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |
|  |  | Passation de marché | Montage et lancement de l’appel d’offre Sélection du prestataire |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  |
|  |  | Exécution/suivi | Exécution du projet ; Suivi-évaluation ; Réception |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Construction de 3 points d’eau équipés PMH à l’EP de DJA, DOUMO MAMA et NEMEYONG II | Etude de faisabilité | Mobilisation de l’équipe technique Collecte et analyse des données Montage de la requête de financement |  | PNDP | X | X |  | X | X | X | X | X | DJA BOUMO MAMA et NEMEYONG II |
|  |  | Mobilisation des fonds | Sensibilisation de la population ; Organisation des collectes au sein de la Communauté |  |  | x | x |  | x | x |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |
|  |  | Passation de marché | Montage et lancement de l’appel d’offre Sélection du prestataire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution/suivi | Exécution du projet ; Suivi-évaluation ; Réception |  |  | x | x |  | x |  |  | x | x |  |
| ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES | Construction de 2 salles de classes au CES de DIMPAM | Etude de faisabilité | Mobilisation de l’équipe technique Collecte et analyse des données Montage de la requête de financement | Mairie | BIP | x | x |  | x |  |  | x | x | CES de DIMPAM |
|  |  | Mobilisation des fonds | Sensibilisation de la population ; Organisation des collectes au sein de la Communauté |  |  | x | x |  | x |  |  | x | x |  |
|  |  | Passation de marché | Montage et lancement de l’appel d’offre Sélection du prestataire |  |  | x | x |  | x |  |  | x | x |  |
|  |  | Exécution/suivi | Exécution du projet ; Suivi-évaluation ; Réception |  |  | x | x |  | x |  |  | x | x |  |
|  | Lycée Technique de Messamena Réhabilitation salles de classes | Etude de faisabilité | Mobilisation de l’équipe technique Collecte et analyse des données Montage de la requête de financement |  |  | x | x |  | x |  |  | x | x | Lycée Technique de Messsamena |
|  |  | Mobilisation des fonds | Sensibilisation de la population ; Organisation des collectes au sein de la Communauté |  |  | x | x |  | x |  |  | x | x |  |
|  |  | Passation de marché | Montage et lancement de l’appel d’offre Sélection du prestataire |  |  | x | x |  | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Exécution/suivi | Exécution du projet ; Suivi-évaluation ; Réception |  |  | x | x |  | x |  |  | x | x |  |
| TRAVAUX PUBLICS | Petit équipement pour travaux HIMO | Etude de faisabilité | - Mobilisation de l’équipe technique - Collecte et analyse des données - Montage de la requête de financement | Mairie | BIP | x | x |  | x |  |  | x | x | Commune de Messamena |
|  |  | Mobilisation des fonds | - Sensibilisation de la population ; - Organisation des collectes au sein de la Communauté |  |  | x | x |  | x |  |  | x | x |  |
|  |  | Passation de marché | - Montage et lancement de l’appel d’offre - Sélection du prestataire |  |  | x | x |  | x |  |  | x | x |  |
|  |  | Exécution/suivi | - Exécution du projet ; - Suivi-évaluation ; - Réception |  |  | x | x |  | x |  |  | x | x |  |
|  | Aménagement des voiries et réseaux | Etude de faisabilité | - Mobilisation de l’équipe technique - Collecte et analyse des données - Montage de la requête de financement | Mairie | FETCOM | x | x |  | x |  |  | x | x | Commune de Messamena |
|  |  | Mobilisation des fonds | - Sensibilisation de la population ; - Organisation des collectes au sein de la Communauté |  |  | x | x |  | x |  |  | x | x |  |
|  |  | Passation de marché | - Montage et lancement de l’appel d’offre - Sélection du prestataire |  |  | x | x |  | x |  |  | x | x |  |
|  |  | Exécution/suivi | - Exécution du projet ; - Suivi-évaluation ; - Réception |  |  | x | x |  | x |  |  | x | x |  |
|  | Matériel de bureau -Topographie | Etude de faisabilité | - Mobilisation de l’équipe technique - Collecte et analyse des données - Montage de la requête de financement | Mairie | BC | x | x |  | x |  |  | x | x | Commune de Messamena |
|  |  |  |  |  |  | x x | x x |  | x x |  |  | x x | x x |  |
|  |  | Mobilisation des fonds | - Sensibilisation de la population ; - Organisation des collectes au sein de la Communauté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  | x | x |  |
|  |  | Passation de marché | - Montage et lancement de l’appel d’offre - Sélection du prestataire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Exécution/suivi | - Exécution du projet ; - Suivi-évaluation ; - Réception |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Immeuble abritant les services | Etude de faisabilité | - Mobilisation de l’équipe technique - Collecte et analyse des données - Montage de la requête de financement | Mairie | FEICOM | x | x |  | x |  |  | x | x | Commune de Messamena |
|  |  | Mobilisation des fonds | - Sensibilisation de la population ; - Organisation des collectes au sein de la Communauté |  |  | x | x |  | x |  |  | x | x |  |
|  |  | Passation de marché | - Montage et lancement de l’appel d’offre - Sélection du prestataire |  |  | x | x |  | x | x | x |  |  |  |
|  |  | Exécution/suivi | - Exécution du projet ; - Suivi-évaluation ; - Réception |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  | x | x |  |
|  | Construction voirie et réseaux | Etude de faisabilité | - Mobilisation de l’équipe technique - Collecte et analyse des données - Montage de la requête de financement | Mairie | FEIOM | x | x |  | x |  |  | x | x | Commune de Messamena |
|  |  | Mobilisation des fonds | - Sensibilisation de la population ; - Organisation des collectes au sein de la Communauté |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |
|  |  | Passation de marché | - Montage et lancement de l’appel d’offre - Sélection du prestataire |  |  | x | x |  | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Exécution/suivi | - Exécution du projet ; - Suivi-évaluation ; - Réception |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |
|  | Agencement et aménagement des constructions | Etude de faisabilité | - Mobilisation de l’équipe technique - Collecte et analyse des données - Montage de la requête de financement | Mairie | FEICOM | x | x |  | x | x | x | x | x | Commune de Messamena |
|  |  |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |
|  |  | Mobilisation des fonds | - Sensibilisation de la population ; - Organisation des collectes au sein de la Communauté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Passation de marché | - Montage et lancement de l’appel d’offre - Sélection du prestataire |  |  | x | x |  | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Exécution/suivi | - Exécution du projet ; - Suivi-évaluation ; - Réception |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |
| Petite et Moyenne Entreprise | Transformation du Cacao en Beurre | Etude de faisabilité | - Mobilisation de l’équipe technique - Collecte et analyse des données - Montage de la requête de financement | Mairie | BIP | x |  | x | x |  | x | x | x | Commune de Messamaena |
|  |  | Mobilisation des fonds | - Sensibilisation de la population ; - Organisation des collectes au sein de la Communauté |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  |  |
|  |  | Passation de marché | - Montage et lancement de l’appel d’offre - Sélection du prestataire |  |  | x |  | x | x | x | x |  |  |  |
|  |  | Exécution/suivi | - Exécution du projet ; - Suivi-évaluation ; Réception |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |
| AGRICULTURE | Construction d’une pépinière communale pour la production des plants améliorés | Etude de faisabilité | - Mobilisation de l’équipe technique - Collecte et analyse des données - Montage de la requête de financement | Mairie | PNDP | x |  | x | x | x |  | x | x | Messamena |
|  |  | Mobilisation des fonds | - Sensibilisation de la population ; - Organisation des collectes au sein de la Communauté |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  |  |
|  |  | Passation de marché | - Montage et lancement de l’appel d’offre - Sélection du prestataire |  |  | x |  | x | x | x | x |  |  |  |
|  |  | Exécution/suivi | - Exécution du projet ; - Suivi-évaluation ; Réception |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x |  |
| EAU ET ENERGIE | Construction d’un Forage à P MH à Kabilone I Mendjou | Etude de faisabilité | - Mobilisation de l’équipe technique - Collecte et analyse des données - Montage de la requête de financement | Mairie | BIP | x |  | x | x | x |  |  |  | Kabilone I Mendjou |
|  |  | Mobilisation des fonds | - Sensibilisation de la population ; - Organisation des collectes au sein de la Communauté |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  |
|  |  | Passation de marché Exécution/suivi | - Montage et lancement de l’appel d’offre - Sélection du prestataire - Exécution du projet ; - Suivi-évaluation ; Réception |  |  | x |  | x | x | x | x |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x |  |
|  | Construction de 3 points d’eau équipés PMH à l’EP de DJA, DOUMO MAMA et NEMEYONG II | Etude de faisabilité | - Mobilisation de l’équipe technique - Collecte et analyse des données - Montage de la requête de financement | Mairie | PNDP | x |  | x | x | x |  |  |  | Commune de Messamena |
|  |  | Mobilisation des fonds | - Sensibilisation de la population ; - Organisation des collectes au sein de la Communauté |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  |
|  |  | Passation de marché | - Montage et lancement de l’appel d’offre - Sélection du prestataire |  |  | x |  | x | x | x | x |  |  |  |
|  |  | Exécution/suivi | - Exécution du projet ; - Suivi-évaluation ; Réception |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x |  |
| COMMERCE | Construction de 3 bâtiments de 4 box chacun pour l’extension du marché | Etude de faisabilité | - Mobilisation de l’équipe technique - Collecte et analyse des données - Montage de la requête de financement | Mairie |  | x |  | x | x |  |  | x | x |  |
|  |  | Mobilisation des fonds | - Sensibilisation de la population ; - Organisation des collectes au sein de la Communauté |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x |  |
|  |  | Passation de marché | - Montage et lancement de l’appel d’offre - Sélection du prestataire |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x |  |
|  |  | Exécution/suivi | - Exécution du projet ; - Suivi-évaluation ; Réception |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x |  |
| EMPLOIN ET FORMATION PROFESSIONNELLE | Acquisition de 120 Tables bancs à la SAR/SM de Messamena | Etude de faisabilité | - Mobilisation de l’équipe technique - Collecte et analyse des données - Montage de la requête de financement | Mairie |  | X |  | x | x | x |  | X | x |  |
|  |  | Mobilisation des fonds | - Sensibilisation de la population ; - Organisation des collectes au sein de la Communauté |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  |
|  |  | Passation de marché Exécution/suivi | - Montage et lancement de l’appel d’offre - Sélection du prestataire - Exécution du projet ; - Suivi-évaluation ; Réception |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  |
|  |  | Exécution/suivi | - Exécution du projet ; - Suivi-évaluation ; Réception |  |  | x |  | X | x |  |  | x | X |  |

#### PLAN DE DEVELOPPEMENT DES PEUPLES BAKA

Le tableau ci-dessous présente le Plan de Développement des Peuples Baka (PDPP) de Messamena

Tableau 17: Plan de Développement des Peuples Baka

| N° | Activités envisagées | Responsable |  | Coût total | Indicateur | Intrant | Période/Année |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plate forme (frais de mission pour les sectoriels : MINSANTE, MINATD, MINADER, affaires sociales, PP, etc.) | MINATD (Sous-préfet), Et ministères impliqués |  | 1 800 000 | - Arrêté préfectoral mettant en place ; - rapport d’activités ; | 1800000 F/plate-forme par an, la plate forme de Messamena est fonctionnelle | X |  |  |  |
| 2 | Carburant pour motos | Mairies |  | 1 200 000 | - Motos fonctionnelles | 25 000F/mois /motos pour 4 motos | X |  |  |  |
| 3 | Missions de suivi du PNDP et du comité (CNC, CPP) et d’appui aux ONG et plates-formes | PNDP |  |  | - rapport de mission | Environ 03 jours par mois, et par cadre |  |  |  |  |
| 4 | Etudes préalables à la couverture de nouvelles zones (diagnostic, audit des structures, identification des boursiers |  |  |  | - rapport d’études disponibles |  |  |  |  |  |
| 5 | Fonctionnement du comité de suivi et de mise en œuvre du PDPP | MINEPAT, PNDP |  |  | - Rapport de mission ; - compte rendus de sessions de travail |  |  |  |  |  |
|  | Sous -total |  |  | 3 000 000 |  |  |  |  |  |  |
| A/ Investissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Activités envisagées | Responsable |  | Cout Total | Indicateur | Intrant |  |  |  |  |
| 3 | Citoyenneté (provision pour frais d’établissement des cartes d’identité, actes de naissance, ateliers de formation aux droits, devoirs et à l’éducation citoyenne, etc.) | MINATD PNDP |  | 5 264 500 | - 467 CNI et 985 actes de naissances sont établis ; - les PP appréhendent mieux l’importance des pièces officielles | 6000 FCFA/ CNI et 2500 par acte de naissance | X | X | X |  |
| 4 | Dotation des structures impliquées dans la citoyenneté en petit matériel (registres, encreurs, bics, etc.) | -Mairies -Centres d’état civil -PNDP |  | 200 000 | Les capacités des centres d’état civil et maries sont renforcées pour l’établissement des pièces officielles |  | X |  |  |  |
| 5 | Acquisitions motos | PNDP Mairies concernées |  | 500 000 | Une moto est disponible et fonctionnelle | 500 000 FCFA/moto | X |  |  |  |
| 6 | Médicaments essentiels pour les formations hospitalières (District, CMA, CSI) et transport vers les sites bénéficiaires | MINSANTE PNDP |  | 1 500 000 | - Les formations sanitaires abritant les PP sont pourvus en médicaments ; - Nombre de PP tuberculeux, ou atteints de VIH SIDA suivis de manière régulière ; - Nombre de PP, y compris femmes enceintes, suivis et vaccinés |  |  | X | X |  |
| 7 | Appui nutritionnel pour les malades hospitalisés et pour quelques foyers et transport vers les sites | MINSANTE PNDP |  | 1 436 000 | Des capacités d’au moins 04 structures d’accueil et des formations sanitaires sont renforcées |  |  | X | X |  |
| 8 | Fournitures et manuels scolaires pour les écoles classiques en faveur des PP | MINEDUB PNDP |  | 2 000 000 | 200 pygmées bénéficiant de manière directe ou indirecte des fournitures |  |  | X | X |  |
| 9 | Equipements et fournitures pour les écoles, et lycées, et autres infrastructures collectives | MINEDUB PNDP |  | 1 000 000 | 4 établissements renforcés |  |  | X | X |  |
|  | Appui à la création, et/ou à la mise en œuvre des plans simples de gestion des forêts communautaires (Provision) | MINFOF |  | 1 300 000 | 04 comités paysans forêts, et/ou d’organisations des PP, appuyés ou renforcés |  |  | X | X |  |
| 13 | Appui à l’organisation des BAKA et à la commercialisation des PFNL | MINFOF |  | 600 000 |  |  |  | X | X |  |
| 14 | Agriculture (appui en matériel végétal et agricole et organisation des PP en structures faitières) | MINADER |  | 1 000 000 | 80 agriculteurs renforcés (matériel agricole, végétal et formation) ; Superficie mise en valeur ou augmentée ; Rendements obtenus pour les principales spéculations |  | X | X | X | X |
| 15 | Dialogue intercommunautaire et sécurisation foncière (appui à la désignation des chefs) | MINATD |  | 200 000 | 4 campements ayant des droits d’usufruit sur des espaces reconnus légalement par les bantous et l’administration |  |  |  |  |  |
| 16 | Amélioration de l’habitat et des offres de service de base | MINDUH PNDP Consultant |  | 1 500 000 |  |  | X | X |  |  |
|  | Provision pour le financement des MP (hydraulique, petits microprojets, etc.) | PNDP Consultant |  | 1500 000 | Nombre de MP identifiés et mis en œuvre | Provision | X | X |  |  |
|  | Sous total investissement |  |  | 15 564 000 |  |  |  |  |  |  |
| B/ Renforcement des capacités/Evaluation et soutien du processus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Activités envisagées |  | Responsable | commune de Messamena | Indicateur | Intrant |  |  |  |  |
| 16 | Formation des accoucheuses traditionnelles |  |  | 400 000 | 4 accoucheuses traditionnelles sont formées | 100 000/PP | X | X |  |  |
| 17 | Formation des PP aux soins infirmiers, ainsi que des délégués |  | MINSANTE | 800 000 | 8 PP sont formés aux soins élémentaires dans les FS |  | X | X |  |  |
|  | Octroi d’une bourse de formation aux PP des collèges et lycées ainsi des formations professionnelles (Ecoles d’infirmiers, ENIEG, ENIET, etc.) pour l’émergence d’une élite « pygmée », |  | MINEDUB MINESEC PNDP Consultant | 1 200 000 | - 6 enfants pygmées perçoivent annuellement une bourse ; - au moins 3 pygmées inscrits et suivis dans les ENIET et ENIEG, etc. | 50 000 F /an pdt 04 ans | X | X | X | X |
|  | Formation des PP à la construction et maintenance des habitats améliorés, et des ouvrages divers |  | MINDUH Consultant | 1800 000 | 18 PP reçoivent une formation professionnelle en construction et maintenance | 6 PP / an | X | X | X | X |
| 18 | Formation des enseignants de niveau 1 et 2 aux techniques ORA, et d'apprentissage aux minorités |  | MINEDUB Consultant | 1 800 000 | -12 enseignants sont formés et sont aptes à encadrer les enfants pygmées | 50 000F/PP/ 3 ans |  | X | X | X |
| 20 | Mise en œuvre et accompagnement des activités du plan par l’OAL (recrutement, etc.) |  | Consultants PNDP |  | -rapport d’activités des OAL ; - nombre d’OAL recrutés et formés |  |  |  |  |  |
| 21 | Evaluation à mi- parcours et de fin de phase du plan |  | Consultant |  | -rapport d’évaluation |  |  |  |  |  |
|  | Sous-total |  |  | 4 800 000 |  |  |  |  |  |  |
| N° | Rubriques |  | Montant |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sous total fonctionnement |  | 3 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sous total investissement |  | 15 564 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sous-total renforcement des capacités et évaluation |  | 4 800 000 | TOTAL GENERAL : 25 000 000 FCFA |  |  |  |  |  |  |

#### Plan de passation des marchés des microprojets du PIA

Tableau 18: Plan de passation des marchés du PIA

| DESIGNATIONS | MONTANT TOTAL | DATE MONTAGE DU DAO | DATE DE LANCEMENT DU MARCHE | DATE DE SELECTION DU PRESTATAIRE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Construction de 2salles de classes à L’EP de Koua | 1 6 000 000 | Du 08 au 29/04/2012 | Du 30/04/ au 13/05/2012 | 27/06/2012 |
| Equipement en tables bancs (60) à L’EP de Koua | 1 .800 000 | Du 31/05/ au 27/06/2012 | Du 27/06/ au 10/07/2012 | 30/07/2012 |
| Equipement en bureau de Maitre à l’EP de KOUA | 250. 000 | Du 05 au 10/06/20012 | 15/06 au 18/06/2012 | 20/06/2012 |
| Construction et équipement d’un bloc de 2 salles à l’EP de DOUMO MAMA | 14.000.000 | Du 05 au 10/06/20012 | 15/06 au 18/06/2012 | 20/06/2012 |
| Construction et équipement d’un bloc de 2 salles à l’EP de NEMEYONG 2 | 14.000.000 | Du 05 au 10/06/20012 | 15/06 au 18/06/2012 | 20/06/2012 |
| Construction d’un bloc latrine à 3 compartiments à l’EP de DJA, DOUMO MAMA et NEMEYONG 2 | 4.500.000 | Du 05 au 10/06/20012 | 15/06 au 18/06/2012 | 20/06/2012 |
| Construction de 3 points d’eau équipés PMH à l’EP de DJA, DOUMO MAMA et NEMEYONG | 15.000.000 | Du 05 au 10/06/20012 | 15/06 au 18/06/2012 | 20/06/2012 |
| Construction de 2 salles de classes au CES de DIMPAM | 18.000.000 | Du 05 au 10/06/20012 | 15/06 au 18/06/2012 | 20/06/2012 |
| Lycée Technique de Messamena Réhabilitation salles de classes | 4.000.000 | Du 05 au 10/06/20012 | 15/06 au 18/06/2012 | 20/06/2012 |
| Aménagement des voiries et réseaux | 8.000.000 | Du 05 au 10/06/20012 | 15/06 au 18/06/2012 | 20/06/2012 |
| Matériel de bureau -Topographie | 1.00.000 | Du 05 au 10/06/20012 | 15/06 au 18/06/2012 | 20/06/2012 |
| Immeuble abritant les services | 20.500.000 | Du 05 au 10/06/20012 | 15/06 au 18/06/2012 | 20/06/2012 |
| Construction voirie et réseaux | 10.500.000 | DU 30/04/2012 au 05/05/2012 | 10/05 au 15/05/2012 | 20/05 /2012 |
| Agencement et aménagement des constructions | 2.220.000 | DU 30/04/2012 au 05/05/2012 | 10/05 au 15/05/2012 | 20/05 /2012 |
| Construction d’un Forage à P MH à Kabilone I Mendjou | 9 000 000 | DU 30/04/2012 au 05/05/2012 | 10/05 au 15/05/2012 | 20/05 /2012 |
| Construction d’une pépinière communale pour la production des plants améliorés | 10.339.236 | Du 15/05 au 22 /05/2012 | 27/05 au 02/06/2012 | 07/06/2012 |
| Transformation du Cacao en Beurre | 2.000.000 | Du 15/05 au 22 /05/2012 | 27/05 au 02/06/2012 | 07/06/2012 |
| Acquisition de 120 Tables bancs à la SAR/SM de Messamena | 4.000.000 | Du 15/05 au 22 /05/2012 | 27/05 au 02/06/2012 | 07/06/2012 |
| Petit équipement pour travaux HIMO | 3.320.000 | Du 15/05 au 22 /05/2012 | 27/05 au 02/06/2012 | 07/06/2012 |
| Construction de 3 bâtiments de 4 box chacun pour l’extension du marché | 24.000.000 | Du 22/05 au 25/05/2012 | 30/05/2012 | 12/06/2012 |
| Construction d’un bloc de 2 salles à l’EP de DJA | 14.000.000 | Du 05 au 10/06/20012 | 15/06 au 18/06/2012 | 20/06/2012 |
| TOTAL | 168.124.236 |  |  |  |

- MECANISME DE SUIVI-EVALUATION

  - COMPOSITION et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD

Le comité de suivi du PCD est formé de :

Un président, un vice président, un secrétaire, huit membres, deux représentants des associations des communautés à la base, un représentant des chefs traditionnel, un représentant des Baka,  trois représentants du conseil municipal et des personnes ressources.

Les acteurs de la mise en œuvre du PCD

Dans un sens général, les acteurs de la mise en œuvre de ce plan sont les habitants de  la Commune de  MESSAMENA représentés par les membres constitutifs du bureau chargé de la mise en œuvre dénommé le CSE. Comme membre du CSE, les acteurs ont comme principale activité de s’assurer que le Plan s’exécute pleinement selon la programmation prévue. Cependant, les apports sont différents selon les postes occupés en son sein.

###### Le Maire de la Commune : En tant que président du CSE,  anime le Comité et coordonne ses activités. A ce titre, il :

- convoque et préside les réunions du CSE et les assemblées générales de la Commune;

- signe, conjointement avec  les partenaires au développement identifiés, les contrats de prestations de

services;

- procède à l’ordonnancement des dépenses;

- signe les documents administratifs, tels que les convocations et invitations aux réunions, les

correspondances de toute nature adressées à des tiers, les P-V de réunions ;

- est le cosignataire sur le compte de la Commune auprès des établissements financiers ;

- représente la Commune en justice et dans les actes de la vie civile.

Le Secrétaire Général assure le secrétariat du Comité. A ce titre il :

- prépare pour soumettre à la signature du président les convocations, invitations et toutes correspondances;

- rédige les procès verbaux et les comptes rendus des réunions et assemblées générales de la communauté ;

- conserve les archives de la communauté.

Les Représentants des associations des Communautés à la base. Etant devenu des acteurs au développement au niveau local, leur participation au CSE permet de tenir compte des besoins de la base qu’ils représentent.

Le Représentant des Baka, veille à la prise en compte des besoins des couches vulnérables.

Les chefs traditionnels. Garants de l’autorité au niveau local, ils ont un rôle consultatif au sein du Comité.

Les représentants des secteurs. Généralement, une Commune est divisée en secteur. Les Conseillers municipaux étant originaires de l’un ou de l’autre secteur de la Commune, ils ont un double rôle. En effet, le rôle d’un conseiller est de prendre les préoccupations de la base afin des les présenter aux sessions du Conseil, puis de tenir les populations de son secteur au courant des décisions du conseil. Ils sont donc les yeux de la Commune répandus à travers la Commune, tout comme ils les courriers des populations.

Les personnalités ressources. Ils sont les détenteurs de l’influence morale du CCSE. Sélectionnées parmi l’intelligentsia de la Commune, ils peuvent donner des avis éclairés utiles à ceux qui décident.

  - Indicateurs de suivi et d’évaluation

Tableau 19 : Indicateurs de suivi et d’évaluation

| SECTEUR | ACTIVITES | COUTS | INDICATEURS DE SUIVI-EVALUATION |
| --- | --- | --- | --- |
| EAU ET ENERGIE | Construction de 3 points d’eau équipés PMH à l’EP de DJA, DOUMO MAMA et NEMEYONG | 15.000.000 | Trois points d’eau construits et équipés |
| EDUCATION DE BASE | Construction de 2salles de classes à L’EP de Koua | 1 6 000 000 | Les salles sont réceptionnées et exploitées par les populations |
|  | Equipement en tables bancs (60) à L’EP de Koua | 1 .800 000 | Les bureaux sont réceptionnés et exploités par les maitres |
|  | Equipement en bureau de Maitre à l’EP de KOUA | 250. 000 | Les bureaux sont réceptionnés et exploités par les maitres |
|  | Construction et équipement d’un bloc de 2 salles à l’EP de DJA | 14.000.000 | Les salles sont réceptionnées et exploitées par les populations |
|  | Construction et équipement d’un bloc de 2 salles à l’EP de BOUMO MAMA | 14.000.000 | Les salles sont construites, équipées, réceptionnées et exploitées par les populations |
|  | Construction et équipement d’un bloc de 2 salles à l’EP de NEMEYONG 2 | 14.000.000 | Les salles sont construites, équipées et réceptionnées et exploitées par les populations |
|  | Construction d’un bloc latrine à 3 compartiments à l’EP de DJA, BOUMO MAMA et NEMEYONG 2 | 4.500.000 | Les blocs de latrines sont construits et réceptionnées et exploitées par les populations |
| ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | Construction de 2 salles de classes au CES de DIMPAM | 18.000.000 | Les salles sont construites, réceptionnées et exploitées par les populations |
|  | Lycée Technique de Messamena Réhabilitation salles de classes | 4.000.000 | Les salles sont réhabilitées et réceptionnées et exploitées par les populations |
| AGRICULTURE | Construction d’un Forage à P MH à Kabilone I Mendjou | 9 000 000 | Le forage est effectivement construit et opérationnel. Les populations y vont s’abreuvées en eau potable |
|  | Construction d’une pépinière communale pour la production des plants améliorés | 10.339.236 | La pépinière est effectivement construite réceptionnée et les populations se ravitaillent en plants améliorés |
| TRAVAUX PUBICS | Petit équipement pour travaux HIMO | 2.220.000 | Un petit équipement pour HIMO réceptionné et opérationnel |
|  | Aménagement des voiries et réseaux | 8.000.000 | L’aménagement des voiries et réseaux est effectif |
|  | Matériel de bureau -Topographie | 1.000.000 | Le matériel de bureau-topographie est livré et réceptionné |
|  | Immeuble abritant les services | 20.500.000 | L’immeuble abritant les services est construit et réceptionné |
|  | Construction voirie et réseaux | 10.500.000 | La construction voirie et réseaux est effectif |
|  | Agencement et aménagement des constructions | 2.220.000 | L’agencement et l’aménagement des constructions sont effectifs |
| COMMERCE | Construction de 03 Bâtiments de 04 Box chacun pour l’extension du marché de Messamena | 24.000.000 | Le marché est construit réceptionné et exploités par les populations |
| EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE | Acquisition de 120 Tables bancs à la SAR/SM de Messamena | 4.000.000 | Les tables banc sont réceptionnées et utilisés par les élèves |
| PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE | Transformation du Cacao en Beurre | 2.000.000 | Le Gic bénéficie d’un appui et transforme le cacao |
| TOTAL |  | 168.124.236 |  |

  - Dispositif, outils et fréquence du reporting

Tableau 20: Dispositif du reporting

| Acteurs | Outils | Fréquence du reporting |
| --- | --- | --- |
| Les membres du Comité Communal de Suivi-Evaluation (CCSE) du PCD | - Réunion d’évaluation ; - Descente de terrain ; - Production des Rapports mensuels (agents de développement communaux et PV), rapports trimestriels pour le CCSE | - La fréquence de suivi des activités se fera de manière trimestrielle (cependant, les02 agents de développement communaux recrutés feront des descentes mensuelles afin de faciliter les activités du CCSE |

#### Dispositif de suivi des réunions

Un modèle de tableau de suivi des réunions qui permettra au Comité de Suivi et aux différents mouvements associatifs de la Commune de capitaliser les différents points à l’ordre du jour et de toujours clore les réunions par les résolutions qu’on évaluera à la prochaine réunion.

Tableau 21 : Modèle de tableau de suivi des réunions

| Type de réunion | Date | Ordre du jour | Activités | Résultats attendus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sensibilisation interne | ………. | Restitution des travaux des Ateliers de planification communale ; Plan de sensibilisation par village. | Information porte à porte ; Jeux de questions – réponses ; Recueil des points de vue | Nombre de personnes sensibilisées et vivants dans la Commune. |
| Sensibilisation externe | ……… | Plan de sensibilisation des forces vives résidant de la Commune | Rédaction des lettres de transmission ; Expédition desdites lettres. | Nombre de personnes sensibilisées et vivants à l’extérieur de la Commune |

#### Etats et rapports attendus

#### Les états

Les différents états issus des données de suivi évaluation (hors microprojets) sont les suivants :

- Les termes de référence de chaque responsable,

- La liste détaillée des activités (i.e. le rapport d’activité),

- Le chronogramme des activités,

- L’analyse des investissements,

- Les tableaux synthétiques des indicateurs globaux,

- Les tableaux et cartes synthétiques des indicateurs sur la population bénéficiaire.

#### Les rapports

Contenu du rapport mensuel

C’est un rapport de travail qui ne concerne principalement que les acteurs directs du Projet. Il comprend les rubriques ci-après :

- Appréciations générales sur l’avancement du Projet lors du mois précédent,

- Grandes réalisations par composante,

- Tâches inachevées ou ajournées,

- Grandes activités en perspective,

- Problèmes majeurs rencontrés,

- Solutions et recommandations envisagées,

- La liste des tâches par responsable c’est-à-dire les termes de référence de chacun.

Contenu du rapport trimestriel

Un rapport trimestriel présentant l’état technique et financier du projet sera rédigé. Ce rapport comprendra :

- Un chapitre d’introduction présentant de façon assez détaillée l’avancement du projet en précisant pour le trimestre écoulé :

- Les grandes réalisations par composante

- Les tâches inachevées ou ajournées

- Les grandes activités en perspective

- Les problèmes majeurs rencontrés

- Les solutions et recommandations envisagées

- Le bilan détaillé des activités (i.e. le rapport d’activité) ;

- Le tableau de bord des microprojets accompagné d’analyses ad hoc pertinentes ;

- Le tableau d’utilisation des fonds par activité du projet pour le trimestre écoulé ;

- Le tableau global d’avancement des activités pour le trimestre écoulé ;

- Le tableau des contrats passés et en cours ;

- Le tableau de suivi des décaissements des fonds alloués au projet.

#### Contenu du rapport annuel

Une fois par an, le rapport sera accompagné d’une annexe qui présentera l’ensemble des résultats des enquêtes annuelles sur le terrain. Plus précisément, cette annexe, qui sera élaborée sur la base d’enquêtes sur le terrain, regroupe:

Un chapitre introductif présentant la situation pour l’année écoulée, les évolutions passées et les perspectives, ainsi que les problèmes majeurs  suivants :

- évaluation du projet par les bénéficiaires,

- situation sociale et sanitaire des bénéficiaires dans les zones d’intervention

- Les tableaux présentant les indicateurs sur la population (pauvreté, évaluation du projet)

- Les tableaux et cartes synthétiques présentant les indicateurs de suivi de l’impact social

  - Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD

Pour préparer le PIA,  la Commune devrait conduire ses différentes étapes :

- Evaluation des activités de l’année écoulée : il s’agira ici d’évaluer les activités précédentes du PIA, afin de faire un état des lieux des activités qui ont réalisé et de reconduire dans le prochain PIA celles qui n’ont pas été réalisées.

- Production du rapport annuel des activités qui ont été menées.

- Evaluation des sources disponibles au niveau de la Commune : il s’agit ici pour la Commune de présenter les ressources financières disponibles pour l’année en cours ce qui permettra d’enclencher la prochaine étape.

- Identification des activités à inscrire dans le nouveau PIA : il s’agira ici d’identifier les activités à conduire la nouvelle année ces activités devront sortir du CDMT qui a été élaboré lors de l’atelier de planification.

- Elaboration du nouveau PIA.

Quant au mécanisme de Révision du PCD

Pour une gestion efficace des ressources financières, l’actualisation du PCD se fera après deux triennal. La révision dudit document se fera par un appel à manifestation d’intérêt  pour le recrutement d’un organisme d’appui local pour l’accompagnement de la réactualisation du PCD.

Les agents  de développements communaux auront la charge de monter le dossier d’appel d’offre (DAO) ; et la commission de passation des marchés aura la charge de sélectionner le prestataire selon les principes des marchés publics.

- PLAN DE COMMUNICATION

Le plan de communication que nous proposons ici énumère les actions qui seront entreprises pour faire connaitre ce document à un non seulement au grand public, mais surtout aux partenaires et acteurs de développement. Mais avant, nous nous allons définir les objectifs, la cible et les actions qui seront menées dans le cadre de la campagne.

Objectif :

Ce plan de communication à pour objectif :

Faire connaitre le PCD de MESSAMENA ;

Faire financer les projets qui y sont contenus.

Cible :

- Les partenaires au développement ;

- Les élites ;

- Les ministères techniques  en fonction des thématiques identifiées ici ;

- Les potentiels bailleurs de fonds externes ;

- Les populations de MESSAMENA ;

- Les élus locaux.

Les actions qui seront menées :

- Il faudra au préalable synthétiser le document pour qu’il soit moins long et plus facile à lire ;

- Il faudra concevoir une publicité radio et télé pour présenter le document ;

- Il faut élaborer et mettre en place un blog sur la Commune de MESSAMENA sur internet ;

- Choix des médias : CRTV ; Canal 2 ; Radio Aurore, Cameroon Tribune ; le Messager ; Radio communale.

- Choix du hors média : une soirée de collecte des données ; mailing list ; publi postage ;  les associations sur le plan local, national et même international ;  une soirée (diner) avec les ministères techniques et les ambassadeurs et d’autres potentiel bailleurs de fonds pour la présentation du PCD.

Tableau 22: Plan de communication à cour terme

| Résultats | Actions | Tâches | Indicateurs de suivi | Responsables | Partenaires | Périodes | Ressources |  | Coût indicatif 1 000 fcfa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Hum | Mat |  |
| Une connaissance approfondie du PCD au niveau des résultats de la planification (CDMT et PIA) | Mobilisation des ressources | Collecte des fonds | -Fonds mobilisés | Exécutif communal | OAL | Janvier 2012 | X | X | 200 |
|  | Organisation d’un atelier local de promo du PDC | Mobilisation collective des populations | -Nombre de billets d’invitations ventilés | Exécutif communal Populations Élites | PNDP OAL FEICOM Sectoriels Ambassades | Janvier 2012 | X | X | 100 |
|  |  | Choix du site |  |  |  | Janvier 2012 | X |  | 0 |
|  |  | Choix des articulations |  |  |  | Février 2012 | X | X | 100 |
|  |  | Invitations auprès d’un public cible |  |  |  | Février 2012 | X | X | 150 |
|  |  | Tenue de l’Atelier |  |  |  | Février 2012 | X | X | 1 000 |
| Eventail des bailleurs et autres personnes susceptibles de soutenir financièrement l’exécution des microprojets du PCD sensibilisé et informé | Organisation d’un atelier international de valorisation du PCD à Belabo | Mobilisation des ressources | -Qualité des invités à l’atelier | Exécutif communal Populations Élites | PNDP OAL FEICOM Sectoriels Ambassades | Mars 2012 | X | X | 400 |
|  |  | Choix des invités |  |  |  | Mars 2012 | X | X | 100 |
|  |  | Préparation du site |  |  |  | Mars 2012 | X | X | 1 000 |
|  |  | Demande d’aide |  |  |  | Avril 2012 | X | X | 500 |
|  |  | Tenue de l’Atelier |  |  |  | Avril 2012 |  |  | 3 000 |
|  | Définition d’une politique de marketing du PCD | Rencontre avec les élites | -CV du consultant -TDR de la formation -Plan média | Exécutif communal Populations Élites | PNDP OAL FEICOM Sectoriels Ambassades | Avril 2012 | X | X | 100 |
|  |  | Identification et la formation des marqueteurs |  |  |  | Avril 2012 | X | X | 50 |
|  |  | Elaboration du plan média |  |  |  | Avril 2012 | X | X | 1 000 |
| Publicité du PCD à travers les médias (radio, télévision, Web et presse écrite) accrue | Mise en œuvre de la politique de marketing envisagée | mobilisation des fonds nécessaires | -Fonds mobilisés | Exécutif communal | PNDP OAL FEICOM Sectoriels Ambassades | Mai 2012 | X | X | 200 |
|  |  | -Synthèse du document -Conception de spots publicitaires -Publicité média et hors média | - Analysées ex-ante, à court/ moyen terme et ex-post | Exécutif communal Populations Élites |  | Mai 2012 | X | X | 3 000 |
|  |  | Le suivi – évaluation du marketing | -Rapport de suivi |  |  | Mai 2012 | X | X | 3 000 |
| Sous total |  |  |  |  |  |  | 13 900 |  |  |

CONCLUSION

En définitive, le processus de planification enclenché dans la Commune de Messamena depuis 2011, s’est déroulé conformément aux principes et dispositions prévus par le PNDP de même que les lois sur la décentralisation. Au terme de ce processus, force est de constater que cette Commune est une vieille cité coloniale allemande et ensuite française. La Commune de Messamena érigée en arrondissement dès 1957, voit la création de ses premiers services administratifs progressivement. Notamment la prison, l’hôpital de district (1937), la maternité (1940), la mairie, les églises protestante et catholique (1957), la poste (1958), la brigade de gendarmerie (1960) ou encore du cercle municipal (1966).

La commune de Messamena compte  86 villages y compris ses 10 campements Baka et 4 quartiers dans la ville.

La localité est caractérisée par de vastes étendues de forêts denses secondaires et la Savane riche en essences commercialisables, en PFNL et en faune sauvage. En général l’accès à ces ressources naturelles est libre pour tous. La chasse, la pêche, l’agriculture et la collecte des PFNL constituent les principaux modes d’accès aux ressources naturelles dans la Commune.

Le diagnostic qui a été fait en prélude à la planification a permis de ressortir les faiblesses de la commune mais aussi son énorme potentiel. Au rang de ces faiblesses, on note principalement la difficulté d’accès aux services sociaux de base, à savoir, l’électricité, la santé, l’éducation. En plus, on observe un manque criard d’infrastructures notamment les routes. L’analyse de ces problèmes a permis d’identifier les causes pertinentes et les axes stratégiques sur lesquelles la Commune veut et peut agir pendant les  prochaines années. Les activités de planification qui ont suivi ont permis à la Commune d’élaborer un PCD qui prévoit  plusieurs  activités principales et microprojets. Une planification triennale a été élaborée de manière consensuelle à la suite de laquelle une planification annuelle a été effectuée compte tenu des ressources financières disponibles pour la première année.

A l’issue de ce processus et après une concertation élargie, un Comité Communal de Suivi-Evaluation de la mise en œuvre du PCD a été mis en place pour assurer le pilotage du  PCD. Aussi, face à ce cadre d’organisation, l’attention et l’espoir de toutes les forces vives de la commune repose désormais sur le PCD et les responsables de sa mise en œuvre. Toutefois, il advient à se s’interroger sur l’engagement et l’appropriation du processus de développement par les différents acteurs, enclenché dans cette commune. Pour faciliter la mise en œuvre et assurer le développement de la commune de Messamena, nous recommandons :

- L’appropriation de ce document  de planification par tous les acteurs de développement de la commune de Messamena ;

- Respecter le plan de renforcement de la commune pour permettre aux acteurs communaux de renforcer leurs capacités pour une meilleure mise en œuvre du PCD ;

- Mettre en œuvre le plan de communication pour attirer le maximum de financement afin d’améliorer le taux de réalisation du PCD ;

- Suivre effectivement la mise en œuvre du PCD afin de  s’assurer que les actions de développement de la commune ne sont pas en marge de celui-ci.

BIBLIOGRAPHIE

- Comptes administratifs, Commune de Messamena, 2008-2009-2010

- Fichier des GIC, DAADER, 2011

- Document statistique des producteurs, DAEPIA 211/MINEPIA, 2010-2011

- DSCE, MINEPAT, 2009

- OMD, ONU, 2000

- Manuel du praticien des appuis au processus d’élaboration des PDL et PDC, PNDP, 2010

- Loi n° 96/12 du 5 aout 1996 portant loi-cadre relative a la gestion de l’environnement, Cameroun, 1996

- Statistique n°16, DESA/AGR/MINADER

- Paysages quaternaires de l’Afrique Centrale atlantique, R. LETOUZEY, 1985

- La lutte contre la pauvreté en Afrique subsaharienne, Mbaya Kankwenda et Als, 1999, Paris, Economica

- Études socio-économiques régionales au Cameroun, éradication de la pauvreté-amélioration des données sociales, PNUD-OPS, 2000, Tunis

- Participation villageoise au développement rural, manuel du praticien, Réseau africain sur les approches participatives, 1999, Institut Royal des Tropiques

- Anthropologie et développement : essai en socio-anthropologie du changement social, Sardan O, 1995, Paris, Karthala

- le management, Thiétart R, 1999, Paris, PUF

- facteurs culturels et projets de développement rural en Afrique centrale, CICIBA,, 1989, Paris, L’Harmattan

- Manuel de gestion du cycle de projet, Commission européenne, mars 2001

- ANNEXES

  - Annexe 1 : Fiches de projets du PIA

#### FICHE DE PROJET N°1

| 1 | Mois | Année | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Date d’établissement | Juin | 2012 |  |

| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET |  |
| --- | --- | --- |
| Nom de la Commune bénéficiaire |  | MESSAMENA |
| Département |  | Haut Nyong |
| Région |  | EST |
| Titre du Projet |  | Construction de 2salles de classes à L’EP de Koua |

| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) |  |
| --- | --- | --- |
| Libellés |  | Montants |
| Contribution sur budget Communal |  | 0 |
| Contribution sur budget de l’Etat |  | 16.000.000 |
| Autres cofinancements confirmés |  | 0 |
| Montant sollicité |  | 16 000 000 |
| Total |  | 16 000 000 |

| 4 | OBJECTIFS DU PROJET Construire 2 salles de classe à KOUA |  |
| --- | --- | --- |
| Groupes cible bénéficiaires |  | Populations de KOUA et ses environs |
| Problèmes à résoudre |  | Offre éducative insuffisante en qualité et en quantité |
| Objectifs globaux |  | Améliorer l’accès et l’équité dans l’éducation de base |
| Objectifs spécifiques |  | Construire 2 salles à l’EP de KOUA |
| Résultats attendus |  | 2 salles de classes construites réceptionnées et opérationnelles |
| Activités |  | Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception. |

| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION |  |
| --- | --- | --- |
| Orientations |  | Description |
| PCD |  | MESSA MENA |
| Stratégie sectorielle |  | Améliorer qualitativement et quantitativement l’offre éducative à Messamena |
| Politique nationale (DSCE) |  | Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019) |
| Autres à préciser |  |  |

| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre |  | Bailleur (s) | Terminé | En cours |
|  |  |  | Cocher |  |
| #### FICHE DE PROJET N°2 |  |  |  |  |

| 1 | Mois | Année | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Date d’établissement | Juin | 2012 |  |

| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET |
| --- | --- |
| Nom de la Commune bénéficiaire |  |
| Département | Haut Nyong |
| Région | EST |
| Titre du Projet | Equipement en bureau de Maitre à l’EP de KOUA |

| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) |  |
| --- | --- | --- |
| Libellés |  | Montants |
| Contribution sur budget Communal |  | 0 |
| Contribution sur budget de l’Etat |  | 250.000 |
| Autres co-financements confirmés |  | 0 |
| Montant sollicité |  | 250.000 |
| Total |  | 250.000 |

| 4 | OBJECTIFS DU PROJET Construire 2 salles de classe |  |
| --- | --- | --- |
| Groupes cible bénéficiaires |  | Populations de KOUA et ses environs |
| Problèmes à résoudre |  | Offre éducative insuffisante en qualité et en quantité |
| Objectifs globaux |  | Améliorer l’accès et l’équité dans l’éducation de base |
| Objectifs spécifiques |  | Equiper l’EP de KOUA en Bureau de Maitre |
| Résultats attendus |  | Le bureau du Maitre est livré et réceptionné |
| Activités |  | Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception. |

| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION |  |
| --- | --- | --- |
| Orientations |  | Description |
| PCD |  | MESSAMENA |
| Stratégie sectorielle |  | Améliorer qualitativement et quantitativement l’offre éducative à Messamena |
| Politique nationale (DSCE) |  | Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019) |
| Autres à préciser |  |  |

| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre |  | Bailleur (s) | Terminé | En cours |
|  |  |  | Cocher |  |

#### FICHE DE PROJET N°3

| 1 | Mois | Année | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Date d’établissement | Juin | 2012 |  |

| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET |  |
| --- | --- | --- |
| Nom de la Commune bénéficiaire |  | MESSAMENA |
| Département |  | Haut nyong |
| Région |  | EST |
| Titre du Projet |  | Equipement en tables bancs (60) à L’EP de Koua |

| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) |  |
| --- | --- | --- |
| Libellés |  | Montants |
| Contribution sur budget Communal |  | 0 |
| Contribution sur budget de l’Etat |  | 1.800.000 |
| Autres cofinancements confirmés |  | 0 |
| Montant sollicité |  | 1.800.000 |
| Total |  | 1.800.000 |

| 4 | OBJECTIFS DU PROJET Construire 2 salles de classe à |  |
| --- | --- | --- |
| Groupes cible bénéficiaires |  | Populations de KOUA et ses environs |
| Problèmes à résoudre |  | Offre éducative insuffisante en qualité et en quantité |
| Objectifs globaux |  | Améliorer l’accès et l’équité dans l’éducation de base |
| Objectifs spécifiques |  | Equiper l’EP de KOUA en tables bancs |
| Résultats attendus |  | 60 Tables bancs réceptionnés et l’école équipée |
| Activités |  | Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception. |

| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION |  |
| --- | --- | --- |
| Orientations |  | Description |
| PCD |  | MESSAMENA |
| Stratégie sectorielle |  | Améliorer qualitativement et quantitativement l’offre éducative à Messamena |
| Politique nationale (DSCE) |  | Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019) |
| Autres à préciser |  |  |

| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre |  | Bailleur (s) | Terminé | En cours |
|  |  |  | Cocher |  |

#### FICHE DE PROJET N°4

| 1 | Mois | Année | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Date d’établissement | Juin | 2012 |  |

| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET |  |
| --- | --- | --- |
| Nom de la Commune bénéficiaire |  | MESSAMENA |
| Département |  | Haut Nyong |
| Région |  | EST |
| Titre du Projet |  | Construction et équipement d’un bloc de 2 salles à l’EP de DJA |

| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) |  |
| --- | --- | --- |
| Libellés |  |  |
| Contribution sur budget Communal |  | 1.400 .0000 |
| Contribution sur budget de l’Etat |  | 0 |
| Autres cofinancements confirmés PNDP |  | 12.600 .000 |
| Montant sollicité |  | 0 |
| Total |  | 15.400.000 |

| 4 | OBJECTIFS DU PROJET |  |
| --- | --- | --- |
| Groupes cible bénéficiaires |  | Populations de DJA et ses environs |
| Problèmes à résoudre |  | Offre éducative insuffisante en qualité et en quantité |
| Objectifs globaux |  | Améliorer l’accès et l’équité dans l’éducation de base |
| Objectifs spécifiques |  | Construire et équiper 2 salles de classe |
| Résultats attendus |  | 2 salles de classes construites, équiper, réceptionnées et opérationnelle |
| Activités |  | Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception. |

| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION |  |
| --- | --- | --- |
| Orientations |  | Description |
| PCD |  | MESSAMENA |
| Stratégie sectorielle |  | Améliorer qualitativement et quantitativement l’offre éducative à Messamena |
| Politique nationale (DSCE) |  | Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019) |
| Autres à préciser |  |  |

| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre |  | Bailleur (s) | Terminé | En cours |
|  |  |  | Cocher |  |

#### FICHE DE PROJET N°5

| 1 | Mois | Année | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Date d’établissement | Juin | 2012 |  |

| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET |  |
| --- | --- | --- |
| Nom de la Commune bénéficiaire |  | MESSAMENA |
| Département |  | Haut nyong |
| Région |  | EST |
| Titre du Projet |  | Construction et équipement d’un bloc de 2 salles à l’EP de DOUMO MAMA |

| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) |  |
| --- | --- | --- |
| Libellés |  |  |
| Contribution sur budget Communal |  | 1.400 .0000 |
| Contribution sur budget de l’Etat |  | 0 |
| Autres cofinancements confirmés PNDP |  | 12.600 .000 |
| Montant sollicité |  | 0 |
| Total |  | 14.000.000 |

| 4 | OBJECTIFS DU PROJET |  |
| --- | --- | --- |
| Groupes cible bénéficiaires |  | Populations de DOUMO MAMA et ses environs |
| Problèmes à résoudre |  | Offre éducative insuffisante en qualité et en quantité |
| Objectifs globaux |  | Améliorer l’accès et l’équité dans l’éducation de base |
| Objectifs spécifiques |  | Construire et équiper 2 salles de classe |
| Résultats attendus |  | 2 salles de classes construites, équipées, réceptionnées et opérationnelles |
| Activités |  | Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception. |

| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION |  |
| --- | --- | --- |
| Orientations |  | Description |
| PCD |  | MESSAMENA |
| Stratégie sectorielle |  | Améliorer qualitativement et quantitativement l’offre éducative à Messamena |
| Politique nationale (DSCE) |  | Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019) |
| Autres à préciser |  |  |

| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre |  | Bailleur (s) | Terminé | En cours |
|  |  |  | Cocher |  |

#### FICHE DE PROJET N°6

| 1 | Mois | Année | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Date d’établissement | Juin | 2012 |  |

| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET |  |
| --- | --- | --- |
| Nom de la Commune bénéficiaire |  | MESSAMENA |
| Département |  | Haut nyong |
| Région |  | EST |
| Titre du Projet |  | Construction et équipement d’un bloc de 2 salles à l’EP de NEMEYONG 2 |

| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) |  |
| --- | --- | --- |
| Libellés |  | Montants |
| Contribution sur budget Communal |  | 1.400 .0000 |
| Contribution sur budget de l’Etat |  | 0 |
| Autres cofinancements confirmés PNDP |  | 12.600 .000 |
| Montant sollicité |  | 0 |
| Total |  | 14.000.000 |

| 4 | OBJECTIFS DU PROJET |  |
| --- | --- | --- |
| Groupes cible bénéficiaires |  | Populations de NEMEYONG 2 et ses environs |
| Problèmes à résoudre |  | Offre éducative insuffisante en qualité et en quantité |
| Objectifs globaux |  | Améliorer l’accès et l’équité dans l’éducation de base |
| Objectifs spécifiques |  | Construire et équiper 2 salles de classe |
| Résultats attendus |  | 2 salles de classes construites ,équipées, réceptionnées et opérationnelle |
| Activités |  | Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception. |

| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION |  |
| --- | --- | --- |
| Orientations |  | Description |
| PCD |  | MESSAMENA |
| Stratégie sectorielle |  | Améliorer qualitativement et quantitativement l’offre éducative à Messamena |
| Politique nationale (DSCE) |  | Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019) |
| Autres à préciser |  |  |

| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre |  | Bailleur (s) | Terminé | En cours |
|  |  |  | Cocher |  |

#### FICHE DE PROJET N°7

| 1 | Mois | Année | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Date d’établissement | Juin | 2012 |  |

| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET |  |
| --- | --- | --- |
| Nom de la Commune bénéficiaire |  | MESSAMENA |
| Département |  | Haut nyong |
| Région |  | EST |
| Titre du Projet |  | Construction d’un bloc latrine à 3 compartiments à l’EP de DJA,DOUMO MAMA et NEMEYONG 2 |

| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) |  |
| --- | --- | --- |
| Libellés |  | Montants |
| Contribution sur budget Communal |  | 225.000 |
| Contribution sur budget de l’Etat |  | 0 |
| Autres cofinancements confirmés PNDP |  | 4.225.000 |
| Montant sollicité |  | 0 |
| Total |  | 4.500.000 |

| 4 | OBJECTIFS DU PROJET |  |
| --- | --- | --- |
| Groupes cible bénéficiaires |  | Les élèves de l’EP,DOUMO MAMA et NEMEYONG 2 |
| Problèmes à résoudre |  | Offre éducative insuffisante en qualité et en quantité |
| Objectifs globaux |  | Améliorer l’accès et l’équité dans l’éducation de base |
| Objectifs spécifiques |  | Construire un bloc de latrine à 3 compartiments |
| Résultats attendus |  | Un bloc de Latrines à 3 compartiments est construit et réceptionné |
| Activités |  | Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception. |

| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION |  |
| --- | --- | --- |
| Orientations |  | Description |
| PCD |  | MESSAMENA |
| Stratégie sectorielle |  | Améliorer qualitativement et quantitativement l’offre éducative à Messamena |
| Politique nationale (DSCE) |  | Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019) |
| Autres à préciser |  |  |

| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre |  | Bailleur (s) | Terminé | En cours |
|  |  |  | Cocher |  |

#### FICHE DE PROJET N°8

| 1 | Mois | Année | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Date d’établissement | Juin | 2012 |  |

| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET |  |
| --- | --- | --- |
| Nom de la Commune bénéficiaire |  | MESSAMENA |
| Département |  | Haut nyong |
| Région |  | EST |
| Titre du Projet |  | Construction de 3 points d’eau équipés PMH à l’EP de DJA,DOUMO MAMA et NEMEYONG |

| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) |  |
| --- | --- | --- |
| Libellés |  | Montants |
| Contribution sur budget Communal |  | 750.000 |
| Contribution sur budget de l’Etat |  | 0 |
| Autres cofinancements confirmés PNDP |  | 14.250.000 |
| Montant sollicité |  | 0 |
| Total |  | 15.000.000 |

| 4 | OBJECTIFS DU PROJET |  |
| --- | --- | --- |
| Groupes cible bénéficiaires |  | Populations de L’EP de DJA, DOUMO MAMA, NEMEYONG 2 et ses environs |
| Problèmes à résoudre |  | Difficulté d’accès à l’eau potable |
| Objectifs globaux |  | Développer les infrastructures hydrauliques et énergétiques |
| Objectifs spécifiques |  | Construire 3 Points d’eau à PMH |
| Résultats attendus |  | 3 Points d’eau construits et réceptionnés |
| Activités |  | Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception. |

| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION |  |
| --- | --- | --- |
| Orientations |  | Description |
| PCD |  | MESSAMENA |
| Stratégie sectorielle |  | Faciliter l’accès à l’eau potable |
| Politique nationale (DSCE) |  | Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019) |
| Autres à préciser |  |  |

| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre |  | Bailleur (s) | Terminé | En cours |
|  |  |  | Cocher |  |

#### FICHE DE PROJET N°9

| 1 | Mois | Année | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Date d’établissement | Juin | 2012 |  |

| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET |  |
| --- | --- | --- |
| Nom de la Commune bénéficiaire |  | MESSAMENA |
| Département |  | Haut nyong |
| Région |  | EST |
| Titre du Projet |  | Construction de 2 salles de classes au CES de DIMPAM |

| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) |  |
| --- | --- | --- |
| Libellés |  | Montants |
| Contribution sur budget Communal |  | 0 |
| Contribution sur budget de l’Etat |  | 18.000 .000 |
| Autres cofinancements confirmés PNDP |  | 0 |
| Montant sollicité |  | 18.000.000 |
| Total |  | 18.000.000 |

| 4 | OBJECTIFS DU PROJET |  |
| --- | --- | --- |
| Groupes cible bénéficiaires |  | Populations de DIMPAM et ses environs |
| Problèmes à résoudre |  | Accès difficile à l’enseignement secondaire |
| Objectifs globaux |  | Améliorer l’accès et l’équité dans l’enseignement secondaire |
| Objectifs spécifiques |  | Construire 2 salles de classe |
| Résultats attendus |  | 2 Salles de classe construites et réceptionnées |
| Activités |  | Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception. |

| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION |  |
| --- | --- | --- |
| Orientations |  | Description |
| PCD |  | MESSAMENA |
| Stratégie sectorielle |  | Améliorer qualitativement et quantitativement l’offre éducative à Messamena |
| Politique nationale (DSCE) |  | Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019) |
| Autres à préciser |  |  |

| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre |  | Bailleur (s) | Terminé | En cours |
|  |  |  | Cocher |  |

#### FICHE DE PROJET N°10

| 1 | Mois | Année | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Date d’établissement | Juin | 2012 |  |

| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET |  |
| --- | --- | --- |
| Nom de la Commune bénéficiaire |  | MESSAMENA |
| Département |  | Haut nyong |
| Région |  | EST |
| Titre du Projet |  | Réhabilitation salles de classes au Lycée Technique de MESSAMEENA |

| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) |  |
| --- | --- | --- |
| Libellés |  | Montants |
| Contribution sur budget Communal |  | 0 |
| Contribution sur budget de l’Etat |  | 4.000.000 |
| Autres cofinancements confirmés PNDP |  | 0 |
| Montant sollicité |  | 4.000.000 |
| Total |  | 4.000.000 |

| 4 | OBJECTIFS DU PROJET |  |
| --- | --- | --- |
| Groupes cible bénéficiaires |  | Populations de MESSAMENA et ses environs |
| Problèmes à résoudre |  | Offre éducative insuffisante en qualité et en quantité |
| Objectifs globaux |  | Améliorer l’accès et l’équité à l’éducation secondaire |
| Objectifs spécifiques |  | Réhabiliter les salles de classe |
| Résultats attendus |  | Les salles de classe réhabilitées et réceptionnées |
| Activités |  | Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception. |

| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION |  |
| --- | --- | --- |
| Orientations |  | Description |
| PCD |  | MESSAMENA |
| Stratégie sectorielle |  | Améliorer l’accès à l’enseignement secondaire pour tous |
| Politique nationale (DSCE) |  | Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019) |
| Autres à préciser |  |  |

| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre |  | Bailleur (s) | Terminé | En cours |
|  |  |  | Cocher |  |

#### FICHE DE PROJET N°11

| 1 | Mois | Année | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Date d’établissement | Juin | 2012 |  |

| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET |  |
| --- | --- | --- |
| Nom de la Commune bénéficiaire |  | MESSAMENA |
| Département |  | Haut nyong |
| Région |  | EST |
| Titre du Projet |  | Construction de 03 Bâtiments de 04 Box chacun pour l’extension du marché de Messamena |

| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) |  |
| --- | --- | --- |
| Libellés |  | Montants |
| Contribution sur budget Communal |  | 24.000.000 |
| Contribution sur budget de l’Etat |  | 0 |
| Autres cofinancements confirmés PNDP |  | 0 |
| Montant sollicité |  | 0 |
| Total |  | 24.000.000 |

| 4 | OBJECTIFS DU PROJET |  |
| --- | --- | --- |
| Groupes cible bénéficiaires |  | Populations de MESSAMENA et ses environs |
| Problèmes à résoudre |  | Insuffisance d’infrastructures de commerce |
| Objectifs globaux |  | Assurer de manière compétitive la présence des produits camerounais sur les marchés |
| Objectifs spécifiques |  | Réhabiliter 6 puits à PMH |
| Résultats attendus |  | 6 Puits sont réhabilités et réceptionnés |
| Activités |  | Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception. |

| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION |  |
| --- | --- | --- |
| Orientations |  | Description |
| PCD |  | MESSAMENA |
| Stratégie sectorielle |  | Améliorer en qualité et en quantité des infrastructures |
| Politique nationale (DSCE) |  | Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019) |
| Autres à préciser |  |  |

| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre |  | Bailleur (s) | Terminé | En cours |
|  |  |  | Cocher |  |

#### FICHE DE PROJET N°12

| 1 | Mois | Année | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Date d’établissement | Juin | 2012 |  |

| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET |  |
| --- | --- | --- |
| Nom de la Commune bénéficiaire |  | MESSAMENA |
| Département |  | Haut nyong |
| Région |  | EST |
| Titre du Projet |  | Petit équipement pour travaux HIMO |

| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) |  |
| --- | --- | --- |
| Libellés |  | Montants |
| Contribution sur budget Communal |  | 0 |
| Contribution sur budget de l’Etat |  | 2.220/000 |
| Autres cofinancements confirmés PNDP |  | 0 |
| Montant sollicité |  | 0 |
| Total |  | 2.220.000 |

| 4 | OBJECTIFS DU PROJET |  |
| --- | --- | --- |
| Groupes cible bénéficiaires |  | Population de la Commune de MESSAMENA |
| Problèmes à résoudre |  | Mauvais état des routes |
| Objectifs globaux |  | Assurer la pérennité du patrimoine infrastructurelle de l’État |
| Objectifs spécifiques |  | Assurer le petit équipement HIMO |
| Résultats attendus |  | Petit équipement HIMO livré et réceptionné |
| Activités |  | Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception. |

| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION |  |
| --- | --- | --- |
| Orientations |  | Description |
| PCD |  | MESSAMENA |
| Stratégie sectorielle |  | Améliorer l’état des routes |
| Politique nationale (DSCE) |  | Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019) |
| Autres à préciser |  |  |

| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre |  | Bailleur (s) | Terminé | En cours |
|  |  |  | Cocher |  |

#### FICHE DE PROJET N°13

| 1 | Mois | Année | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Date d’établissement | Juin | 2012 |  |

| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET |  |
| --- | --- | --- |
| Nom de la Commune bénéficiaire |  | MESSAMENA |
| Département |  | Haut nyong |
| Région |  | EST |
| Titre du Projet |  | Construction d’un Forage à P MH à Kabilone I Mendjou |

| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) |  |
| --- | --- | --- |
| Libellés |  | Montants |
| Contribution sur budget Communal |  | 0 |
| Contribution sur budget de l’Etat |  | 9.000.000 |
| Autres cofinancements confirmés PNDP |  | 0 |
| Montant sollicité |  | 9.000.000 |
| Total |  | 9.000.000 |

| 4 | OBJECTIFS DU PROJET |  |
| --- | --- | --- |
| Groupes cible bénéficiaires |  | Populations de KABILONE et ses environs |
| Problèmes à résoudre |  | Faible production et productivité agricole |
| Objectifs globaux |  | Assurer une production durable en qualité et en quantité dans la filière agricole. |
| Objectifs spécifiques |  | Construire un forage à PMH |
| Résultats attendus |  | 1 Forage est construit et réceptionnés |
| Activités |  | Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception. |

| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION |  |
| --- | --- | --- |
| Orientations |  | Description |
| PCD |  | MESSAMENA |
| Stratégie sectorielle |  | Assurer la productivité et la production agricole à MESSAMENA |
| Politique nationale (DSCE) |  | Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019) |
| Autres à préciser |  |  |

| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre |  | Bailleur (s) | Terminé | En cours |
|  |  |  | Cocher |  |

#### FICHE DE PROJET N°14

| 1 | Mois | Année | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Date d’établissement | Juin | 2012 |  |

| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET |  |
| --- | --- | --- |
| Nom de la Commune bénéficiaire |  | MESSAMENA |
| Département |  | Haut nyong |
| Région |  | EST |
| Titre du Projet |  | Construction d’une pépinière communale pour la production des plants améliorés |

| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) |  |
| --- | --- | --- |
| Libellés |  | Montants |
| Contribution sur budget Communal |  | 1.348.596 |
| Contribution sur budget de l’Etat |  | 0 |
| Autres cofinancements confirmés PNDP |  | 8.990.640 |
| Montant sollicité |  | 8.990.640 |
| Total |  | 10.339.236 |

| 4 | OBJECTIFS DU PROJET |  |
| --- | --- | --- |
| Groupes cible bénéficiaires |  | Populations de la Commune de MESSAMENA |
| Problèmes à résoudre |  | Faible production et productivité agricole |
| Objectifs globaux |  | Assurer une production durable en qualité et en quantité dans la filière agricole. |
| Objectifs spécifiques |  | Construire une pépinière communale pour la production des plants améliorés |
| Résultats attendus |  | 1 pépinière Communale est construite pour la production des plants améliorés |
| Activités |  | Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception. |

| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION |  |
| --- | --- | --- |
| Orientations |  | Description |
| PCD |  | MESSAMENA |
| Stratégie sectorielle |  | Assurer la productivité et la production agricole à MESSAMENA |
| Politique nationale (DSCE) |  | Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019) |
| Autres à préciser |  |  |

| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre |  | Bailleur (s) | Terminé | En cours |
|  |  |  | Cocher |  |

#### FICHE DE PROJET N°15

| 1 | Mois | Année | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Date d’établissement | Juin | 2012 |  |

| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET |  |
| --- | --- | --- |
| Nom de la Commune bénéficiaire |  | MESSAMENA |
| Département |  | Haut nyong |
| Région |  | EST |
| Titre du Projet |  | Transformation du Cacao en Beurre |
|  |  | Acquisition de 120 Tables bancs à la SAR/SM de Messamena |

| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) |  |
| --- | --- | --- |
| Libellés |  | Montants |
| Contribution sur budget Communal |  | 0 |
| Contribution sur budget de l’Etat |  | 2.000.0000 |
| Autres cofinancements confirmés PNDP |  | 0 |
| Montant sollicité |  | 2.000.000 |
| Total |  | 2.000.000 |

| 4 | OBJECTIFS DU PROJET |  |
| --- | --- | --- |
| Groupes cible bénéficiaires |  | Populations de NEMEYONG 2 et ses environs |
| Problèmes à résoudre |  | Offre éducative insuffisante en qualité et en quantité |
| Objectifs globaux |  | Améliorer l’accès et l’équité dans l’éducation de base |
| Objectifs spécifiques |  | Réhabiliter 6 puits à PMH |
| Résultats attendus |  | 6 Puits sont réhabilités et réceptionnés |
| Activités |  | Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception. |

| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orientations |  | Description |  |  |  |
| PCD |  | MESSAMENA |  |  |  |
| Stratégie sectorielle |  | Améliorer qualitativement et quantitativement l’offre éducative à Messamena |  |  |  |
| Politique nationale (DSCE) |  | Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019) |  |  |  |
| Autres à préciser |  |  |  |  |  |
| 6 |  | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS |  |  |  |
| Titre |  |  | Bailleur (s) | Terminé | En cours |
|  |  |  |  | Cocher |  |

#### FICHE DE PROJET N°16

| 1 | Mois | Année | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Date d’établissement | Juin | 2012 |  |

| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET |  |
| --- | --- | --- |
| Nom de la Commune bénéficiaire |  | MESSAMENA |
| Département |  | Haut nyong |
| Région |  | EST |
| Titre du Projet |  | Acquisition de 120 Tables bancs à la SAR/SM de Messamena |

| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) |  |
| --- | --- | --- |
| Libellés |  | Montants |
| Contribution sur budget Communal |  | 0 |
| Contribution sur budget de l’Etat |  | 4.000.000 |
| Autres cofinancements confirmés PNDP |  | 0 |
| Montant sollicité |  | 4.000.000 |
| Total |  | 4.000.000 |

| 4 | OBJECTIFS DU PROJET |  |
| --- | --- | --- |
| Groupes cible bénéficiaires |  | Populations de NEMEYONG 2 et ses environs |
| Problèmes à résoudre |  | Difficulté d’insertion professionnelle et à l’accès à l’emploi dans les entreprises locales |
| Objectifs globaux |  | Promouvoir des emplois décents durables, accroître l’employabilité de la population active par une formation professionnelle adaptée |
| Objectifs spécifiques |  | Réhabiliter 6 puits à PMH |
| Résultats attendus |  | 120 Tables bancs sont réceptionnées et utilisés par les élèves. |
| Activités |  | Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception. |

| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION |  |
| --- | --- | --- |
| Orientations |  | Description |
| PCD |  | MESSAMENA |
| Stratégie sectorielle |  | Favoriser l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi dans les entreprises locales. |
| Politique nationale (DSCE) |  | Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019) |
| Autres à préciser |  |  |

| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre |  | Bailleur (s) | Terminé | En cours |
|  |  |  | Cocher |  |

#### FICHE DE PROJET N°17

| 1 | Mois | Année | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Date d’établissement | Juin | 2012 |  |

| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET |  |
| --- | --- | --- |
| Nom de la Commune bénéficiaire |  | MESSAMENA |
| Département |  | Haut nyong |
| Région |  | EST |
| Titre du Projet |  | Aménagement des voiries et réseaux |

| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) |  |
| --- | --- | --- |
| Libellés |  | Montants |
| Contribution sur budget Communal |  | 3.000.000 |
| Contribution sur budget de l’Etat |  | 5.000.000 |
| Autres cofinancements confirmés |  | 0 |
| Montant sollicité |  | 5 .000.000 |
| Total |  | 8.000.000 |

| 4 | OBJECTIFS DU PROJET |  |
| --- | --- | --- |
| Groupes cible bénéficiaires |  | Populations de la Commune de Messamena |
| Problèmes à résoudre |  | Mauvais état des routes |
| Objectifs globaux |  | Assurer la pérennité du patrimoine infrastructurelle de l’État |
| Objectifs spécifiques |  | Aménager les voiries et réseaux |
| Résultats attendus |  | Voiries et réseaux aménagés |
| Activités |  | Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception. |

| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION |  |
| --- | --- | --- |
| Orientations |  | Description |
| PCD |  | MESSAMENA |
| Stratégie sectorielle |  |  |
| Politique nationale (DSCE) |  | Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019) |
| Autres à préciser |  |  |

| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre |  | Bailleur (s) | Terminé | En cours |
|  |  |  | Cocher |  |

#### FICHE DE PROJET N°18

| 1 | Mois | Année | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Date d’établissement | Juin | 2012 |  |

| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET |  |
| --- | --- | --- |
| Nom de la Commune bénéficiaire |  | MESSAMENA |
| Département |  | Haut nyong |
| Région |  | EST |
| Titre du Projet |  | Matériel de bureau -Topographie |

| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) |  |
| --- | --- | --- |
| Libellés |  | Montants |
| Contribution sur budget Communal |  | 1.000.000 |
| Contribution sur budget de l’Etat |  | 0 |
| Autres cofinancements confirmés |  | 0 |
| Montant sollicité |  | 1.000.000 |
| Total |  | 1.000.000 |

| 4 | OBJECTIFS DU PROJET |  |
| --- | --- | --- |
| Groupes cible bénéficiaires |  | Populations de la Commune de Messamena |
| Problèmes à résoudre |  | Mauvais état des routes |
| Objectifs globaux |  | Assurer la pérennité du patrimoine infrastructurelle de l’État |
| Objectifs spécifiques |  | Aménager les voiries et réseaux |
| Résultats attendus |  | Voiries et réseaux aménagés |
| Activités |  | Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception. |

| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION |  |
| --- | --- | --- |
| Orientations |  | Description |
| PCD |  | MESSAMENA |
| Stratégie sectorielle |  |  |
| Politique nationale (DSCE) |  | Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019) |
| Autres à préciser |  |  |

| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre |  | Bailleur (s) | Terminé | En cours |
|  |  |  | Cocher |  |

#### FICHE DE PROJET N°19

| 1 | Mois | Année | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Date d’établissement | Juin | 2012 |  |

| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET |  |
| --- | --- | --- |
| Nom de la Commune bénéficiaire |  | MESSAMENA |
| Département |  | Haut nyong |
| Région |  | EST |
| Titre du Projet |  | Immeuble abritant les services |

| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) |  |
| --- | --- | --- |
| Libellés |  | Montants |
| Contribution sur budget Communal |  | 4.500.000 |
| Contribution sur budget de l’Etat FEICOM |  | 16.000.000 |
| Autres cofinancements confirmés |  | 0 |
| Montant sollicité |  | 16.000.000 |
| Total |  | 20.500.000 |

| 4 | OBJECTIFS DU PROJET |  |
| --- | --- | --- |
| Groupes cible bénéficiaires |  | Populations de la Commune de Messamena |
| Problèmes à résoudre |  | Mauvais état des routes |
| Objectifs globaux |  | Assurer la pérennité du patrimoine infrastructurelle de l’État |
| Objectifs spécifiques |  | Aménager les voiries et réseaux |
| Résultats attendus |  | Voiries et réseaux aménagés |
| Activités |  | Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception. |

| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION |  |
| --- | --- | --- |
| Orientations |  | Description |
| PCD |  | MESSAMENA |
| Stratégie sectorielle |  |  |
| Politique nationale (DSCE) |  | Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019) |
| Autres à préciser |  |  |

| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre |  | Bailleur (s) | Terminé | En cours |
|  |  |  | Cocher |  |

#### FICHE DE PROJET N°20

| 1 | Mois | Année | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Date d’établissement | Juin | 2012 |  |

| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET |  |
| --- | --- | --- |
| Nom de la Commune bénéficiaire |  | MESSAMENA |
| Département |  | Haut nyong |
| Région |  | EST |
| Titre du Projet |  | Construction voirie et réseaux |

| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) |  |
| --- | --- | --- |
| Libellés |  | Montants |
| Contribution sur budget Communal |  | 1.500.000 |
| Contribution sur budget de l’Etat |  | 9.000.000 |
| Autres cofinancements confirmés |  | 0 |
| Montant sollicité |  | 9.000.000 |
| Total |  | 10.500.000 |

| 4 | OBJECTIFS DU PROJET |  |
| --- | --- | --- |
| Groupes cible bénéficiaires |  | Populations de la Commune de Messamena |
| Problèmes à résoudre |  | Mauvais état des routes |
| Objectifs globaux |  | Assurer la pérennité du patrimoine infrastructurelle de l’État |
| Objectifs spécifiques |  | Aménager les voiries et réseaux |
| Résultats attendus |  | Voiries et réseaux aménagés |
| Activités |  | Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception. |

| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION |  |
| --- | --- | --- |
| Orientations |  | Description |
| PCD |  | MESSAMENA |
| Stratégie sectorielle |  |  |
| Politique nationale (DSCE) |  | Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019) |
| Autres à préciser |  |  |

| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre |  | Bailleur (s) | Terminé | En cours |
|  |  |  | Cocher |  |

#### FICHE DE PROJET N°21

| 1 | Mois | Année | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Date d’établissement | Juin | 2012 |  |

| 2 | INFORMATIONS SUR LE PROJET |  |
| --- | --- | --- |
| Nom de la Commune bénéficiaire |  | MESSAMENA |
| Département |  | Haut nyong |
| Région |  | EST |
| Titre du Projet |  | Agencement et aménagement des constructions |

| 3 | Financement du PROJET (sur 1 an) |  |
| --- | --- | --- |
| Libellés |  | Montants |
| Contribution sur budget Communal |  | 4.000.000 |
| Contribution sur budget de l’Etat |  | 0 |
| Autres cofinancements confirmés |  | 0 |
| Montant sollicité |  | 0 |
| Total |  | 4.000.000 |

| 4 | OBJECTIFS DU PROJET |  |
| --- | --- | --- |
| Groupes cible bénéficiaires |  | Populations de la Commune de Messamena |
| Problèmes à résoudre |  | Mauvais état des routes |
| Objectifs globaux |  | Assurer la pérennité du patrimoine infrastructurelle de l’État |
| Objectifs spécifiques |  | Aménager les voiries et réseaux |
| Résultats attendus |  | Voiries et réseaux aménagés |
| Activités |  | Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception. |

| 5 | LIEN AVEC LA PROGRAMMATION |  |
| --- | --- | --- |
| Orientations |  | Description |
| PCD |  | MESSAMENA |
| Stratégie sectorielle |  |  |
| Politique nationale (DSCE) |  | Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019) |
| Autres à préciser |  |  |

| 6 | COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre |  | Bailleur (s) | Terminé | En cours |
|  |  |  | Cocher |  |